## Slide 1: GESTIONE del PROGETTO PARTE AMMINISTRATIVA
PROGETTO RIMIC
BANDO PON INFRASTRUTTURE (PON 03)

## Slide 2: Ruoli e Responsabilità
Responsabile di Progetto: E’ il riferimento del progetto sia per gli aspetti tecnico-scientifici che per gli aspetti amministrativi. Presiede il Comitato Direttivo
Comitato Direttivo: E’ l’organo che assume tutte le decisioni di carattere strategico relative al Progetto. Il Comitato Direttivo è costituito da un Delegato per ciascuno dei Soggetti partecipanti al Progetto
Delegato del Soggetto partecipante: E’ la persona che rappresenta il Soggetto partecipante nell’ambito del Comitato Direttivo e che è il riferimento per gestire le attività interne
Amministrativo del Soggetto partecipante: E’ la persona che cura tutte le attività operative di tipo amministrativo all’interno del Soggetto partecipante, al fine di realizzare l’avanzamento della spesa
Struttura di Project Management (PM): E’ la struttura che effettua tutte le attività di Project management del progetto, in termini di monitoraggio, controllo, gestione del rischio, comunicazione interna ed istituzionale.

## Slide 3: Visione complessiva
Definizione
Piano di Spesa
Annuale
Avanzamento
Spesa
Rendicontazione
Spesa
Semestrale
Monitoraggio
Spesa
Mensile
Gestione
Rischi
Revisione
Piano
Comitato Direttivo/
Responsabile Progetto
Strumenti:
Portale di
Progetto
Piano di
Comunicazione

## Slide 4: Definizione Piano di Spesa
Elaborato su base complessiva
  Dettaglio mensile per l’anno corrente
  Dettaglio trimestrale/semestrale per i successivi
Dettaglio mensile: Singoli step per il completamento di ciascun acquisto, con relativa durata, modalità di acquisto, costi, quantità
Gestione acquisti comuni tra i partecipanti
Responsabili: Delegati dei Soggetti Partecipanti
Struttura di PM: verifica costi, raccordo tra i partecipanti, chiarimenti su dettaglio mensile

## Slide 5: Avanzamento Spesa
Attuazione dei singoli step in base al Piano di Spesa
Inserimento dato relativo a Inizio/Fine/Avanzamento dello Step sulla propria sezione del Portale
Status report mensile automatico/manuale
Segnalazione problemi/rischi
Responsabili: Delegati del Soggetto partecipante supportati operativamente dai propri Amministrativi
Struttura di PM: Chiarimenti su modalità realizzative (MIUR)

## Slide 6: Monitoraggio Spesa
Verifica Status report (automatici/manuali)
Individuazione/acquisizione problemi/rischi
Raccordo con i Soggetti per dettaglio su: step di avanzamento/scostamenti/problemi/rischi
Produzione di un report per Responsabile Progetto/Comitato Direttivo
Avvio azioni per Gestione Rischi
Responsabile: Struttura di PM

## Slide 7: Gestione Rischi
Individuazione di possibili soluzioni tra Responsabile Soggetto e Struttura di PM
Scelta/individuazione soluzione da parte del Responsabile Progetto/Comitato Direttivo
Inserimento nel Piano di Spesa delle azioni per realizzare la soluzione individuata
Eventuale Revisione del Piano (Interna o Esterna – Rimodulazione)
Responsabile: Responsabile di Progetto supportato nelle varie fasi dalla Struttura di PM

## Slide 8: Revisione Piano
Modifica del Piano di Spesa
Comunicazione a tutti i Soggetti interessati (interdipendenze)
Gestione impatti sulla realizzazione tecnica
Se necessita Rimodulazione del Progetto:
  Verifica analoghe necessità altri Soggetti
  Predisposizione della documentazione da inviare al MIUR
  Responsabile: Responsabile di Progetto supportato nelle varie fasi dalla Struttura di PM

## Slide 9: Rendicontazione Spesa
Va predisposta al termine di ciascuno step di ciascun acquisto
La fase di packaging e di invio è a cura del Soggetto Capofila. La documentazione deve pervenire tenendo conto dei tempi di tale fase
Consegna al MIUR semestrale
Responsabili: Delegati del Soggetto partecipante supportati operativamente dai propri Amministrativi
Struttura di PM supporta la verifica amministrativa in itinere e richiede i chiarimenti da parte del MIUR

## Slide 10: Portale di Progetto
Ha una parte di Front end contenente le informazioni pubbliche di uso comune (progetto approvato, bando MIUR, manuale rendicontazione, FAQ di progetto)
Ha una parte di Back end per ciascuno dei Soggetti (+ una per la parte comune del Progetto) dove inserire il Piano di Spesa, gli avanzamenti, i problemi/rischi ed in generale le comunicazioni

## Slide 11: Piano di Comunicazione
Il Piano di Comunicazione chiarisce a tutti i Partecipanti come fluisce la comunicazione all’interno del progetto ed in particolare per ogni documento:
  Chi lo invia, a chi lo invia, con che cadenza, in che modalità, con quale formato, con quale tempistica riceve risposta (se prevista), quali azioni scaturiscono dall’invio e come tracciare l’avanzamento
  Primo elemento di un Sistema di Qualità di Progetto/Struttura di governance