## Slide 1: Stato Integrazione
Km3Net-Italia
Andrea Miraglia
SC 21/09/2015 - Catania

## Slide 2: Torre 7
Integrata (Spiazzale LNS).
Necessita la sostituzione della dorsale.

## Slide 3: Torre 6
Moduli di piano (laboratorio integrazione LNS):
  N°10 da chiudere;
  N°4 da testare e chiudere.
Moduli di base torre:
  BEP: da testare (laboratorio integrazione LNS);
  BPP: da cablare e testare (laboratorio elettronica LNS);
  BOP: da cablare e testare (laboratorio integrazione LNS).
Base Manifold: da testare otticamente ed elettricamente (laboratorio integrazione LNS).

## Slide 4: Torre 6
Moduli ottici: pronti per l’integrazione sui piani (laboratorio porto).
Base Mechanical Frame (sala misure LNS): in fase di ultimazione.
Telai piani (sala misure LNS): pronti per l’integrazione.
Boa (sala misure LNS): pronta per l’integrazione.
Cavi e funi di piano (sala misure LNS): pronti per l’integrazione.
Idrofoni (Riccobene): pronti per l’integrazione.
Strumenti oceanografici (Riccobene): pronti per l’integrazione.

## Slide 5: Torre 2
Moduli di piano (laboratorio integrazione LNS):
  N°7 da chiudere;
  N°7 da cablare, testare e chiudere.
Moduli di base torre:
  BEP: da integrare (laboratorio integrazione LNS);
  BPP: da integrare (laboratorio elettronica LNS);
  BOP: da integrare (laboratorio integrazione LNS).
Base Manifold: da integrare (laboratorio integrazione LNS).

## Slide 6: Torre 2
Moduli ottici: integrati sui piani (laboratorio Frascati).
Base Mechanical Frame (laboratorio Frascati): pronto per l’integrazione.
Telai piani (laboratorio Frascati): integrati in parte.
Boa (laboratorio Frascati): pronta per l’integrazione.
Cavi e funi di piano (laboratorio Frascati): integrati sui piani.
Idrofoni (Riccobene): pronti per l’integrazione.
Strumenti oceanografici (Riccobene): pronti per l’integrazione.

## Slide 7: Fine
Grazie per l’attenzione