## Slide 1: Stato gare e ordini di XPR 27 ottobre 2015 A. Lanza – INFN Pavia

## Slide 2: Situazione gare - 1
In consegna:
  DDS. Delegato per le attivita’ di ricevimento, installazione e collaudi Marco Donetti (maggiori dettagli da Marco e Simone).
In corso:
  Magneti. Aggiudicata ad Antec con ordine del 28 luglio 2015. Settimana scorsa si e’ tenuta una prima riunione in CNAO per discutere dello stato di avanzamento del progetto (dettagli da Cristiana)
  Alimentatori per magneti. Approvazione della documentazione inviata dalla commissione di valutazione in corso presso la GE INFN. Per un problema amministrativo c’e’ il concreto rischio di annullamento.
  sistema TPS per irraggiamenti oculari. Aggiudicata a Varian con ordine del 14 ottobre 2015.

## Slide 3: Situazione gare - 2
Preparate:
  Impianto elettrico. Richiesta di ordinativo preparata, tutta la documentazione necessaria per l’approvazione della GE inviata all’amministrazione il 18 ottobre.
  Necessario formare l’ufficio del RUP per avere responsabili dipendenti CNAO.
  Importo a base di gara 85k euro. Sei ditte nell’elenco di quelle da invitare.
  sistema SIS. Gara a fornitore unico (Sidea). Capitolato pronto dal 23 ottobre. RDA non sottomessa per scadenza dei termini di presentazione interni (20 ottobre). Importo a base di gara 140k euro.

## Slide 4: Ordini e richieste di acquisto sottomesse
RDA impegnate:
  parti meccaniche e carpenteria per girders (gia’ consegnate). Importo 10.8k euro;
  strumentazione per misure meccaniche di precisione (offerta da aprire oggi). Importo previsto 20.2k euro.
RDA sottomesse:
  camere da vuoto in alluminio. Importo previsto 42.7k euro;
  camere da vuoto in acciaio. Importo previsto 39k euro;
  camere da vuoto per beam stopper. Importo previsto 30.5k euro;
  camere da vuoto per SFP. Importo previsto 42.7k euro.