## Slide 1
Notes: 1

## Slide 2: Lavori nella Sala XPR
Il 2 Luglio ha fatto un sopralluogo l’Ing. Campanini per valutare la disponibilità ad assumere un incarico professionale per redigere un progetto per la realizzazione di un muro di 30 cm da addossare alla parete schermante.
E’ stato necessario interpellare altri Ingegneri e sceglierne uno: alla fine l’incarico è stato affidato all’Ing. Campanini. E’ stato nominato anche un Ing. Collaudatore.
E’ stato fatta una gara per scegliere l’impresa ed ora si è pronti per la realizzazione, che dopo le ultime necessarie firme, potrà iniziare, presumibilmente la settimana del 9 Novembre.
Costo totale, a carico del CNAO : € 9.079,92

## Slide 3: Lavori nella Sala XPR
Gruppo A
1) Copertura della buca rettangolare a terra (ex grata metallica) con una botola e parti fisse.
2) Sistemazione del portone in Fe della sala PS2 per poter entrare i nuovi alimentatori.
3) Scala con piattaforma il Fe per scavalcare la nuova HEBT.

## Slide 4: Lavori nella Sala XPR
Gruppo B
1) Sigillatura degli spazi tra i blocchi di cemento delle pareti e del soffitto della sala e del labirinto per un totale di circa 300 mt. Lineari.
2) Verniciatura di tutte le pareti della sala e del labirinto con vernice antipolvere.
3) Trattamento del pavimento con resina tipo quella della Sala del Sincrotrone.
4) Controsoffitto (da decidere) nel labirinto d’ingresso della sala XPR.

## Slide 5: Lavori nella Sala XPR
.
Gruppo C
Fresatura pavimento XPR per fissare la piastra per le guide di posizionamento del DDS e, se necessario rivolgersi ad una ditta esterna, anche il fissaggio della suddetta piastra.
Fresatura-scasso nel muro a blocchi-fondo linea di 41x41x41 cm da riempire con blocchetti in cls a spigoli vivi e facce piane e parallele (n.6 blocchetti di 20x20x20 e 4 di 10x20x20 cm)
Prevedere una copertura frontale intera ed avvitata di carton-gesso o plastica opaca.
3) Foratura del muro in CLS ((≈ 200 cm, ingabbiato non armato) tra XPR e labirinto;
4) Foratura del muro in CA (≈ 40 cm) dal labirinto al disimpegno davanti alla sala controllo.

## Slide 6: Lavori nella Sala XPR
.
5) Attraversamento della parete in CA di PS1 per i canali dell’UTA.
6) Attraversamento della parete in CA da PS1 al bagno per i canali dell’UTA.
7) Attraversamento della parete in bimattoni dal bagno al corridoio per i canali dell’UTA.
8) Attraversamento della parete in CA per uscire nel cortile per i canali dell’UTA.
9) N.2 forature di Ø14 cm a parete nella sala P.S.1 per l’acqua demi.
10) Foratura Ø14 cm (con cordolo) del pavimento (predalle di 70 cm) della sala P.S.2 per i cavi dei magneti di scanning.

## Slide 7: Lavori nella Sala XPR
.
11) N.3 forature Ø20 cm (con cordolo) del pavimento (predalle di 70 cm) della sala P.S.2 per i cavi elettrici.
12) N.2 forature Ø??? cm della parete (mattoni forati) della sala P.S.2 per N.2 ventilatori.
13) Forature per EGAM ed estrazione UTA9 dei cavi esistenti.
14) Forature Ø??? per 6 tubi dei CDZ-splitter esterni.
15) Attraversamento pareti per cavi comando/potenza tra:
a) PS2 e cabina 1;
b) cabina 1 ed esterno;
c) PS1 e piazzola UTA
d) PS1 e corridoio sala XPR.

## Slide 8: Lavori nella Sala XPR
.
Gruppo D
Installazione di una gru a mensola dopo che si saranno fatti i lavori “sporchi” e prima della verniciatura delle pareti, della resina del pavimento e della botola a pavimento.

## Slide 9: Lavori in sala Sincrotrone
.
Il 2- 3 Luglio 2015 è stato tracciato l’asse della HEBT
Il 23 Ottobre 2015 è stato completato lo spostamento e la coibentazione dei tubi vicino al muro per poter poi installare il girder lungo.
Rimane da togliere il resto di uno dei pilastri di allineamento che rimane esattamente sull’asse della HEBT.

## Slide 10: Fermi per manutenzione nel 2016
.
21/01/2016
14/4/2016
14/7/2016
20/10/2016

## Slide 11: Lavori in sala Sincrotrone
Nel fermo di Gennaio 2016 si potrà togliere il pilastro e sistemare il pavimento con una Ditta esterna, se il CNAO emette un piccolo ordine di lavorazione,
Nel fermo di Gennaio 2016 si potranno anche segnare a terra le posizioni dei piedi dei girder
Nel fermo di Aprile 2016, se la gara degli impianti elettrici partirà nel 2015, si potranno iniziare i cablaggi iniziando da quelli del SIS e del vuoto.
Nel fermo di Aprile 2016, se gli ordini delle camere da vuoto partiranno nel 2015, si potrà anche installare il girder lungo completo senza allineamento finale, perché ci sarà troppa confusione.

## Slide 12: Lavori in sala Sincrotrone
Potrei continuare con il fermo di Luglio, ma non ha senso.
Se non ci fosse stato il problema del dipolo a 90°, avrei chiesto con forza una settimana dedicata, ma io, personalmente, non me la sento.