## Slide 1: ITk Pixel Update
P. Morettini

## Slide 2: Pixel Organization – 2016
Pixel PL : P. Morettini
Deputy PL : P. Grenier
Modules
R. Bates
F. Huegging
Detector
Electronics
T. Flick
Read-out system
and Software
J. Grosse-Knetter
Steering committee / Design Group
PL, Deputy PL
D. Giugni : PE
R. Bates, D. Dobos, T. Flick, F. Huegging, J. Grosse-Knetter
C. Gemme : LTF
M. Garcia-Sciveres : RD53 contact
D. Ferrere : Pixel PL
Mechanics and
Integration
D. Dobos
D. Giugni
Sensors
S. Grinstein
A. Macchiolo
CMOS
N. Wermes

## Slide 3: Piano di lavoro 2016-2019
Cost and Schedule review
2016
2017
2018
2019
Strip TDR
Pixel TDR
Pixel MOU
Pre-production
Layout definition
Local support conceptual design
Requirements review
Bump-bonding vendors qualification
RD53-A tests
CMOS demonstrator tests
CMOS review
Module conceptual desing
CMOS phase II
RD53 «final» design
Global support conceptual design

## Slide 4: Important activities in 2016 (I)
Production schedule (Pixel Design Group)
  Understand the implications of the RD53 development plans, BB capabilities at the different companies, organization of the work according to institutes production capabilities.
Responsibility of the institutes (IB + Pixel Steering Committee)
  A new survey should be done to understand in greater detail what each institute can cover in terms of core cost and in terms of production capabilities.
Cost optimization (Pixel Steering Committee)
  Try to get a better understanding of the cost driving items; in particular more BB quotes from different vendors, cost of different types of sensors. Refine the understanding of services, power supplies, readout and mechanics and prepare a more reliable cost estimate.
Layout definition (LTF)
  We expect an important involvement of the Design Group for the optimization of Pixel specific aspects (material description, pixel size, thickness, cluster size, PR). Should converge to a single layout for the Pixel TDR.

## Slide 5: Important activities in 2016 (II)
Local support design (Mechanics Group)
  Evaluation of the different designs in terms of performance. Measurement on prototypes.
Global support (Mechanics Group + Common Mechanics)
  Definition of Pixel mechanical interface due for the Strips TDR.
Sensors (Module Group)
  Planar: more results on power dissipation
  3D: need to accelerate. New prototypes to demonstrate performance, yield, cost.
  CMOS: analysis of the demonstrators. Definition of subsequent steps. Milestones.
FE requirements document (Design Group)
  To be submitted to RD53
Readout chain conceptual design (Pixel Design Group)
  Data transmission, optical conversion stage, aggregation strategy.
Power distribution conceptual design (Module Group)
  Estimate of type II, III and IV cables needed for the Strips TDR.

## Slide 6: Responsabilità degli istituti
Un primo sondaggio sulle intenzioni degli istituti è stato fatto a fine 2015. Un nuovo sondaggio sta per essere lanciato, con la speranza di ottenere maggiori dettagli.
In generale, sembra che le promesse dei gruppi eccedano le reali richieste per la costruzione del rivelatore, sia da un punto di vista economico che di manpower. La distribuzione tuttavia non sembra ottimale (ad esempio, un end-cap è completamente scoperto).
Sarà dunque necessario ridistribuire le attività dei gruppi e ridirigere alcune risorse su items comuni (o anche esterni ad ITk …).
L’Italia ha dichiarato la disponibilità a costruire i due layers interni del barrel (circa 2000 moduli).

## Slide 7: Studi su sensori/moduli
È importante raffinare la comprensione dei costi e delle tecniche di produzione dei moduli per preparare una schedule convincente.
Gli aspetti che ci riguardano più direttamente sono i sensori 3D ed il bump-bonding.
Per i 3D credo sia importante che il 2016 mostri un cambio di derivata. È chiaro che i 3D possono essere la tecnologia vincente per i layers interni, ma servono indicazioni convincenti oltre che sulla performance, sulla capacità produttiva e sul controllo di yield e costi.
Il bump-bonding rimane un item critico ed eccessivamente IZM-centrico. Accanto agli aspetti di R&D dobbiamo dare indicazioni credibili su strategie di produzione con 4-5 vendors.

## Slide 8: Layout e local support design
Speriamo che la Layout Task Force possa convergere ad una definizione del layout del rivelatore entro la fine del 2016.
Sarà necessario un notevole impegno sul fronte della simulazione (layouts, tracking, pixel specific optimizations…)
Al tempo stesso è importante avanzare con gli studi sui local supports, soprattutto per dimostrare che si possono ottenere le prestazioni termiche necessarie (lavoro di ottimizzazione moduli-local supports-cooling system).

## Slide 9: FE chip / module testing
I rapporti con RD53 devono essere chiariti e potenziati. Per iniziare, è stata suggerita la preparazione di un documento di requirements che ATLAS manderà a RD53.
Alla fine del 2016 RD53 manderà in fabbricazione il primo prototipo bump-bondabile.
Nel corso del 2017, sfortunatamente non proprio in fase con il TDR, dovremo essere pronti a fare test con i primi prototipi di moduli che utilizzano il nuovo FE chip.
L’obiettivo sarebbe di procedere in modo spedito, per consentire la sottomissione del chip definitivo nel 2018 e l’inizio della pre-produzione nel 2019.
I gruppi italiani potrebbero contribuire in modo significativo con test in laboratorio e sistemi di lettura.

## Slide 10: CMOS: quale strategia?
Nei prossimi mesi saranno disponibili diversi dimostratori di grandi dimensioni che ci consentiranno di capire meglio diverse tecnologie:
  Passive CMOS sensors (traditional BB or glue)
  Active CMOS sensors (glue)
  Monolithic sensors
Come prima cosa questo significa un ulteriore impegno per i laboratori dove dovremo imparare a maneggiare nuovi tipi di dispositivi. Possibili contributi: glueing, tests, …
Tra 10/12 mesi dovremo tirare le fila dell’esperienza con i dimostratori e cercare di capire se e come procedere.
È plausibile che ci saranno decisioni difficili da prendere, ma non possiamo affrontare il TDR con una dozzina di opzioni aperte.

## Slide 11: Piano di lavoro 2016-2019
Cost and Schedule review
2016
2017
2018
2019
Strip TDR
Pixel TDR
Pixel MOU
Pre-production
Layout definition
Local support conceptual design
Requirements review
Bump-bonding vendors qualification
RD53-A tests
CMOS demonstrator tests
CMOS review
Module conceptual desing
CMOS phase II
RD53 «final» design
Global support conceptual design