## 2016
2016 | WBS | TASK | ASSEGNAZIONI | SPESE 2016 | Sofferenze 2017 | Somme 2016 | Commenti
LNF | CRISTALLI+SENSORI | PRE_PROD | 108000
| Fraz *72 cristalli (14) + 150 SiPMs | SiPM gara INFN |  | 84000 |  |  | 1700 $ each @ 1.1 Euro/$ = 1550 Euro x 14 = 21700
|  | Crystals sharing with DOE |  | 16400 | 5300
|  | Crystal Shipping FNAL/LNF |  | 715 | 1343 | 101115 | CsI+SiPM 2016
LNF | FEE | 150 Fee Chips | 20000 | 20900 |  | 25900 | FEE+MB 2016
LNF | FEE | Protocavi per Modulo-0 |  | 1500
| FEE | Proto Board Module-0 |  | 3500
LNF | MECCANICA | GARA DISCHI | 34000 | 37500 |  | 55353 | Mech LNF 2016
LNF |  | FEE supporti, holders et al. | 20000
|  | (fake crystals) |  | 7300
|  | (fiber needles) |  | 2500
|  | (SiPM holders) |  | 8053
|  | TOTALE LNF | 182000 | 182368 | 6643 |  | Costo Amcrys spostato a 2017+altri 1340 Euro shipping+Russi in arrivo?
LECCE | MECCANICA | COMPOSITI,proto | 20000 | 20000 |  | 20000 | Compositi Lecce
|  | TOTALE LECCE |  | 20000
PISA | MECCANICA | 1 crate proto (3), 1 FEEdisk +cooling lines mod-0 (7) | 6000 | 10000 |  | 10000 | Fatto anche protipo per Modulo-0 (x2 piastre)
PISA | DIGITIZER | 6 schede prototipo --> | 17000 | 13000 |  | 16000
|  | Xilink | 3000 | 3000
|  | TOTALE PISA | 26000 | 26000
228000
SOMME per WBS
CsI+SiPM |  |  |  | 101115
MECCANICA TOT |  |  |  | 85353
FEE TOT |  |  |  | 25900
WD TOT |  |  |  | 16000
|  |  | TOTALE 2016 | 228368

## 2017
2017 | WBS | TASK | ASSEGNAZIONI | SPESE 2017 | Commenti | Commenti | 2018
LNF | [6 empty] | LNF
| SiPM | SiPM gara INFN (950.000 tetto) | 650000 | 509000
| SIPM extention | fino a 4000 pezzi |  | 96000
|  | Crystals sharing INFN pre-prod |  | 5300
|  | Crystal Shipping FNAL/LNF |  | 1343
| Cristalli (PROD) | Crystal sharing gara FNAL | 222000 | 211376.1468 | Pagamento in corso contributo SOW | 230400
LNF | FEE (10+10 sj) | 5 Mezzanine versione-0 | 20000 |  | Ordini in corso | FEE+MB 2017 | LNF
LNF | FEE | X FEE chips with new connector |  |  |  |  | LNF
| FEE | cables with new connectors
LNF | MECCANICA (20+20) | Update GARA DISCHI | 40000 | 10000 | GARA DA UPDATARE | Mech LNF 2017 | LNF
LNF |  | Mockup Scalettature |  | 10000 | ORDINE IN CORSO |  | LNF
|  | Zampe |  | 1800 | ORDINE FATTO
|  | DEWAR (+10 k consumo) + SJ |  | 20000 | ORDINE IN CORSO
SiPM holders new
LNF | LASER | LASER FIBERS /Proto | 40000 |  | SJ-non sbloccato |  | LNF
|  | TOTALE LNF | 972000 | 864819.1468
LECCE | MECCANICA | CF ciano-estere | 34000 | 34000 | GARA DA FARE |  | LECCE
|  | CC1 (S-sbloccatoJ July) | 34000 | 20000
|  | CC2 |  | 14000
LECCE | Totale | TOTALE LECCE | 68000 | 68000 |  |  | LECCE
PISA | MECCANICA | Back plate | 32000 |  |  |  | PISA
|  | Back Plate (SJ) | 35000
PISA | DIGITIZER | DIGI (3+2 sj) | 5000 | in progress | V2.0 |  | PISA
|  | DIGI (SJ) | 5000 |  | v3.0
|  | TOTALE PISA | 77000
|  | TOTALE ASSEGNATO | 1048000
SOMME per WBS | [6 empty] | SOMME per WBS
CsI+SiPM |  |  | 872000 | 823019.1468 |  |  | CsI+SiPM
MECCANICA TOT |  |  | 140000 | 109800 |  |  | MECCANICA TOT
FEE TOT |  |  | 20000 | 0 |  |  | FEE TOT
WD TOT |  |  | 10000 | 0 |  |  | WD TOT
|  |  | 1042000 | 932819.1468
|  |  | PREV-2017 | SPESO 2017