## Slide 1: Stato XPR Gare ed ordini 16 marzo 2018 A. Lanza – INFN Pavia

## Slide 2: Situazione delle commesse in corso
Impianto elettrico (ESA Electromech). Commessa aperta dal luglio 2016. E’ stata sospesa quattro mesi nel 2017 per consentire di ritardare la chiusura della fornitura alla fine di aprile 2018. Non sono possibili altre sospensioni, quindi se la conclusione del contratto andrà oltre il 10 giugno 2018, termine di validità della fidejussione, sarà necessario chiedere un’ulteriore proroga (!?)
SIS (SIDEA). Commessa aperta dal 13 marzo 2017. Già estesa al 31 dicembre 2017 per una svista sulla durata riportata nel contratto. Richiesta ulteriore estensione lo scorso gennaio fino al 30 giugno 2018
Beam stopper (RMP). Consegnato il 19 febbraio 2018. Verbale di collaudo rilasciato
SFP (COMEB). Consegnato il 27 febbraio 2018. Verbale di collaudo rilasciato
Camere in acciaio. Aggiudicato a SAES RIAL il 25 gennaio 2018. Ordine del 27 febbraio 2018. Qualche modifica ai disegni richiesta dall’aggiudicatario prima di iniziare i lavori. Lorenzo è in contatto con SAES RIAL e sta attuando le modifiche. La consegna è prevista 9 settimane dall’inizio dei lavori

## Slide 3: UTA
Dopo colloqui con Ugo (e con D’emma e Pulcinella dell’ufficio lavori della DAC) abbiamo deciso di fare la gara dell’UTA ad aria per lavori e non per forniture
Questo ha richiesto la modifica del documento di programmazione triennale della sezione. Il nuovo documento è stato approvato dal Direttivo di fine febbraio per un valore totale di 180 keuro
Una commessa di lavori richiede molti piu’ passaggi tecnico-amministrativi di una per forniture. Il primo passaggio necessario è la nomina del responsabile del progetto, che deve firmarlo. Deve essere un ingegnere o equivalente iscritto all’albo. Data la mancanza di tale figura nell’INFN, abbiamo deciso che la selezione ed il relativo pagamento sarà fatto dal CNAO (vedi Marco). Il responsabile del progetto sarà anche incaricato della direzione dei lavori
A seguire è necessario fare la verifica del progetto, ad opera del RUP se tecnico. Poiche’ io non posso farla, è necessario creare l’ufficio del RUP. Bestiani sarà il tecnico incaricato di fare la verifica del progetto
Finita la verifica, deve esserci l’approvazione del progetto da parte del RUP. Solo a questo punto può partire la gara per l’assegnazione della commessa

## Slide 4: Quadro degli ordini emessi al 16 marzo

## Slide 5: Quadro delle procedure in corso o da attivare al 16 marzo