## Slide 1: Stato XPR Gare ed ordini 15 giugno 2018 A. Lanza – INFN Pavia

## Slide 2: Situazione delle commesse in corso
Impianto elettrico (ESA Electromech). Il contratto non e’ stato esteso (scelta mia). La fidejussione e’ stata prolungata al 10 giugno 2019 per il restante 40% dell’importo contrattuale da saldare (32274, 16 euro)
SIS (SIDEA). Commessa aperta dal 13 marzo 2017. Già estesa al 31 dicembre 2017 per una svista sulla durata riportata nel contratto. Richiesta ulteriore estensione lo scorso gennaio fino al 30 giugno 2018. La fidejussione scade il 26 gennaio 2019
Camere in acciaio. Aggiudicato a SAES RIAL il 25 gennaio 2018. Ordine del 27 febbraio 2018. Qualche modifica ai disegni richiesta dall’aggiudicatario prima di iniziare i lavori. Lorenzo è in contatto con SAES RIAL e sta attuando le modifiche. La consegna è prevista 9 settimane dall’inizio dei lavori. Richiesta ed effettuata spedizione parziale del materiale a causa del ritardo di consegna
Scala di scavalco. Richiesta progettazione e marcatura CE, quindi non puo’ essere includa nella manifestazione di interesse per la carpenteria, il cui appalto intendo fare a prezzo piu’ basso

## Slide 3: Manutenzione TPS Varian
La garanzia del TPS Varian era scaduta a fine 2017.
CNAO (Ciocca) ha fatto richiesta di avere un contratto di manutenzione pluriennale a canone annuale. Poiche’ l’importo di tale manutenzione e’ molto oneroso, O(11 keuro + IVA per anno, IRPT (Giuseppe) aveva chiesto che il contratto fosse firmato e pagato dal CNAO, con cessione gratuita dell’apparato da INFN a CNAO.
La procedura della cessione gratuita e’ stata esplorata, ma dall’Amministrazione Centrale sono arrivate obiezioni, in quanto il TPS e’ parte dell’apparato XPR e non si dovrebbe fare una cessione parziale di un pezzo di apparato, mentre non ci sono problemi a cedere tutto l’apparato, cosa che avverra’ alla chiusura di IRPT.
La strada da percorrere quindi sarebbe quella di una autorizzazione del Direttore della sezione di Pavia a fare un contratto di manutenzione pagato dal CNAO su apparato INFN.
Se questo e’ accettabile da CNAO, si puo’ procedere con una lettera di richiesta di autorizzazione a stipulare questo contratto, a firma del Direttore Generale del CNAO, indirizzata al Direttore INFN Pavia, il quale rispondera’ con una lettera di autorizzazione.

## Slide 4: Quadro degli ordini emessi al 15 giugno

## Slide 5: Quadro delle procedure in corso o da attivare al 15 giugno

## Slide 6: Mancato invio di email fra INFN Pavia e CNAO
Da qualche settimana I messaggi inviati via mail server INFN Pavia non sono piu’ accettati dal mailserver CNAO. Lo sono invece quelli inviati da altri mailserver INFN, tipo CNAF per la lista associati.
Dopo qualche tentativo di comprensione del problema, I due sistemisti INFN Pavia (Rappoldi) e CNAO (Bezzecchi) si sono scambiati le necessarie informazioni, ed il problema e’ tracciato essere questo (da un messaggio di Rappoldi):
“Si tratta di un problema di versioni delle librerie
OpenSSL (che vengono usate per la cifratura dei messaggi) che non
vanno d'accordo tra i nostri mailserver e quelli del CNAO.
Sto facendo prove proprio in questi giorni con una macchina
virtuale, "fotocopia" di un nostro mailserver, con una versione piu'
aggiornata di OpenSSL, e la cosa sembra funzionare.
Ci sarebbe quindi da fare una "migrazione" a tale versione
di entrambi i mailserver, evitando possibilmente interruzioni al
normale servizio. Ci sto lavorando...”