## Slide 1: I.Bi.S.Co. Stato attività
Riunione Comitato Scientifico
G. Carlino – INFN Napoli
22/5/2020

## Slide 2: Problemi aperti - Variazioni
Al momento non risulta ancora emendato l’allegato B, operazione necessaria per registrare le variazioni e rendicontare le spese di beni variati (tutti)

## Slide 3: Problemi aperti – Variazioni Rete
Al momento non risulta ancora alcuna decisione dell’ETS sulle variazioni di tipo C per i beni di rete
Il limite dovrebbe essere inizi giugno. Da tenere quindi pronta i documenti per poter far partire la gara afine giugno in caso di decisione positiva

## Slide 4: Cartelloni
Da decidere il contenuto dei cartelloni da mostrare in ogni sede:
BA (INFN – CNR - UNINA)
CT (INFN)
LNS (INGV)
LNF (INFN – INAF)
NA (INFN – CNR - UNINA)
OAR (INAF)

## Slide 5: Relazioni bimestrali e rendiconti
Rendicontazione SAL 6 fine giugno
Rendicontazione SAL 7 fine agosto – da anticipare a inizi agosto
Relazioni bimestrali e Rapporti ETS (SAL 1-SAL 5):
https://pandora.infn.it/ws-ipcei/I.Bi.S.Co.%20-%20PON%20Infr%202014-2020/Relazioni%20e%20Rapporti%20ETS%20Bimestrali

## Slide 6: Acquisti conclusi
 | Schede | Tipo gara | Bene | Somma assentita | Somma Variata | Importo | Stato | Fattura (con IVA) | SAL
1 | NA-02-CAL-INFN/1 | consip | CPU INFN NA |  |  | 36.711 € | In produzione | 02/20 (8) | ??
2 | CT-01-CAL-INFN/1 | consip | CPU INFN CT |  |  | 36.467 € | In produzione | 02/20 (8) | ??
3 | NA-14-CAL-UNINA/1 | consip | CPU UNINA | 484.220 € | 460.500 € | 138.154 € | Installato 1/20 | 03/20 (9) | 6
4 | NA-14-CAL-UNINA/2 | consip |  |  |  | 322.328 € | Installato 2/20 |  | 
5 | NA-10-CAL-INFN | consip | Server NA | 105.410 € | 100.844 € | 100.844 € | Installato 2/20 | 03/20 (9) | 6
6 | LNF-01-CAL-INFN | consip | Server LNF | 52.700 € |  | 50.400 € | Installato 1/20 | 02/20 (8) | 6
7 | NA-18-CAL-UNINA | consip | Server UNINA | 96.620 € | 91.870 € | 91.870 € | Installato 2/20 | 03/20 (9) | 6
8 | BA-02-CAL-INFN | consip | Server BA | 96.620 € | 92.250 € | 92.242 € | Installato 4/20 | 05/20 (11) | 6
9 | NA-33-CAL-INFN | consip | ManyCore NA | 105.410 € |  | 104.011 € | Installato 4/20 | 05/20 (11) | 6
10 | NA-04-NET-INFN | mepa | Line Card NA | 87.045 € |  | 82.940 € | Consegnato 5/20 | 07/20 (13) | 7

## Slide 7: Rendicontazioni nel SAL 6 (6/20)
  Beni rendicontare nel corrente SAL 6 (6/20) se le variazioni verranno registrate in tempo
  LNF-01-CAL-INFN – server in convenzione
  NA-14-CAL-UNINA – CPU in convenzione (2 acquisti)
  NA-18-CAL-UNINA – server in convenzione
  NA-10-CAL-INFN – server in convenzione
  BA-02-CAL-INFN – server in convenzione
  NA-33-CAL-INFN – server multi-core in convenzione

## Slide 8: Acquisti in corso
 | Schede | Tipo gara | Bene | Somma assentita | Somma Variata | Importo o Impegno | Stato
1 | NA-*-IMP-UNINA | aperta | Impianti UNINA | 830.540 € | 845.760 € | 889.380 € | Valutazione offerte in corso
2 | NA-07-CAL-INFN | aperta | GPU NA | 400.310 € |  | 400.310 € | Scadenza offerte 15/6/20
3 | NA-*-NET-CNR | RdO | Cablaggio ISASI | 48.710 € |  | 400.310 € | RdO fine 5/20
4 | NA-*-*-CNR | aperta | GPU SPIN/ISASI | 985.200 € |  | 985.200 € | Bando fine 5/20
5 | BA-*-CAL-UNIBA | aperta | Calcolo UNIBA | 475.790 € |  | 475.790 € | Bando 5/20
6 | BA-*-IMP-UNIBA | aperta | Impianti UNIBA | 895.310 € |  | 898.914 € | Bando 5/20
7 | BA-14-NET-INFN | RdO | Switch BA | 28.060 € |  | 28.060 € | Scadenza offerte fine 5/20
NA-*-IMP-UNINA: NA-13-IMP + NA-22-IMP + NA-23-IMP + NA-19-NET
NA-*-*-CNR:
NA-24-CAL-CNR / NA-25-NET-CNR / NA-26-NET-CNR / NA-27-STO-CNR / NA-28-CAL-CNR / NA-29-NET-CNR / NA-31-STO-CNR
NA-*-NET-CNR: NA-30-CAL-CNR / NA-32-NET-CNR
BA-*-CAL-UNIBA: BA-20-CAL-UNIBA + BA-22-CAL-UNIBA + BA-28-CAL-UNIBA
BA-*-IMP-UNIBA: BA-15-IMP / BA-16-IMP / BA-17-IMP

## Slide 9: Acquisti in preparazione
 | Schede | Tipo gara | Bene | Somma assentita | Somma Variata | Base Gara | Stato
già approvate |  |  |  |  |  |  | 
1 | *-*-NET-INFN | aperta | Rete INFN | 1.864.470 € |  | 1.864.470 € | Variazione schede 3/20
2 | CT-04-IMP-INFN | aperta | Impianti CT | 860.390 € | 877.750 € | 895.985 € | in AC – Delibera 5/20
3 | NA-21-IMP-UNINA | RdO | UPS UNINA | 199.540 € | 209.517 € | 209.517 € | in AC - Bando 6/20
4 | NA-*-*-UNINA | Aperta | Risorse UNINA | 691.750 € | 695.010 € | 649.503 € | in AC 6/20
da approvare |  |  |  |  |  |  | 
5 | NA*-CAL-INFN | aperta | CPU NA | 1.551.600 € |  | 1.514.889 € | in AC 5/20 dopo autorizzazione CS 5/20
6 | LNF-*-*-INAF | aperta | Risorse INAF | 502.200 € |  | 502.200 € | documenti pronti 05/20
7 | BA-*-*-CNR | Aperta | Risorse IREA | 594.300 € |  | 594.300 € | In cabina di regia dopo autorizzazione CS 5/20
8 | CT-01-STO-INGV | RdO | Storage INGV | 150.300 € |  | 150.300 € | In preparazione
*-*-NET-INFN:
BA-09-NET / BA-10-NET / BA-29-NET / CT-03-NET / CT-06-NET / CT-11-NET / NA-06-NET / NA-08-NET / NA-09-NET / NA-34-NET
NA-*-CAL-INFN: NA-02-CAL / NA-03-CAL
NA-*-*-UNINA: NA-15-STO / NA-16-NET / NA-17-CAL / NA-20-NET
LNF-*-*INAF: LNF-03-CAL / LNF-04-STO / LNF-05-CAL

## Slide 10: Procedure aperte in previsione
Tipologia | Schede | Somma Assentita | Avvio
CPU BA | BA-01-CAL / BA-06-CAL | 1.769.620 € | 
STORAGE BA | BA-07-STO / BA-08-STO / BA-11-STO / BA-12-STO | 1.655.770 € | 
STORAGE NA | NA-05-STO | 1.202.430 € | Discussione CS 06/20
CPU e STORAGE CT | CT-01-CAL / CT-02-STO / CT-07-CAL / CT-08-STO / CT-10-CAL | 1.632.713 € | 
TAPE LIBRARY UNIBA | BA-19-STO | 651.700 € | 
Le sedi devono programmare l’avvio delle procedure aperte a cavallo dell’estate perché possano terminare entro l’autunno 2021

## Slide 11: Acquisti in previsione
Scheda | Tipo gara | Bene | Somma assentita | Tempistica
CT-12-CAL-INFN | mepa | Virtualizzazione CT | 230.580 € | ??
BA-03-IMP-INFN | mepa | Rack BA | 35.140 € | Mese fine 12/20
BA-04-IMP-INFN | mepa | PDU BA | 21.870 € | Mese fine 12/20
CT-05-NET-INFN | consip | Switch CT | 9.220 € | Uscita convenzione
BA-16-IMP-UNIBA | consip | Antincendio UNIBA | 27.220 € | ??
NA-01-IMP-INFN | consip | Rack | 20.470 € | ??
NA-12-IMP-INFN | consip | Telecontrollo CED | 38.980 € | ??

## Slide 12: Variazioni tipo A effettuate nel SAL 5 (4/20)
Tipo A
Schede | Bene | Mese fine originale | Somma Assentita | Mese fine variato | Somma Variata | Diff.
BA-03-IMP | Rack BA | 10 | 35.140 € | 18 |  | 
BA-04-IMP | PDU BA | 10 | 21.870 € | 18 |  | 
BA-10-NET | Firewall BA | 12 | 69.540 € | 23* |  | 
BA-14-NET | Switch BA | 10 | 28.060 € | 17 |  | 
BA-23-CAL / BA-24-STO / BA-25-CAL / BA-26-NET / BA-27-STO | Risorse IREA | 12 - 18 - 24 |  | 23 |  | 
BA-20-CAL / BA-28-CAL / BA-21-NET / BA-22-NET | Risorse UNIBA | 10 – 12 |  | 22 |  | 
NA-13-IMP | Impianti UNINA | 11 | 143.840 € | 21 | 151.000 € | 4.98%
NA-19-NET | Rete UNINA | 11 | 65.490 € | 21 |  | 
NA-30-NET / NA-32-NET | Cablaggio ISASI | 12 – 16 |  | 18 |  | 
NA-24-CAL / NA-25-NET / NA-26-NET / NA-27-STO | Risorse SPIN | 12 – 16 |  | 19 |  | 
NA-28-CAL / NA-29-NET / NA-31-STO | Risorse ISASI | 12 – 16 |  | 19 |  | 
CT-01-STO-INGV | Storage INGV | 14 |  | 18 |  | 

## Slide 13: Variazioni tipo C effettuate nel SAL 5 (4/20)
Rete BA-CT-LNF-NA |  |  |  |  | 
Schede Originarie | Schede Variate | Mese fine originale | Somma Assentita | Mese fine variato | Somma Variata
BA-09-NET |  | 12 | 198.220. € |  | 
BA-29-NET |  | 25 | 21.870 € |  | 
 | BA-30-NET |  |  | 24 | 549.580 €
CT-03-NET |  | 20 | 43.520 € |  | 
CT-06-NET |  | 25 | 66.540 € |  | 
CT-11-NET |  | 23 | 334.000 € * |  | 
 | CT-13-NET |  |  | 24 | 444.060 €
LNF-O2-NET |  | 16 | 106.020 € |  | 
 | LNF-06-NET |  |  | 24 | 106.200 €
NA-06-NET |  | 27 | 49.100 € |  | 
NA-08-NET |  | 17 | 233.580 € |  | 
NA-34-NET |  | 24 | 351.360 € |  | 
 | NA-35-NET |  |  | 24 | 634.040 €

## Slide 14: Ricapitolo Variazioni al SAL 5 (4/20)
Tipo A
Tipo C
Sede | # Variazioni | Differenza | Prospettiva
INFN BA | 5 | - 4.370,00 € | - 4.370,00 €
INFN CT | 1 | - 17.360,00 € | 0 €
INFN NA | 2 | - 4.566,02 € | - 4.566,02 €
INFN LNF | 1 | 0 € | 0 €
UNIBA | 4 | 0 € | 0 €
UNINA | 8 | - 18.303,38 € | - 13,38 €
CNR | 14 | 0 € | 0 €
INGV | 1 | 0 € | 0 €
Totale | 36 | -44.599, 40 € | - 8.949,40 €
Sede | # Variazioni | # Schede
INFN BA | 1 | 2
INFN CT | 1 | 3
INFN NA | 1 | 3

## Slide 15: Variazioni tipo A da effettuare nel SAL 6 (6/20)
Schede | Bene | Mese fine originale | Somma Assentita | Mese fine variato | Somma Variata | Diff.
BA-14-NET (seconda variazione) | Switch BA | 17 | 28.060 € | 15 ?? | ?? | 
NA-04-NET | Line Cards NA | 17 | 87.050 € | 13 |  | 
NA-07-CAL | GPU NA | 22 | 384.300 € | 16 ? | ?? | 
NA-11-NET | Switch Infiniband NA | 17 | 16.010 € | 16 ? |  | 
NA-20-NET | Switch Infiniband UNINA | 16 | 16.010 € | 26 |  | 
NA-16-CAL | Rete UNINA BA | 20 | 106.060 € | 26 |  | 
NA-17-CAL | GPU UNINA | 20 | 269.010 € | 26 |  | 
LNF-03-CAL | CPU INAF a LNF | 16 | 242.440 € | ?? |  | 
LNF-04-STO | Storage INAF a LNF | 25 | 152.010 € | ?? |  | 
LNF-05-CAL | Server INAF a OAR | 16 | 107.750 € | ?? |  | 

## Slide 16: Profilo Finanziario
 | Somma Ass. e Var. | Spesa Fatturata | Spesa Fatturata + IVA | Somma Rendicontata
Gennaio 2020 (7) |  | 103.161 € |  | 
Febbraio 2020 (8) |  | 535.033 € | 125.856 € | 
Marzo 2020 (9) | 705.914 € |  | 652.740 € | 
Aprile 2020 (10) | 196.560 € | 161.018 € |  | 
Maggio 2020 (11) |  |  | 196.253 € | 
Giugno 2020 (12) |  |  |  | 901.671 €
Totale | 902.474 € | 799.212 € | 974.849 € | 901.671 € (5%)
Chart: Profilo Finanziario - zoom
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Somma Ass. o Var. | 0 | 0 | 0 | 0 | 705913.98 | 196560 | 0 | 0 | 87050 | 150300 | 0 | 711717
Spesa Fatturata + IVA | 0 | 0 | 0 | 125856.42 | 652740.26 | 0 | 196252.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Previsione Spesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82940.48 | 0 | 0 | 0
Somma Rendicontata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901671.4 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 17: Profilo Finanziario
Chart: Profilo Finanziario
Spesa Ass. o Var. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705913.98 | 196560 | 0 | 0 | 87050 | 150300 | 0 | 711717 | 428370 | 2439760 | 1024180 | 3180870 | 1540769.62 | 1778760 | 2413350 | 1937460 | 2097740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spesa Fatturata + IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125856.42 | 652740.26 | 0 | 196252.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Previsione Spesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82940.48 | 0 | 0 | 0 | 428370 | 256020 | 38980 | 1115430 | 20470 | 3703620 | 3188300 | 2768000 | 5222061.96 | 0 | 860390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Somma Rendicontata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Necessario sincronizzare il cronoprogramma della Previsione Spesa con quello della Somma Assentita o Variata attraverso le variazioni temporali.

## Slide 18: Stato Napoli: INFN – UNINA - CNR
UNINA
Server: in produzione
CPU HLT: in produzione
Impianti: nominata commissione di valutazione offerte
UPS: in AC a giugno
GPU e Storage: consegnata al RUP
Completamento previsto di tutte le spese primavera 2021

## Slide 19: Stato Napoli: INFN – UNINA - CNR
INFN
Server: in produzione
Server Many Core: in produzione
Rete, Line card: consegnato, installazione inizi giugno
GPU: scadenza offerte 15 giugno 2020
CPU : in AC maggio 2020
Storage: da preparare – in AC a giugno 2020 (?)
Rack: da pianificare - RdO
Telecontrollo: da pianificare – RdO
Completamento previsto di tutte le spese autunno 2021

## Slide 20: Stato Napoli: INFN – UNINA - CNR
CNR
Cablaggio ISASI: in pubblicazione maggio 2020
GPU, Storage e Rete ISASI/SPIN: pubblicazione bando maggio 2020
Completamento previsto di tutte le spese non definibile, presumibilmente entro l’estate 2021

## Slide 21: Prossima Riunione
Riunione remota a Giugno la settimana del 22 per permettere di inviare in AC le gare autorizzate dal CS e preparare la relazione bimestrale