## Slide 1: Verso il Tecnopolo
10 novembre 2020

## Slide 2
I Data Center di INFN e CINECA al Tecnopolo di Bologna
Il progetto CNAF Reloaded

## Slide 3: Da dove siamo partiti
Eventi in coincidenza che hanno prodotto una grande opportunità…
  La disponibilità di una grande area (più di 15000 mq) nel Tecnopolo di Bologna dove installare il nuovo Tier1 dell’INFN
  La disponibilità di fondi europei e italiani per potenziare con una macchina pre-exascale il centro di supercalcolo italiano (CINECA) e insieme il centro di calcolo di INFN (Tier1)
  La disponibilità di fondi dal MUR per potenziare l’infrastruttura di calcolo dell’INFN
.. . che è stata colta e che ha portato a significativi risultati:
  L’acquisizione del supercomputer Leonardo da parte di un consorzio guidato da CINECA e INFN con fondi della JRU EuroHPC e del MIUR
  La progettazione della ristruturazione dei capannoni del Tecnopolo che ospiteranno Leonardo e il nostro TIer1, e di tutti gli impianti tecnologici. La gara per l’assegnazione dei lavori è già stata assegnata (vedi dopo)
  La Fondazione del Progetto per migrare tutto il Tier1 di INFN e modernizzare I servizi offerti agli utenti (CNAF Reloaded project).

## Slide 4: Il progetto comune INFN-CINECA al Tecnopolo
INFN e CINECA hanno deciso di condividere lo sforzo per costruire un nuova data center per installare sia Leonardo che il Tier 1 di INFN-CNAF
Il data center è progettato per avere due separate data hall che condividono:
  Le infrastrutture tecniche (freddo e potenza)
  Sicurezza e servizi di sorveglianza
Una parte di Leonardo verrà utilizzata da INFN come pledge per LHC e gli altri esperimenti INFN. Un accord in via di definizione definirà il quanto.

## Slide 5: A rendering view of the Bologna Tecnopolo
ECMWF Data Center

## Slide 6: Le due fasi del progetto e le superfici utilizzate
IT power [MW] | Phase 1 | Phase 2
Years | 2021-2025 | 2025-2030
INFN | 2 | 3-10
CINECA | 8 | 10
Total | 10 | 13-20
IT surface [m2] | Phase 1 | Phase 2 | Requested Future Expansion
Years | 2021-2025 | 2025-2030 | Beyond 2030
INFN | 1560 | 2060 (+500) | 3060 (+1000)
CINECA | 1000 | 2200 (+1200) | 3200 (+1000)
Total | 2560 | 4260 (+1700) | 6260 (+2000)
IT Surface
Plants [m2]
9460
Tunnels [m2]
3525
Surface for Technical Infrastructures
IT Power

## Slide 7: Vista dall’alto dell’area INFN-CINECA
B5
C2

## Slide 8: Descrizione funzionale
Data hall
Cooling and ventilation
Electrical system
Office/Security/loading bay
Tunnel
Enel substation

## Slide 9: Tre progetti in parallelo e sincronizzati
Ci sono 3 progetti che lavorano in parallelo e che devono essere sincronizzati tra loro:
Ristrutturazione degli spazi del Tecnopolo e installazione degli impianti tecnici per i data center di INFN e CINECA (Tecnopolo Renovation)
Selezione, installazione, commissioning e start produzione del supercomputer Leonardo
La migrazione al Tecnopolo del Tier1 di INFN e la sua modernizzazione in termini di infrastruttura di hardware e dei servizi offerti all’utenza. Questo progetto è stato chiamato CNAF Reloaded

## Slide 10: Le tappe principali
Tecnopolo Renovation
  Rilascio del progetto definitivo 30/03/2020
  Appalto per la gara integrata progetto esecutivo e lavori (RUP A. Mauri – CINECA)
    Gara assegnata il 20/10/2020. Ribasso 18%, verifica anomalia in corso. Possibile ricorso (+2 mesi)
    Rilascio progetto esecutivo 31/12/2020 (se ricorso + 2 mesi)
    Inizio lavori e acquisti impianti tecnici 01/01/2021(se ricorso + 2 mesi)
  La RER ha rilasciato la concessione d’uso per 35 anni a INFN-CINECA per gli spazi necessari a installare i due data center e gli impianti tecnici
  Fornitura energia elettrica: accordo in via di finalizzazione con TERNA (e ENEL) per avere
    Fase 1 (fino al 2026) 14 MW in MT
    Fase 2 (dal 2026) 25 MW in AT
  Accordi in via di finalizzazione tra INFN e CINECA per l’utilizzo delle aree e degli impianti tecnologi, per l’utilizzo del computing time di Leonardo, ma anche un accordo quadro che definisce una visione comune per i prossimi 10 anni

## Slide 11: Le tappe principali
Gara di appalto per il supercomputer Leonardo
  Processo di assegnazione molto lungo, ma terminato
  La gara, gestita da EuroHPC JRU, e terminate in agosto 2020, è stata vinta da ATOS-BULL
  Consegna prevista fine 2021
INFN-Tier1 verso il Tecnopolo – il progetto CNAF Reloaded
  Project Breakdown
  Status: vedi questo workshop

## Slide 12: Interazione tra i 3 progetti
TECNOPOLO
Renovation
CNAF Reloaded
Leonardo
Requisiti
Controllo
Contributo alla selezione
Un gruppo di nostri ingegneri (WP3) e uno studio di progettazione lavorano a stretto contatto con CINECA e con l’impresa vincitrice dell’appalto sia nella fase di progettazione esecutiva sia in quella di esecuzione dei lavori

## Slide 13: Il progetto CNAF Reloaded in una slide
Services
Data Center
Review all the services that the CNAF offers to scientific users and experiments
Redesign or design them homogeneously
Design of the new INFN datacenter at the Tecnopolo (with possible re-use of components currently used at the CNAF Tier 1)
  Architecture, Computing and storage resources, Network
  Interface to HPC Leonardo machine
Prototyping and validation of choices
Procurement of the components of the new data center
Installation and testing of the new data center
Design of technical infrastructures inside the boxes:
  electrical distribution,
  hydraulic distribution for tempered and cold water,
  ventilation and conditioning system for each individual box,
  security systems and access control
Purchase, installation of the central infrastructures for Phase 2 (2027)
Purchase, installation, connection of technical infrastructures inside the boxes
Technical Infrastructures
IT Infrastructures

## Slide 14: Breakdown di CNAF Reloaded
1. Project Office
(Falone - LNF)
3. Technical Infrastruttures
(Papaleo LNS)
1.1 Project Manager (Falone LNF)
1.2 Site Security
(Crescentini)
1.3 Tenders (G. Grandi)
2.2 AAI
(Ceccanti)
2.1 Data Center
(Cesini - Chierici)
3.1 Power (Donatelli,R.Ricci LNF)
3.2 Cooling
(Scarponi, Rotundo LNF)
3.3 Integration (Scarponi)
2. IT Infrastructures
(dell’Agnello-Salomoni)
Project Leader
(CNAF director)
2.4 HTC-HPC
(Boccali- INFN Pi)
2.3 IT Security
(Ciaschini)
2.5 Ext. Projects
(Vistoli)
2.6 Migration
(dell’Agnello)
3.4 Migration
(Scarponi)

## Slide 15: Cronoprogramma semplificato lavori Tecnopolo
2020 (Jan-Jun)
2020 (Jul-Dec)
2021 (Jan-Jun)
2021 (Jul- Dec)
2022 (Jan-Jun)
2022 (Jul - Dec)
30/5 announced integrated tender for executive project + works
8/11 sign the contract
31/12 end of executive project
24/9 end of work priority 1 (to host Leonardo)
22/7 end of work priority 2 (to host INFN DC)
Executive Project
Renovation, Technical Plants,
Data Center Leonardo
Data Center
INFN
Tecnopolo Renovation
2023 (Jan-Jul)
Leonardo
order + delivery
production
commisioning
ATOS-BULL
Study of status of the art
(Ref. CERN, RAL, etc.)
Develop. and implem. prototypes
New services on the present site, tenders, orders
Migration phase
Hall Layout, choice internal cooling systems, power distribution
Migration plan
Tenders, orders
Installations
Migration phase
CNAF RELOADED

## Slide 16: Come siamo organizzati
Come visto ogni WP è organizzato in task e sub-task (dettagli nel prosieguo dell’incontro).
C’è un report mensile di carattere generale (come questo incontro) dove si presentano sia le task non ancora analizzate che gli aggiornamenti di quelle già presentate
All’interno dei WP è incoraggiato un più stretto giro di interazione con dei «controller» interni al CNAF ed esterni che seguono il lavoro di ogni singola task
Una delle raccomandazioni del recente CVI è di avere un «Advisory group» internazionale che segua l’avanzamento dei lavori. Potrebbe essere lo stesso CTSC o altro comitato da eleggere ex novo