## Slide 1: I.Bi.S.Co. Stato attività
Riunione Comitato Scientifico
G. Carlino – INFN Napoli
25/11/2020

## Slide 2: Relazione ETS – SAL 8
Tutti gli OR
Valutazione positive per tutti i beni rendicontati

## Slide 3: Variazioni
Con decreto del 16/11 sono state approvate tutte le variazioni di tipo a) effettuate nel SAL8.
Quattro decreti da luglio, cioè da quando si è iniziato a approvare formalmente le variazioni attraverso decreti

## Slide 4: Acquisti rendicontati
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo aggiudicato | Diff | SAL | Giudizio ETS
1 | LNF-01-CAL-INFN | consip | Server LNF | 52.700,00 € |  | 52.678,38 € | - 21,62 € | 8 | OK
2 | NA-14-CAL-UNINA/1 | consip | CPU UNINA | 484.220,00 € | 460.500,00 € | 138.154,02 € | - 17,10 € | 8 | OK
3 | NA-14-CAL-UNINA/2 | consip |  |  |  | 322.328,88 € |  |  | 
4 | NA-10-CAL-INFN | consip | Server NA | 105.410.00 € | 100.843,98 € | 100.843,98 € | 0,00 € | 8 | OK
5 | NA-18-CAL-UNINA | consip | Server UNINA | 96.620,00 € | 91.870,00 € | 91.413,38 € | -456,62 € | 8 | OK
6 | NA-33-CAL-INFN | Consip | Nodi MC | 104.310,00 € |  | 104.011,00 € | - 299,00 € | 8 | OK
7 | BA-02-CAL-INFN | consip | Server BA | 96.620,00 € | 92.250,00 € | 92.241,76 € | - 8,24 € | 8 | OK
8 | BA-14-NET-INFN | RdO | Switch BA | 28.7060,00 € | 26.700,00 € | 25.803,00 € | - 897,00 € | 8 | OK
9 | NA-04-NET-INFN | RdO | Line Card NA | 87.050,00 € |  | 82.940,48 € | -4.109,52 € | 8 | OK
 |  |  |  |  |  | 1.010.414,88 € | - 5.809,10 € |  | 
8 beni rendicontati su 75 = 10.7% - 5.4 % dell’importo assentito

## Slide 5: Acquisti in rendiconto nel SAL9
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Importo aggiudicato | Diff | SAL
1 | NA-09-NET-INFN | diretto | Switch NA | 15.810,00 € | 15.705,79 € | - 124,21 € | 9
2 | CT-01-STO-INGV | RdO | Storage INGV | 150.300,00 € | 132.980,00 € | - 17.320,00 € | 9
 |  |  |  |  | 148.685,79 € | - 18.110,99 € | 
IVA pagata a novembre, in attesa dei documenti
INGV prevede di pagare fattura e IVA a entro il 10 dicembre e avere tutti i documenti finali in tempo per la chiusura del SAL
10 beni rendicontati al SAL9 su 75 = 13.3% - 6.2 % dell’importo assentito
Procedura di Aggiudicazione chiusa

## Slide 6: Procedure aggiudicate con contratto
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo aggiudicato | Diff | SAL
Contratto firmato, fase di installazione del bene |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | NA-02-CAL-INFN/1 | consip | CPU NA - parziale | CPU NA |  |  | 36.711 € |  | 
2 | CT-01-CAL-INFN/1 | consip | CPU CT - parziale | CPU CT |  |  | 36.467,02 € |  | 
3 | NA-*-NET-CNR | RdO | Cablaggio ISASI | Switch NA | 48.710,00 € |  | 48.173,54 € | - 566,36 € | 10
4 | NA-*-*-CNR | aperta | Ris. IT CNR NA | Risorse IT CNR NA | 985.200,00 € |  | 971.063,33 € | - 14.136,12 € | 10
5 | NA-*-IMP-UNINA | aperta | Impianti UNINA | Impianti UNINA | 830.540,00 € | 845.760,12 € | 845.089,30 € | - 670,82 € | 11
Contratto firmato in attesa del bene |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | NA-01-IMP-INFN | diretto |  | Rack NA | 20.470,00 € |  | 20.474,04 € | 4,04 € | 10
 |  |  |  |  |  |  |  | - 15.369,26 € | 
NA-*-NET-CNR: NA-30-CAL-CNR / NA-32-NET-CNR
NA-*-*-CNR: NA-24-CAL-CNR / NA-25-NET-CNR / NA-26-NET-CNR / NA-27-STO-CNR / NA-28-CAL-CNR / NA-29-NET-CNR / NA-31-STO-CNR
NA-*-IMP-UNINA: NA-13-IMP + NA-22-IMP + NA-23-IMP + NA-19-NET
Procedura di Aggiudicazione aperte

## Slide 7: Procedure aggiudicate in attesa di contratto
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo aggiudicato | Diff | SAL
Acquisti con aggiudicazioni provvisorie: contratti non emessi |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | NA-*-*-INFN | aperta | GPU e switch NA | 400.310,00 € |  | 379.572,84 € | -20.737,16 € | 
2 | NA-02-CAL-INFN | aperta L1 | CPU HTC NA | 1.074.468,98 € |  | 917.058,88 € | - 157,410,10 € | 
3 | NA-03-CAL-INFN | aperta L2 | CPU Cloud NA | 440.420,00 € |  | 383.165,40 € | - 56.254,60 € | 
4 | NA-21-IMP-UNINA | estensione | UPS UNINA | 199,540,00 € | 209.571,00 € | 160.795,32 € | -48.775,68 € | 
 |  |  |  |  |  |  | - 283.177,54 € | 
NA-*-*-INFN: NA-07-CAL-INFN / NA-11-NET-INFN
Procedura di Aggiudicazione da inserire dopo la firma del contratto
Contratto da firmare entro inizi dicembre – installazione prevista a gennaio
Delibera di approvazione in GE oggi - contratto previsto entro 60 giorni (fine gennaio)
Delibera di approvazione in GE oggi - contratto previsto entro 60 giorni (fine gennaio)
Estensione gara impianti UNINA. OK contabilità - contratto in 15 giorni

## Slide 8: Procedure in corso - I
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo a base di gara | Scad. Bando | Bando
Acquisti banditi o deliberati non aggiudicati - I |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | BA-01-CAL-INFN | aperta L1 | CPU HTC BA | 1.320.300,00 € |  | 1.320.300,00 € |  | 05/12
2 | BA-06-CAL-INFN | aperta L2 | CPU Cloud BA | 449.320,00 € |  | 449.320,00 € |  | 05/12
3 | BA-08-STO-INFN | aperta | Storage BA | 1.074.468,98 € |  | 917.058,88 € |  | 18/12
4 | BA-*-IMP-UNIBA | aperta | Cogenerazione UNIBA | 868.090,00 € |  | 898.913,77 € |  | 04/12
5 | BA-*-*-UNIBA | aperta | CPU e Rete UNIBA | 476.790,00 € |  | 476.790,00 € |  | 30/11
6 | BA-*-*-CNR | aperta | Risorse IT IREA | 594,300,00 € |  | 594,300,00 € |  | 23/11
BA-*-IMP-UNIBA: BA-15-IMP / BA-17-IMP
BA-*-CAL-UNIBA: BA-20-CAL-UNIBA / BA-22-NET-UNIBA / BA-28-CAL-UNIBA
BA-*-*-CNR: BA-23-CAL / BA-24-STO / BA-26-NET / BA-27-STO

## Slide 9: Procedure in corso - II
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo a base di gara | Bando
Acquisti banditi o deliberati non aggiudicati - II |  |  |  |  |  |  | 
7 | CT-04-IMP-INFN | aperta | Impianti CT | 860.390,00 € | 877.750,00 € | 910.918,44 € | 20/11
8 | NA-15-STO-UNINA | aperta L1 | Storage UNINA | 300.610,00 € | 285.579,50 € | 285.579,50 € | 03/11
9 | NA-16-NET-UNINA | aperta L2 | Switch UNINA | 106.120,00 € | 111.420,00 € | 111.420,00 € | 03/11
10 | NA-*-*-UNINA | aperta L3 | GPU e switch UNINA | 285.020,00 € | 298.010,00 € | 298.010,00 € | 03/11
11 | NA-05-STO-INFN | aperta | Storage NA | 1.352.740,00 € |  | 1.352.740,00 € | 13/11
NA-*-*-UNINA: NA-17-CAL-UNINA / NA-20-NET-UNINA
8/9/10. Aperte Buste Amministrative – in corso soccorso istruttorio
11. Aperte Buste Amministrative (11) 23/11 – in corso soccorso istruttorio

## Slide 10: Procedure in corso - III
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo a base di gara | Bando | Bando
Acquisti deliberati in attesa di bando |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | BA-30-NET-INFN | aperta | Rete BA | 549.580,00 € |  | 549.580,00 € |  | 12/20
2 | CT-13-NET-INFN | aperta | Rete CT | 444.060,00 € |  | 444.060,00 € |  | 12/20
3 | NA-35-NET-INFN | aperta | Rete NA | 634.040,00 € |  | 634.040,00 € |  | 12/20
4 | LNF-06-NET-INFN | aperta | Rete LNF | 107.000,00 € |  | 107.000,00 € |  | 12/20
5 | LNF-05-CAL-INAF | aperta L1 | Server INAF | 107.750,00 € |  | 107.750,00 € |  | 11/20
6 | LNF-03-CAL-INAF | aperta L2 | CPU HTC UNAF | 242.438,80 € |  | 242.438,80 € |  | 11/20
7 | LNF-04-STO-INAF | aperta L3 | Storage INAF | 152.012,00 € |  | 152.012,00 € |  | 11/20
5 - 7. Bando previsto in questi giorni

## Slide 11: Procedure in corso - IV
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo a base di gara | Bando | Bando
Acquisti in preparazione approvati |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | CT-01-CAL-INFN | aperta L1 | CPU HTC CT | 985.200,00 € |  | 971.063,33 € |  | 
2 | CT-*-CAL-INFN | aperta L2 | CPU HPC CT | 1.352.740,00 € |  | 1.352.740,00 € |  | 
3 | CT-07-CAL-INFN | aperta L3 | Server CT | 1.074.468,98 € |  | 917.058,88 € |  | 
4 | CT-*-STO-INFN | aperta L4 | Storage CT | 868.090,00 € |  | 898.913,77 € |  | 
5 | CT-05-NET-INFN | consip | Switch | 9.220,00 € |  | 9.220,00 € |  | 
6 | BA-19-STO-UNIBA | aperta | Tape Library | 651.700,00 € |  | 651.700,00 € |  | 
CT-*-CAL-INFN: CT-09-CAL / CT-10-CAL
CT-*-STO-INFN: CT-02-STO / CT-08-STO
1 – 4 - Gara unica risorse CT da inviare in AC entro il 15 dicembre per la delibera di gennaio. Variazione da effettuare entro SAL 10. Max mese dicembre 2021 (mese 30)
5 – Scadenza di progetto dicembre 2020. Tempistica convenzione ?. Variazione in questo SAL

## Slide 12: Procedura da attivare - BA
 | Beni | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Tempistica
1 | BA-03-IMP-INFN | Diretto | Rack | 35.140 € | variato al mese 25 (luglio 21)
2 | BA-04-IMP-INFN | Diretto | PDU | 21.870 € | variato al mese 25 (luglio 21)
3 | BA-05-IMP-INFN | RdO | UPS | 167.840 € | previsto al mese 24 (giugno 21)
4 | BA-07-STO-INFN | RdO | Storage CEPH | 154.800 € | previsto al mese 22 (aprile 21)
5 | BA-11-STO-INFN | RdO | Storage SSD | 111.260 € | previsto al mese 20 (febbraio 21) da variare in questo SAL
6 | BA-12-STO-INFN | Diretto | Metadata | 46.970 € | previsto al mese 22 (aprile 21)
7 | BA-16-IMP-UNIBA | Diretto | Antincendio | 27.220 € | previsto al mese 25 (luglio 21)
8 | BA-21-NET-UNIBA | RdO | Rete | 146.670 € | Variato al mese 22 (aprile 21)

## Slide 13: Procedura da attivare - CT
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Tempistica
1 | CT-12-CAL-INFN | RdO | Virtuallizzazione | 230.580 € | Scadenza aprile 21 – da variare ?

## Slide 14: Procedura da attivare - NA
 | Schede | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma variata | Tempistica
1 | NA-12-IMP-INFN | RdO / Diretto | Telecontrollo | 38.880,00 € | 40.900,00 | Variato a ottobre 21

## Slide 15: Profilo Finanziario
 | SAL | Somma Ass. e Var. | Previsione Spesa | Spesa Fatturata | Spesa Fatturata + IVA | Somma Rendicontata
Gennaio 2020 (7) | 4 |  |  | 103.161 € |  | 
Febbraio 2020 (8) | 4 |  |  | 535.033 € | 125.856 € | 
Marzo 2020 (9) | 5 | 705.914 € |  |  | 652.740 € | 
Aprile 2020 (10) | 5 | 196.560 € |  | 161.018 € |  | 
Maggio 2020 (11) | 6 |  |  |  | 196.253 € | 
Giugno 2020 (12) | 6 |  |  |  |  | 
Luglio 2020 (13) | 7 |  |  | 89.084 € |  | 
Agosto 2020 (14) | 7 |  |  |  |  | 
Settembre 2020 (15) | 8 | 113.750 € |  |  | 108.743 € | 
Ottobre 2020 (16) | 8 |  |  | 12.874 € |  | 1.010.415 €
Novembre 2020 (17) | 9 | 15.810 € |  |  | 15.706 € | 
Dicembre 2020 (18) | 9 | 199.010 € | 132.980 € |  |  | 148.686 €
Gennaio 2021 (19) | 10 | 985.200 € |  |  |  | 
Febbraio 2021 (20) | 10 | 531.260 € | 1.428.474 € |  |  | 

## Slide 16: Profilo Finanziario
Chart: Profilo Finanziario
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Somma Ass. o Var. | 0 | 0 | 705913.98 | 196560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113750 | 0 | 15810 | 199010 | 985200 | 531260
Spesa Fatturata + IVA | 0 | 125856.42 | 652740.26 | 0 | 196252.76 | 0 | 0 | 0 | 108743.48 | 0 | 15705.792 | 0 | 0 | 0
Previsione Spesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132980 | 0 | 1428474.4021
Somma Rendicontata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010414.88 | 0 | 148685.792 | 0 | 1419254.4021

## Slide 17: Profilo Finanziario
Chart: Profilo Finanziario
Spesa Ass. o Var. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705913.98 | 196560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113750 | 0 | 15810 | 199010 | 985200 | 531260 | 845760.12 | 3934115.98 | 663840 | 3671160 | 4203579.5 | 0 | 877750 | 1677552.98 | 0 | 0 | 0 | 0
Spesa Fatturata + IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125856.42 | 652740.26 | 0 | 196252.76 | 0 | 0 | 0 | 108743.48 | 0 | 15705.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Previsione Spesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132980 | 0 | 1428474.4021 | 845089.303 | 5906234.28 | 1947040 | 1937460 | 2583771.96 | 0 | 0 | 1675632.98 | 860390 | 0 | 0 | 0
Somma Rendicontata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010414.88 | 0 | 148685.792 | 0 | 1419254.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 18: Totali al SAL9
Somma Ass. e Var. | Previsione Spesa | Spesa Fatturata | Spesa Fatturata + IVA | Somma Rendicontata
1.213.044 € | 132.980 € | 901.220 € | 1.099.299 € | 1.159.101 € (5%)
Somma Ass. e Var. | Spesa Fatturata + IVA | Spesa Ordini + IVA | Diff. vs S.A. | Diff. vs S.V.
18.696.444 € | 1.099.299 € | 4.796.846 € | - 285.378 € | - 276.232 €
Il 6% della somma assentita al SAL 9 non è stato utilizzato causa risparmi di gara.
Risparmio?
Come provare ad utilizzarlo?

## Slide 19: Utilizzo residui
Estensione, entro i 6/5, delle gare terminate dopo la firma del contratto
  Che beni possono essere considerati?
  Accessori o beni «necessari» (p. es. condizionamento) ?
Richiesta al MUR di utilizzo dei residui per ulteriore potenziamento con lo stesso bene