## Slide 1: UNINA
Gara UNINA 9-F (impianti)
Lavori iniziati
A rilento per via necessità di mantenere accesi i due Data Center
Verbale di verifica di conformità da fare
Previsione fine al 31.01.2021, poi decorrenza pagamenti
Gara UNINA UPS
Richiesta assegnazione diretta quale integrazione gara 9-F
Previsione ordine al 18.12.2020
Consegna UPS ed installazione a 10.02.2021
Verbale di regolare esecuzione da fare
Previsione fine al 31.01.2021, poi decorrenza pagamenti

## Slide 2: UNINA
Gara UNINA 12-F (calcolo e rete)
In tre Lotti distinti
Terminata verifica parte amministrativa
Proposta nomina Commissione
Previsione fine lavori Commissione al 22.12.2020
Previsione approvazione atti e firma contratto al 20.02.2021
Consegne al 31.03.2021
Previsione fine al 10.04.2021, poi decorrenza pagamenti

## Slide 3: CNR-NA (SPIN e ISASI)
Gara CNR (calcolo e rete)
Consegne iniziate (21 server con 4 GPU e 4 server storage 90 TB cad.)
Installazione a rilento per incompletezza fornitura
Seconda parte consegne (DELL) al 30.11.2020
Terza parte consegne (DELL) al 07,12,2020
Quarta parte consegne (Huawei) al 20.12.2020
Estensione ordinata per euro 14.000 (consegna al 20.12.2020)
Poi Verbale verifica di conformità
Previsione fine al 20.01.2021

## Slide 4: Rete monitoraggio
Locale SCoPE (UNINA)
Arrivati n.20 switch Zyxel (ordini vari fuori rendiconto)
Locale RECAS (INFN)
Arrivati n.12 switch Cisco (ordine diretto da rendicontare)

## Slide 5: Situazione fondi UNINA
 | budget iniziale | impegno acquisto CONSIP Lotto 7 | impegno acquisto CONSIP Lotto 3 | impegno acquisto CONSIP Lotto 3 | impegno n.2 PC | impegno gara 9/F/2019 | impegno gara MSA06.1902L | impegno gara 12/F/2019 | budget residuo
 |  | NA-14-CAL-UNINA | NA-14-CAL-UNINA | NA-18-CAL-UNINA | NA-15-STO-UNINA | NA-13-IMP-UNINA NA-19-NET-UNINA NA-22-IMP-UNINA NA-23-IMP-UNINA | NA-21-IMP-UNINA | NA-15-STO-UNINA NA-16-NET-UNINA NA-17-CAL-UNINA NA-20-NET-UNINA | 
a) | € 964.590,00 |  |  |  |  | € 727.249,47 | € 160.770,92 |  | € 76.569,61
b) | € 81.500,00 |  |  |  |  | € 65.411,83 |  | € 16.000,00 | € 88,17
c) | € 859.350,00 | € 138.154,02 | € 322.328,88 | € 91.413,38 | € 2.269,20 | € 52.428,00 |  | € 252.766,00 | -€ 9,48
d) | € 300.610,00 |  |  |  |  |  |  | € 272.792,00 | € 27.818,00
e) | € 96.620,00 |  |  |  |  |  |  | € 97.966,00 | -€ 1.346,00
totali | € 2.302.670,00 | € 138.154,02 | € 322.328,88 | € 91.413,38 | € 2.269,20 | € 845.089,30 | € 160.770,92 | € 639.524,00 | € 103.120,30
 |  | (Sotto Soglia) | (Sopra Soglia) | (Sotto Soglia) | (Sotto Soglia) | (Sopra Soglia) | (Sotto Soglia) | (Sopra Soglia) | residuo
 | Stato della gara | € 138.154,02 | € 322.328,88 | € 91.413,38 | € 2.269,20 | € 845.089,30 | € 160.770,92 | Da aggiudicare | € 103.120,30
 | (o importo finale) |  |  |  |  |  |  |  | 
a) “Impiantistica a supporto per sede Napoli”; |  |  |  |  |  |  |  |  | 
b) “Realizzazione rete LAN/MAN/WAN per sede Napoli”; |  |  |  |  |  |  |  |  | 
c) “Potenziamento nodi di calcolo HTC/HPC per sede Napoli”; |  |  |  |  |  |  |  |  | 
d) “Potenziamento dei sistemi di storage per sede Napoli”; |  |  |  |  |  |  |  |  | 
e) “Attivazione nodo distribuito IPCEI-HPC-BDA”. |  |  |  |  |  |  |  |  |