## Slide 1: LATINO
Risorse DA 2021/2022
Riunione Capi Servizio DA Antonio Falone, 15/02/2021

## Slide 2
Riunione Capi Servizio DA Antonio Falone, 15/02/2021
Il progetto LATINO si articola in 2 fasi.
Implementazione
Operazione
LATINO
Da terminare TASSATIVAMENTE entro il 31/12/2021
Considerate i tempi tecnici dei pagamenti  Deadline interna 31/10/2021
Sforzo congiunto DT & DA (in questo contesto mi riferisco solo alla DA).
Ricerca
Conto Terzi
In carico ai rispettivi servizi
A servizio di altri progetti (e.g. EuPRAXIA)
In carico alla infrastruttura LATINO
Carico di lavoro da negoziare di volta in volta con i rispettivi servizi e con il direttore DA.

## Slide 3
Riunione Capi Servizio DA Antonio Falone, 15/02/2021
Attivita’ da completare per terminare la fase di implementazione
LATINO
Installazione e commissioning del banco di misura a bobina rotante (ed. 38) - Servizio Elettrotecnica
Installazione e commissioning banco di misura per degassamento specifico – Servizio Vuoto
Installazione e commissioning forno per brasature – Servizio Vuoto
Preparazione sala ed 7 (DT)
Sistema di condizionamento ed 7 (DT)
SAT Modulatore banda X - Tex + Servizio Linac + Servizio RF

## Slide 4
Riunione Capi Servizio DA Antonio Falone, 15/02/2021
Attività in carico alla DA.
LATINO
ITEM | ATTIVITA’ PREVISTA | SERVIZI COINVOLTI | ESTERNI | LUOGO | PERIODO | DURATA STIMATA | PERSONALE RICHIESTO
Forno da vuoto | Installazione e commissioning | Vuoto | TAV | Ed.7 | Giugno (2021) dipendendo dalla disponibilità della sala | 1 Settimana | 2 Tecnici servizio Vuoto + D.Alesini - supervisione
Banco per misure degassamento specifico | Commissioning | Vuoto | COMEB | Lab.Vuoto | Aprile | 3 Giorni | 1 Tecnico servizio vuoto + D.Alesini - supervisione
Bobina rotante | Installazione e commissioning | Magneti | CERN | Ed.38 | Maggio | 1 Settimana | 2 Tecnici + L.Sabbatini - supervisione
Modulatore X-Band | SAT | LINAC & RF | SCANDINOVA | Ed.7 | Settembre (?) Covid related | 2 Settimane | 4 tecnici (Linac & RF) + B.Buonomo, F.Cardelli, L.Piersanti, S.Pioli

## Slide 5
Riunione Capi Servizio DA Antonio Falone, 15/02/2021
Attività Complementari
LATINO
Riorganizzazione spazio per installazione bobina rotante in ed.38. Facchinaggio e supporto da DT (2 – 3 gg) Prima della consegna
Lavori in ED.7 dipendenti da DT (Impianto di condizionamento, sistemazione sala per forno da vuoto)
Inaugurazione LATINO verso Ottobre: giornata inaugurale con Regione Lazio, imprese etc. DATA Da concordare.
Smontaggio forno esistente (TAV + 1 tecnico servizio vuoto come supporto e supervisione) QUESTA SETTIMANA
Alcune discussioni in corso per lavoro conto terzi (servizio RF), da valutare quando saranno effettive e comunque con impegno marginale.