## Slide 1: I.Bi.S.Co. Stato attività
Riunione Comitato Scientifico
G. Carlino – INFN Napoli
17/02/2021

## Slide 2: Relazione ETS – SAL 9
Valutazione positive per tutti i beni rendicontati

## Slide 3: Relazione UNICO – SAL 8

## Slide 4: Relazione UNICO – SAL 8
- 5.809,10 €

## Slide 5: Variazioni
BA – Proposta di variazioni di tipo C nel SAL10 (gennaio)
Il giudizio dell’ETS è veloce, dovremmo avere risposta nel prossimo rapporto (fine marzo)

## Slide 6: Riassunto Procedure
 | # beni | # rendicontati | # installati | # aggiudicati | # in corso | # non partiti
totale | 74 | 11 | 19 | 16 | 18 | 10
INFN-BA | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5
INFN-CT | 10 |  | 1 | 1 | 7 | 1
INFN-LNF | 2 | 1 |  |  | 1 | 
INFN-NA | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1
UNIBA | 8 |  |  |  | 5 | 3
UNINA | 11 | 2 | 5 | 4 |  | 
CNR IREA | 5 |  |  | 5 |  | 
CNR ISASI | 5 |  | 5 |  |  | 
CNR SPIN | 4 |  | 4 |  |  | 
INAF | 3 |  |  |  | 3 | 
INGV | 1 | 1 |  |  |  | 
Le procedure non partite di importo sopra soglia rischiano di terminare dopo la scadenza prevista del progetto – CRITICITA’ SERIA

## Slide 7: Acquisti rendicontati – SAL8
 | Bene | Proc. | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo aggiudicato | Diff | SAL | Giudizio ETS | Giudizio UNICO
1 | LNF-01-CAL-INFN | consip | Server LNF | 52.700,00 € |  | 52.678,38 € | - 21,62 € | 8 | OK | OK
2 | NA-14-CAL-UNINA/1 | consip | CPU UNINA | 484.220,00 € | 460.500,00 € | 138.154,02 € | - 17,10 € | 8 | OK | OK
3 | NA-14-CAL-UNINA/2 | consip |  |  |  | 322.328,88 € |  |  |  | 
4 | NA-10-CAL-INFN | consip | Server NA | 105.410.00 € | 100.843,98 € | 100.843,98 € | 0,00 € | 8 | OK | OK
5 | NA-18-CAL-UNINA | consip | Server UNINA | 96.620,00 € | 91.870,00 € | 91.413,38 € | -456,62 € | 8 | OK | OK
6 | NA-33-CAL-INFN | Consip | Nodi MC | 104.310,00 € |  | 104.011,00 € | - 299,00 € | 8 | OK | OK
7 | BA-02-CAL-INFN | consip | Server BA | 96.620,00 € | 92.250,00 € | 92.241,76 € | - 8,24 € | 8 | OK | OK
8 | BA-14-NET-INFN | RdO | Switch BA | 28.7060,00 € | 26.700,00 € | 25.803,00 € | - 897,00 € | 8 | OK | OK
9 | NA-04-NET-INFN | RdO | Line Card NA | 87.050,00 € |  | 82.940,48 € | -4.109,52 € | 8 | OK | OK
 |  |  |  |  |  | 1.010.414,88 € | - 5.809,10 € |  |  | 

## Slide 8: Acquisti rendicontati – SAL9 e SAL 10
 | Bene | Proc. | Tipo | Somma assentita | Somma variata | Importo aggiudicato | Diff | SAL | Giudizio ETS | Giudizio UNICO
1 | NA-09-NET-INFN | diretto | Switch NA | 15.810,00 € |  | 15.705,79 € | - 124,21 € | 9 | OK | 
2 | CT-01-STO-INGV | RdO | Storage INGV | 150.300,00 € |  | 132.980,00 € | - 17.320,00 € | 9 | OK | 
 |  |  |  |  |  | 148.685,79 € | - 17.444,21 € |  |  | 
11 beni rendicontati al SAL10 su 74 = 15 %
 | Bene | Proc. | Tipo | Somma assentita | Somma variata | Importo aggiudicato | Diff | SAL | Giudizio ETS | Giudizio UNICO
1 | NA-01-IMP-INFN | diretto | Rack | 20.470,00 € |  | 20.474,04 € | 4,04 € | 10 |  | 
 |  |  |  |  |  | 20.474,04 € | 4.04,04 € |  |  | 

## Slide 9: Procedure aggiudicate con contratto - I
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo aggiudicato | Diff | SAL
Acquisto parziale, da rendicontare con il completamento dell’acquisizione del bene |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | NA-02-CAL-INFN/1 | consip | CPU NA - parziale |  |  | 36.711 € |  | 
2 | CT-01-CAL-INFN/1 | consip | CPU CT - parziale |  |  | 36.467,02 € |  | 
In fase di installazione e/o collaudo |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | NA-*-NET-CNR | RdO | Cablaggio ISASI | 48.710,00 € |  | 48.173,54 € | - 566,36 € | 10
4 | NA-*-*-CNR | aperta | Ris. IT CNR NA | 985.200,00 € |  | 971.063,33 € | - 14.136,12 € | 10
5 | NA-*-IMP-UNINA | aperta | Impianti UNINA | 830.540,00 € | 845.760,12 € | 845.089,30 € | - 670,82 € | 11
6 | NA-21-IMP-UNINA | AA | UPS UNINA | 199,540,00 € | 209.571,00 € | 160.795,32 € | -48.775,68 € | 
7 | NA-*-*-INFN | aperta + AA | GPU e switch NA | 400.310,00 € |  | 382.388,26 € | - 1.911,74 € | 
NA-*-NET-CNR: NA-30-CAL-CNR / NA-32-NET-CNR
NA-*-*-CNR: NA-24-CAL-CNR / NA-25-NET-CNR / NA-26-NET-CNR / NA-27-STO-CNR / NA-28-CAL-CNR / NA-29-NET-CNR / NA-31-STO-CNR
NA-*-IMP-UNINA: NA-13-IMP + NA-22-IMP + NA-23-IMP + NA-19-NET
NA-*-*-INFN: NA-07-CAL-INFN / NA-11-NET-INFN

## Slide 10: Procedure aggiudicate con contratto - II
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo aggiudicato | Diff | SAL
Acquisto effettuato, in attesa del bene |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | CT-05-NET-INFN | consip | switch | 9.220,00 € |  | 9.192,54 € | - 27,46 € | 11
2 | BA-03-IMP-INFN | diretto | Rack BA | 35.140,00 € | 36.200,00 € | 36.135,18 € | - 64,82 € | 11
3 | BA-04-IMP-INFN | diretto | PDU BA | 21.840,00 € | 22.950,00 € | 22.082,00 € | - 868,00 € | 11

## Slide 11: Proc. aggiudicate in attesa di contratto
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo aggiudicato | Diff
Acquisti con delibera di aggiudicazione ma contratti non ancora emessi |  |  |  |  |  |  | 
1 | NA-05-STO-INFN | aperta | Storage NA | 1.202.630,00 € | 1.147.630,00 € | 902.064,49 € | -265.365,51 €
2 | NA-02-CAL-INFN | aperta L1 | CPU HTC NA | 1.074.468,98 € |  | 917.058,88 € | - 157,410,10 €
3 | NA-03-CAL-INFN | aperta L2 | CPU Cloud NA | 440.420,00 € |  | 383.165,40 € | - 56.254,60 €
4 | NA-15-STO-UNINA | aperta L1 | Storage UNINA | 300.610,00 € | 285.579,50 € | 270.158,12 € | - 15.421,48 €
5 | NA-16-NET-UNINA | aperta L2 | Switch UNINA | 106.120,00 € | 111.420,00 € | 95.526,00 € | -15.894,00 €
6 | NA-*-*-UNINA | aperta L3 | GPU e switch UNINA | 285.020,00 € | 298.010,00 € | 267.888,33 € | 30,121,57 €
NA-*-*-UNINA: NA-17-CAL-UNINA / NA-20-NET-UNINA
1. contratto prevista a marzo/aprile
2.- 3. contratto previsto a febbraio/marzo
4. – 5. – 6. contratto previsto a marzo

## Slide 12: Procedure in fase di aggiudicazione - I
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo a base di gara | Importo aggiudicato
Acquisti in fase di valutazione delle offerte |  |  |  |  |  |  | 
1 | BA-01-CAL-INFN | aperta L1 | CPU HTC BA | 1.320.300,00 € |  | 1.320.300,00 € | 
2 | BA-06-CAL-INFN | aperta L2 | CPU Cloud BA | 449.320,00 € |  | 449.320,00 € | 
3 | BA-08-STO-INFN | aperta | Storage BA | 1.074.468,98 € |  | 917.058,88 € | 
4 | BA-*-IMP-UNIBA | aperta | Cogenerazione UNIBA | 868.090,00 € |  | 898.913,77 € | 
5 | BA-*-*-UNIBA | aperta | CPU e Rete UNIBA | 476.790,00 € |  | 476.790,00 € | 
6 | BA-*-*-CNR | aperta | Risorse IT IREA | 594,300,00 € |  | 594,300,00 € | 
BA-*-IMP-UNIBA: BA-15-IMP / BA-17-IMP
BA-*-CAL-UNIBA: BA-20-CAL-UNIBA / BA-22-NET-UNIBA / BA-28-CAL-UNIBA
BA-*-*-CNR: BA-23-CAL / BA-24-STO / BA-26-NET / BA-27-STO

## Slide 13: Procedure in fase di aggiudicazione - II
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Somma Variata | Importo a base di gara | Importo aggiudicato
Acquisti in fase di valutazione delle offerte |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | BA-30-NET-INFN | aperta | Rete BA | 549.580,00 € |  |  | 549.580,00 € | 
2 | CT-13-NET-INFN | aperta | Rete CT | 444.060,00 € |  |  | 444.060,00 € | 
3 | NA-35-NET-INFN | aperta | Rete NA | 634.040,00 € |  |  | 634.040,00 € | 
4 | LNF-06-NET-INFN | aperta | Rete LNF | 107.000,00 € |  |  | 107.000,00 € | 
5 | CT-04-IMP-INFN | Aperta | Impianti CT | 860.390,00 € |  | 877.750,00 € | 910.918,44 € | 

## Slide 14: Procedure in corso - I
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Somma Variata | Importo a base di gara | Scandenza Band
In attesa scadenza Bando |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | LNF-05-CAL-INAF | aperta L1 | Server INAF | 107.750,00 € |  |  | 107.750,00 € | 26/02
2 | LNF-03-CAL-INAF | aperta L2 | CPU HTC INAF | 242.438,80 € |  |  | 242.438,80 € | 26/02
3 | LNF-04-STO-INAF | aperta L3 | Storage INAF | 152.012,00 € |  |  | 152.012,00 € | 26/02

## Slide 15: Procedure in corso - II
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo a base di gara | Bando | Bando
In fase di pubblicazione |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | CT-01-CAL-INFN | aperta L1 | CPU HTC CT | 985.200,00 € |  | 971.063,33 € |  | 3/21 ?? *
2 | CT-*-CAL-INFN | aperta L2 | CPU HPC CT | 1.352.740,00 € |  | 1.352.740,00 € |  | 3/21 ??
3 | CT-07-CAL-INFN | aperta L3 | Server CT | 1.074.468,98 € |  | 917.058,88 € |  | 3/21 ?
4 | CT-*-STO-INFN | aperta L4 | Storage CT | 868.090,00 € |  | 898.913,77 € |  | 
CT-*-CAL-INFN: CT-09-CAL / CT-10-CAL
CT-*-STO-INFN: CT-02-STO / CT-08-STO
* - Questa gara rischia di terminare dopo la scadenza prevista del progetto – CRITICITA’ SERIA

## Slide 16: Procedura da attivare - BA
 | Beni | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Tempistica
1 | BA-05-IMP-INFN | RdO | UPS | 167.840 € | 201.400 € | previsto luglio 21
2 | BA-07-STO-INFN | RdO | Storage CEPH | 154.800 € | 260.219,00 € | Proposta Variazione di tipo C
3 | BA-11-STO-INFN | RdO | Storage SSD | 101.260 € |  | previsto al mese 20 (febbraio 21) da variare in questo SAL
4 | BA-12-STO-INFN | Diretto | Metadata | 46.970 € |  | previsto aprile 21
5 | BA-16-IMP-UNIBA | RdO/Diretto | Antincendio | 27.220 € |  | previsto a luglio 21 ??
6 | BA-21-NET-UNIBA | RdO/consip | Rete | 146.670 € |  | Variato a aprile 21 – possibile conclusione novembre *
7 | BA-19-STO-UNIBA | aperta | Tape library | 651.700,00 € |  | Variato a aprile 21 – possibile conclusione novembre *
* - richiedono ulteriori variazioni – da giustificare con problemi intercorsi non dipendenti da noi (da nota del MUR)
7 - questa gara rischia di terminare dopo la scadenza prevista del progetto (tempistiche UNIBA) – CRITICITA’ SERIA

## Slide 17: Procedura da attivare - CT
 | Bene | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Tempistica
1 | CT-12-CAL-INFN | RdO | Virtuallizzazione | 230.580 € | Scadenza aprile 21 – da variare – Quando parte ?

## Slide 18: Procedura da attivare - NA
 | Schede | Tipo gara | Tipo | Somma assentita | Somma variata | Tempistica
1 | NA-12-IMP-INFN | RdO / Diretto | Telecontrollo | 38.880,00 € | 40.900,00 | Variato a ottobre 21

## Slide 19: Profilo Finanziario
 | SAL | Somma Ass. e Var. | Previsione Spesa | Spesa Fatturata | Somma Rendicontata | %
Integrale | 1 - 8 | 1.016.224 € |  | 1.083.593 € | 1.010.415 € | 5.4 %
Novembre 2020 (17) | 9 | 15.810 € |  | 15.706 € |  | 
Dicembre 2020 (18) | 9 | 150.300 € |  | 132.980 € | 148.686 € | 
Gennaio 2021 (19) | 10 |  |  |  |  | 
Febbraio 2021 (20) | 10 | 1.972.380 € |  | 20.474 € | 20.474 € | 
Integrale | 1 - 10 | 3.154.714 € |  | 1.252.753 € | 1.159. 101 € | 6.3%
Marzo 2021 (21) | 11 | 854.980 € | 379.573 € |  |  | 
Aprile 2021 (22) | 11 | 3.298.337 € | 3.868.318 € |  |  | 
Maggio 2021 (23) | 12 | 663.840 € | 1.400.884 € |  | Integrale Spesa | %
Giugno 2021 (24) |  | 3.503.320 € | 4.358.170 € |  | 11.269.697 € | 60%
11.270 k€ > 60%
Spesa Fatturata + Previsione Spesa
SAL | Spesa Rendicontata | Spesa Ordini | Residuo Rendiconto | Residuo Ordini
10 | 1.159.101 € | 6.578.659 € | 23.229.27 € | 669.229.47 €

## Slide 20: Profilo Finanziario
Chart: Profilo Finanziario
Spesa Ass. o Var. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705913.98 | 196560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113750 | 0 | 15810 | 150300 | 0 | 1972380 | 854980.12 | 3298337 | 663840 | 3503320 | 3203609.5 | 0 | 2045180 | 1933612.98 | 0 | 0 | 0 | 0
Spesa Fatturata + IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125856.42 | 652740.26 | 0 | 196252.76 | 0 | 0 | 0 | 108743.48 | 0 | 15705.792 | 132980 | 0 | 20474.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Previsione Spesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379572.8416 | 3868318.1012 | 1400883.64 | 4368170 | 2427308.7964 | 0 | 0 | 2437137.98 | 1889340 | 0 | 0 | 0
Somma Rendicontata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010414.88 | 0 | 148685.792 | 0 | 20474.04 | 0 | 1470837.7828 | 0 | 2319431.8 | 0 | 1535636.8364 | 0 | 3245 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Profilo Finanziario
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Somma Ass. o Var. | 0 | 0 | 705913.98 | 196560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113750 | 0 | 15810 | 150300 | 0 | 1972380 | 854980.12 | 3298337
Spesa Fatturata + IVA | 0 | 125856.42 | 652740.26 | 0 | 196252.76 | 0 | 0 | 0 | 108743.48 | 0 | 15705.792 | 132980 | 0 | 20474.04 | 0 | 0
Previsione Spesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379572.8416 | 3868318.1012
Somma Rendicontata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010414.88 | 0 | 148685.792 | 0 | 20474.04 | 0 | 1470837.7828

## Slide 21: Utilizzo residui gare - I
NA-07-CAL-INFN
  Residui ~ 20 k€
  Deliberato dalla GE un Atto Aggiuntivo per un importo di ~18 k€ giustificato dalla necessità di potenziare il condizionamento in sala causato dal riscaldamento provocato dalle GPU
  Entro il quinto d’obbligo, quindi perfettamente legale
  Giustificato il ricorso all’aggiudicatario della gara
  INFN ha autorizzato
  ETS e UNICO autorizzaranno ????
NA-21-IMP-UNINA
  Deliberato Atto Aggiuntivo alla gara impianti di importo ~ 160 k€ per collegare l’acquisto alla gara
    Affidamento diretto alla ditta aggiudicataria – risparmio tempi
    Entro il quinto d’obbligo
Residuo Ordini al SAL 10 > 650 k€

## Slide 22: Utilizzo residui gare - II
NA-02-CAL – Residuo ~ 155 k€
NA-03-CAL – Residuo ~ 55 k€
Ricorso all’Atto Aggiuntivo in preparazione motivandolo con potenziamento degli impianti o necessità emerse successivamente alla presentazione del progetto (cablaggi, condizionamenti etc) non per comprare più beni della stessa categoria
NA-05-STO – Residuo ~ 260 k€ (base gara 1.200 k€)
Richiesta al MUR di utilizzare i residui
Variazione di tipo C per creare un nuovo bene di natura diversa: acquisto nuovi chiller non previsti nel progetto originario per problemi di budget
Eventualmente per acquistare più elementi dello stesso bene

## Slide 23: Proroga della scadenza del progetto
Alcune gare rischiano fortemente di terminare dopo la scadenza del progetto: febbraio 2022.
Si pone seriamente la necessità di chiedere una proroga.
Il bando prevede solo una proroga di 4 mesi
Dal Profilo finanziario dovremmo raggiungere il 60% delle spese (> 11 M€) intorno all’estate 2021:
Giugno stima spese fatturate – Settembre spese rendicontate
Se ci dovessero essere ulteriori ritardi nei rendiconti, la soglia del 60% si sposterebbe pericolosamente in autunno