## Slide 1: I.Bi.S.Co. Stato gare BA
G. Carlino – INFN Napoli
Bari - 11/11/2021

## Slide 2: Argomenti da discutere
Problemi rendicontazione
Stato e Tempistica Gare
Documenti Rendicontazione
Capitale Umano

## Slide 3: Problemi Rendicontazione - I
Le richieste di UNICO stanno diventando sempre meno comprensibili
  Integrazioni di documenti non obbligatori né dichiarati nelle linee guida

## Slide 4: Problemi Rendicontazione - II
Presunta non congruità dei bene acquistati rispetto alle schede originarie
  anche per piccolissime variazioni rispetto alle offerte presentate nel progetto
  sostengono che si dovrebbe comprare esattamente il modello presentato, oppure fare variazioni di tipo C dopo l’aggiudicazione
    affermazione diversa da quanto detto all’inizio del progetto (le variazioni sono da considerarsi eccezionali)
Non riconoscimento degli atti aggiuntivi
  Rischio di non rendicontazione dell’intero bene, non solo della parte relativa alla variante

## Slide 5: Problemi Rendicontazione - III
Ritardi del MUR nel produrre ogni documento ufficiale
  Il Responsabile del Procedimento, Gianluigi Consoli, Dirigente dell’ UFFICIO VIII Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale
  è stato promosso ad un incarico superiore e, nell’attesa di nomina del successore, ha l’interim della dirigenza dell’Ufficio ma non firma alcun documento, p.es.:
    decreti di rettifica del Progetto (ufficializzazione delle variazioni)
    mandato per ispezione dell’ETS del locale che dovrebbe ospitare a napoli la cave catanese
      enormi ritardi per la partenza delle procedura (soprattutto se lo spostamento non viene autorizzato)

## Slide 6: Problemi Rendicontazione - IV
Ritardi nella tempistica di quasi tutte le gare (impossibilità di avere cronoprogramma realistico)
  si rischia di rendicontare la gran parte delle gare nel penultimo SAL del progetto (giugno 22) per:
    ritardi delle procedure
    ritardi delle forniture (limitazione produzioni materiale IT causa covid)
    richiesta MUR di eseguire al termine di ogni gara una variazione di tipo C per adeguare la scheda di progetto con il bene acquistato (bisogna aspettare il decreto di rettifica per poter poi rendicontare)
Conseguenze:
Si rischia di non arrivare in tempo alla soglia del rendiconto del 60% per chiedere l’ulteriore estensione di 4 mesi
  se poi il 60% si riferisce non alle somme messe a rendicontazione ma riconosciute valide da UNICO, ci vuole ancora più tempo
  Ricordo che gli alti risparmi di gara non spendibili (dichiarati ufficialmente come spesa non ammissibile) complicano il raggiungimento del rendiconto del 60%

## Slide 7: Problemi tempistica gare
Alcune gare rischiano di non terminare entro la fine del progetto (agosto 22)
Cave Catania a Napoli
Cogenerazione a BA (settembre 2022????)
Non siamo sicuri di essere in grado di chiedere l’estensione ulteriore del progetto
  Si rischia che il non rendicontare anche un bene del progetto metta a rischio i rimborsi delle spese dell’OR o addirittura dell’intero progetto
  Gli Enti e le Università rischiano MOLTI soldi
Necessario fare tutti gli sforzi per velocizzare le procedure e rendicontare il prima possibile.
In caso di difficoltà insormontabili con le rendicontazioni o le tempistiche, gli alti livelli dovranno interagire con il MUR

## Slide 8: Stato delle Gare di Bari (CNR, INFN, UNIBA)

## Slide 9: Riassunto Procedure – SAL 15
 | # beni | # beni rendicontati | # beni installati | # beni aggiudicati o acquistati | # procedure in corso | # procedure in preparazione
totale | 73 | 25 | 18 | 22 (18) | 5 | 1
INFN-BA | 12 | 5 |  | 4 | 3 | 
INFN-CT | 10 | 1 |  | 8 |  | 1
INFN-LNF | 2 | 1 |  | 1 |  | 
INFN-NA | 12 | 8 | 3 |  | 1 | 
UNIBA | 8 |  |  | 6 | 2 | 
UNINA | 11 | 2 | 9 |  |  | 
CNR IREA | 5 |  | 5 |  |  | 
CNR ISASI | 5 | 3 | 2 |  |  | 
CNR SPIN | 4 | 4 |  |  |  | 
INAF | 3 |  |  | 3 |  | 
INGV | 1 | 1 |  |  |  | 

## Slide 10: Acquisti rendicontati BA
 | Bene | Procedura | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo aggiudicato | Diff | SAL | Giudizio ETS | Giudizio UNICO
1 | BA-02-CAL-INFN | consip | Server | 96.620,00 € | 92.250,00 € | 92.241,76 € | - 8,24 € | 8 | OK | OK
2 | BA-14-NET-INFN | RdO | Switch | 28.7060,00 € | 26.700,00 € | 25.803,00 € | - 897,00 € | 8 | OK | OK
3 | BA-03-IMP-INFN | diretto | Rack | 35.140,00 € | 36.200,00 € | 36.135,18 € | - 64,82 € | 12 | OK | OK
4 | BA-04-IMP-INFN | diretto | PDU | 21.840,00 € | 22.950,00 € | 22.082,00 € | - 868,00 € | 12 | OK | OK
5 | BA-12-STO-INFN | Consip | Metadata | 35.140,00 € | 46.050,00 € | 46.026,28 € | - 26,72 € | 13 | OK | 

## Slide 11: Procedure con contratto BA
 | Bene | Procedura | Tipo | Somma Assentita | Somma Variata | Importo aggiudicato | Diff
In collaudo |  |  |  |  |  |  | 
1 | BA-23-CAL-CNR BA-24-STO-CNR BA-25-NET-CNR BA-26-NET-CNR BA-27-STO-CNR | aperta | Risorse IT IREA | 594.300,00 € |  | 584.832,62 € | - 9.467,38 €

## Slide 12: Procedure in attesa di contratto BA
 | Bene | Procedura | Tipo | Somma Assentita | Somma Variata | Importo aggiudicato | Diff
aggiudicate definitivamente |  |  |  |  |  |  | 
1 | BA-30-NET-INFN | aperta L1 | Rete | 549.580,00 € | 470.000,00 € | 355.658,90 € | - 114.341,10 €
2 | BA-01-CAL-INFN | aperta L1 | CPU HTC BA | 1.320.300,00 € |  | 1.290.337,28 € | - 29.962,71 €
3 | BA-06-CAL-INFN | aperta L2 | CPU Cloud BA | 449.320,00 € |  | 368.055,77 € | - 81.264,23 €
4 | BA-08-STO-INFN | aperta | Storage BA | 1.352.740,27 € |  | 815.979,12 € | - 536.761,42 €

## Slide 13: Procedure aggiudicate definitivamente BA
 | Bene | Procedura | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo aggiudicato | Diff
In attesa di contratto |  |  |  |  |  |  | 
5 | BA-15-IMP-UNIBA BA-17-IMP-UNIBA | aperta | Trigenerazione | 868.090,00 € |  | 633.370,33 € | - 37.272,66 €
6 | BA-20-CAL-UNIBA BA-22-NET-UNIBA BA-28-CAL-UNIBA | aperta | CPU e Rete | 476.790,00 € | 432.450,00 € | 360.991,90 € | - 115.529, 90 €

## Slide 14: Procedure aggiudicate provvisoriamente
 | Bene | Procedura | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Importo aggiudicato | Diff
In attesa di aggiudicazione definitiva |  |  |  |  |  |  | 
1 | BA-19-STO-UNIBA | aperta | Tape Library | 651.700,00 € |  | 631.716,40 € | 19.810,65 €

## Slide 15: Procedure in corso BA
 | Bene | Procedura | Tipo | Somma assentita | Somma Variata | Stato
da aggiudicare provvisoriamente |  |  |  |  |  | 
1 | BA-32-IMP-INFN | RdO | UPS | 167.840,00 € | 201.400,00 € | In corso analisi offerte Ottobre
In attesa scadenza presentazione offerte |  |  |  |  |  | 
2 | BA-21-NET-UNIBA | RdO | RdO | 146.670,00 € |  | Pubblicata su MEPA Settembre
In preparazione |  |  |  |  |  | 
3 | BA-33-IMP-INFN | consip | Firewall | 69.550,00 € | 84.400,00 € | Convenzione LAN7
4 | BA-31-STO-INFN | consip | CEPH SSD | 256.060,00 € | 260.219,00 € | 
5 | BA-16-IMP-UNIBA | Diretto | Antincendio | 27.220,00 € | 28.570,00 € | Budget non disponibile nel 2021

## Slide 16: Documentazione mancante rendicontazione
Fase 1 – Procedura di Aggiudicazione
(da completare dopo l’aggiudicazione definitiva, ma per sicurezza dopo la stipula del contratto)
BA-01-CAL-INFN - BA-06-CAL-INFN - BA-08-CAL-INFN :
  Richiesta Avvio procedura firmata dal responsabile OR / Fondi / PON
  Dichiarazioni RUP assenza conflitto interessi
  Dichiarazione DEC assenza conflitto interessi
  CIG
  Prova risposta ai chiarimenti entro il termine stabilito (pdf risposte inviate)
  Elenco Ditte ammesse
  Offerte ITD (BA-01) - ITM (BA-06) – SIELTE (BA-08)
  Riepilogo offerte come da portale ASP
  Dichiarazioni Commissari assenza conflitto interessi
  Classifica gara da ASP
  Giustificativo Anomalia ITM (BA-06) – SIELTE (BA-08)
  Dichiarazione assenza ricorsi avverso aggiudicazione
Altri documenti necessari possiamo recuperarli o produrre a NA o richiedere in AC

## Slide 17: Documentazione mancante rendicontazione
  Richiesta di avvio alla procedura
  Dichiarazione RUP assenza conflitto interessi
  Nomina DEC
  Dichiarazione DEC assenza conflitto interessi
  Richiesta di autorizzazione alla procedura
  Pubblicazioni bando e Esiti su quotidiani locali
  Pubblicazioni bando e Esiti su quotidiani nazionali
  CIG
  Verbali Sedute Amministrativa
  Elenco Ditte ammesse
  Offerte Aggiudicatario
  Riepilogo offerte come da portale ASP
  Dichiarazioni Commissari
  Verbali Apertura Offerte Tecniche
  Verbali Apertura Offerte Economiche
  Classifica gara da ASP
  Determina di Aggiudicazione
  Lettera di trasmissione aggiudicazione
  Dichiarazione assenza ricorsi avverso aggiudicazione
  Svincolo polizze non aggiudicatari
  Svincolo polizza aggiudicatario
  Contratto stipulato
  Documenti aggiudicatario
Fase 1 – Procedura di Aggiudicazione
Tutte le gare UNIBA

## Slide 18: Documentazione mancante rendicontazione
Fase 1 – Procedura di Aggiudicazione
Tutte le gare UNIBA
  Documenti aggiudicatario
    Dichiarazione composizione societaria
    Dichiarazione familiari conviventi
    Titolare trattamento dati
    Comprova requisiti speciali
    Visura Camerale
    Annotazioni ANAC
    Casellario giudiziale soci
    Certificato fallimentare
    Regolarità fiscale
    Assenza sanzioni amm.ve
    DURC
    Liberatoria
    Certificato per riduzione polizza
    Ottemperanza ex art. 17 L. 68/99
    Antimafia
    Garanzia fideiussoria definitive
      e quant’altro normalmente richiesto

## Slide 19: Documentazione mancante rendicontazione
Fase 2 – post aggiudicazione
Tutte le gare INFN
  Contratto
  Documenti di Trasporto
  Verbali di consegna, installazione e conformità dell’ordine
  Fatture
  Mandati Pagamento Fatture
  Mandati Pagamento IVA
  Dichiarazione di avvenuto incasso firmata dalla ditta aggiudicataria
  Check List firmata dal RUP
Altri documenti necessari possiamo recuperarli o produrre a NA o richiedere in AC

## Slide 20: Documentazione mancante rendicontazione
Fase 2 – post aggiudicazione
Tutte le gare UNIBA
  Contratto
  Documenti di Trasporto
  Verbali di consegna, installazione e conformità dell’ordine
  Fatture
  Mandati Pagamento Fatture
  Mandati Pagamento IVA
  F24 e Dichiarazione Split Payment
  Dichiarazione di avvenuto incasso firmata dalla ditta aggiudicataria
  Dichiarazione non fruizione finanziamenti Pubblici
  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
  Check List firmata dal RUP