## Slide 1: EuPRAXIA Building & Machine status
Andrea Ghigo
EuPRAXIA Riunione Giunta Esecutiva INFN A.Ghigo Roma 18 Maggio 2022

## Slide 2
EuPRAXIA Building rendering @ LNF
EuPRAXIA Riunione Giunta Esecutiva INFN A.Ghigo Roma 18 Maggio 2022

## Slide 3
Laser & THz clean rooms
Particle experimental halls
Photon user experimental hall
Accelerator tunnel
Undulators tunnel
Klystron&modulators
Power supplies gallery
Plant gallery
The layout legend of the rooms
EuPRAXIA Riunione Giunta Esecutiva INFN A.Ghigo Roma 18 Maggio 2022

## Slide 4
Linac & undulators 3D layout
EuPRAXIA Riunione Giunta Esecutiva INFN A.Ghigo Roma 18 Maggio 2022

## Slide 5
Linac & undulators 3D layout
EuPRAXIA Riunione Giunta Esecutiva INFN A.Ghigo Roma 18 Maggio 2022

## Slide 6
Linac & undulators 3D layout
EuPRAXIA Riunione Giunta Esecutiva INFN A.Ghigo Roma 18 Maggio 2022
AQUA
ARIA

## Slide 7
Giunta Esecutiva
Stato delle infrastrutture

## Slide 8: Outline
Evoluzione del progetto del building
Stato e passi successivi
Costi

## Slide 9: Evoluzione del progetto
Rispetto a quanto posto a base di gara il layout dell’edificio è stato modificato per
accogliere le evoluzioni della parte di Macchina, con sviluppo di maggiori dettagli della destinazione dei vari ambienti, in particolare delle sale tecniche ancillari al funzionamento dell’acceleratore. Implementata l’estensione della parte Sala
utenti FEL. Nelle prossime slide si vede l’evoluzione della parte architettonica.

## Slide 10: Evoluzione del progetto – in gara

## Slide 11: Evoluzione del progetto – progetto definitivo

## Slide 12: Evoluzione del progetto – progetto definitivo
PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO
Progetto Preliminare

## Slide 13: Stato e passi successivi
Stato Attuale del progetto:
  fase di revisione finale del Progetto Definitivo, e recepimento dei F&R del Review Panel composto dagli esperti del CERN.
  da fare l’accettazione formale del PD, attraverso il processo di Validazione del RUP.
Incontri in preparazione alla Conferenza dei Servizi:
  Regione Lazio in merito alle questioni di Impatto Ambientale
  Soprintendenza Beni Culturali.
  Comune di Frascati
  VVFF
Il prossimo passo formale è quello di richiedere la convocazione della Conferenza dei Servizi al Provveditorato delle Opere Pubbliche, non appena conclusa la validazione del Progetto Definitivo.
Questa procedura può durare fino a 12 mesi di tempo e a conclusione di questa si potrà passare alla redazione del Progetto Esecutivo, avendo acquisito i permessi di costruzione.

## Slide 14: Costi - Lavori

## Slide 15: Costi – Quadro Economico

## Slide 16: Costi – Quadro Economico
10
Ugo Rotundo, 18/05/2022 – Presentazione GE

## Slide 17: Costi
Il TDR della Macchina è previsto per la fine del 2025
Pertanto il Progetto Definitivo delle infrastrutture riguarda solo lo sviluppo delle parti architettoniche e strutturali e la parte impiantistica necessaria per poter procedere all’accettazione e collaudo dell’edificio.
Sono ESCLUSI dalla progettazione, e rinviati ad un momento successivo, gli aspetti relativi alla parte di Cooling dei componenti di macchina ed i relativi impianti elettrici necessari (definiti “Impianti Alta Tecnologia”) per un valore stimato grossolanamente in 6 M€

## Slide 18: Thanks for the attention
EuPRAXIA Riunione Giunta Esecutiva INFN A.Ghigo Roma 18 Maggio 2022