## Slide 1: I.Bi.S.Co. Stato attività e chiusura progetto
G. Carlino – INFN Napoli
Bari - 03/02/2023

## Slide 2: Chiusura Progetto
14 Giugno 2023
16 mesi di proroga

## Slide 3: Riassunto Procedure – SAL 21 (dicembre)
 | # beni | # beni rendicontati | # beni pagati da rendicontare | # procedure in corso | # procedure in preparazione
totale | 73 | 57 | 10 | 6 | 
INFN-BA | 12 | 11 | 1 |  | 
INFN-CT | 10 | 5 | 4 | 1/2 (NA) | 
INFN-LNF | 2 | 2 |  |  | 
INFN-NA | 12 | 10 | 2 | 1/2 (CT) | 
UNIBA | 8 |  | 3 | 5 | 
UNINA | 11 | 11 |  |  | 
CNR IREA | 5 | 5 |  |  | 
CNR ISASI | 5 | 5 |  |  | 
CNR SPIN | 4 | 4 |  |  | 
INAF | 3 | 3 |  |  | 
INGV | 1 | 1 |  |  | 

## Slide 4: Beni da rendicontare - INFN
INFN BA
BA-30-NET-INFN – Rete in gara unica 4 lotti
  Tutti i documenti disponibili
  Rendiconto SAL 22 (febbraio)
INFN NA
NA-40 e NA-41-CAL-INFN – Server HTC e Cloud
  Saldo 08/21 – IVA 09/21
  Attesa approvazione variazione tipo C per inglobare gli atti aggiuntivi (01/23) e decreto ministeriale (?? – promesso a breve)
  Rendiconto SAL 22 (febbraio)
CT-12-CAL-INFN – Sistema virtualizzazione
  Approvazione finale spostamento 07/22
  RdO aggiudicata 12/22
  Inizio fornitura 02/23
  Previsione saldo 05/23
  Rendiconto SAL 24 (giugno)
INFN CT
CT-04-IMP-INFN – Impianti
  Saldo 12/22 – IVA 01/23
  Pochi documenti mancanti
  Rendiconto SAL 22 (febbraio)
CT-13-NET-INFN – Rete in gara unica 4 lotti
  Saldo 01/23 – IVA 02/23
  Pochi documenti mancanti
  Rendiconto SAL 22 (febbraio)
CT-02 e CT-08-STO-INFN – Rete in gara unica 4 lotti
  Saldo 01/23 – IVA 02/23
  Pochi documenti mancanti
  Rendiconto SAL 22 (febbraio)

## Slide 5: Beni da rendicontare - UNIBA
BA-15 e BA-17-IMP-UNIBA – Trigeneratore
  Fine installazione 02/02
  Collaudo entro aprile
  Pagamento fattura maggio – IVA giugno
  Rendiconto SAL 24/25 (giugno/settembre)
BA-16-IMP-UNIBA – Antincendio
  Saldo 02/22 ??
  Documenti non disponibili
    necessario molto/parecchio tempo per analizzarli, richiedere i mancanti e ottenerli
  Rendiconto SAL 23 (aprile)
BA-19-STO-UNIBA – Libreria
  Saldo 03/22
  Documenti non disponibili
    necessario molto/parecchio tempo per analizzarli, richiedere i mancanti e ottenerli
  Rendiconto SAL 23 (aprile)
BA-21-NET-UNIBA – LAN
  Saldo 02/22 ??
  Documenti
BA-20 e BA-28-CAL e BA-22-NET-UNIBA – Server
  Saldo 02/22 – IVA 03/22
  Pochi documenti mancanti
  Rendiconto SAL 22 (febbraio)
NOTA - il SAL 25 è stato da poco introdotto per permettere la rendicontazione degli ultimi beni
NON cambia la durata del progetto
TERMINE PAGAMENTI maggio/giugno 2023

## Slide 6: Profilo Finanziario
Importo Assentito | Importo Variato | Tesoretto
18.701.750 € | 17.973.339 € | 728.411 €
Previsione Spesa Finale | Avanzo | Finanziamento non speso
16.773.338 € | 1.193.611 € | 1.922.022 €
Tesoretto: In linea di principio riassegnabile - in realtà utilizzabile per altri progetti
Avanzo: economia di gara non riassegnabile
Finanziamento non speso: Tesoretto + Avanzo

## Slide 7: Obiettivo Scientifico del Progetto
Infrastruttura di ricerca potenziata costituita da un sistema distribuito geograficamente nel Sud Italia che, grazie all’elevata connesione fisica e logica (Data Lake) sarà visibile come un unico sistema distribuito
  Potenziamento Infrastruttura di calcolo distribuite del SUD: Potenziamento Centri di Calcolo (gare)
  Primo passo concreto verso l’Infrastruttura ICDI (ICDI Sud), oggi si può citare ICSC
Non è stato previsto lo sviluppo di alcun servizio, dobbiamo comunque evidenziare come i centri IBISCO si inquadrano nell’infrastruttura INFN e Nazionale affinché possano risultare un unico sistema distribuito
  Citare sviluppi in ICDI (???) e DataCloud

## Slide 8: Obiettivi Realizzativi
OR | Nome | Responsabile
1 | Potenziamento sistemi per sede di Frascati | E. Vilucchi
2 | Impiantistica a supporto per sede NA | G. Russo
3 | Potenziamento rete LAN/MAN/WAN per sede NA | S. Pardi
4 | Potenziamento sistemi di storage per sede BA | G. Donvito
5 | Potenziamento sistemi di storage per sede NA | A. Doria
6 | Attivazione nodo distribuito IPCEI-HPC-BDA | G. Donvito
7 | Potenziamento sistemi di storage per sede CT | S. Monforte
8 | Potenziamento dei collegamenti tra le sedi | S. Pardi
9 | Potenziamento rete LAN/MAN/WAN per sede CT | S. Monforte
10 | Impiantistica a supporto per sede BA | (M. De Palma) R. Bellotti
11 | Impiantistica a supporto per sede CT | O. Conti
12 | Potenziamento nodi di calcolo HTC/HPC per sede CT | S. Monforte
13 | Potenziamento nodi di calcolo HTC/HPC per sede NA | A. Doria
14 | Potenziamento nodi di calcolo HTC/HPC per sede BA | R. Bellotti
15 | Potenziamento rete LAN/MAN/WAN per sede BA | D. Elia

## Slide 9: Redazione Relazione Finale
Contenuto Relazione Finale
Per ogni OR
Per gli OR puramente di acquisizione beni
  elenco gare, materiale acquistato, soluzioni tecnologiche adottate e utilizzo
Per OR 8 (collegamento tra le sedi) e OR 6 (nodo distribuito IPCEI-HPC-BDA)
  elenco gare, approfondimento degli aspetti tecnologici
    descrizione rete GARR e connessione dei centri
    sistema distribuito e inserimento nell’Infrastruttura INFN e Nazionale (ICDI, ICSC)
A carico del PI, dei responsabili degli OR e dei loro delegati

## Slide 10: Ringraziamenti
Tutto il personale coinvolto in IBISCO
ricercatore, tecnologo, tecnico, amministrativo
ha svolto in questi anni un grandissimo lavoro, molto faticoso e impegnativo, complicato dalle condizioni estreme provocate dalla pandemia
UN ENORME GRAZIE !!
e un piccolo sforzo finale per concludere a giugno con successo