## Slide 1: SPARC_LAB/SABINA

## Slide 2: Attivita
Fino al 15 aprile installazione laser iniezione, realizzazione scavo passaggio bunker SPARC ed.7, predisposizione ripartenza
15 aprile fine ottobbre operazioni con SPARC
Ottobbre fino a fine lavori installazione nuovi solenoidi, spostamento banda c e realizzazione linea terahertz per SABINA
FLAME e Laboratorio plasmi

## Slide 3
Installazione laser servizio laser
Ripristino controlli motori e telecamere servizio controlli
Predisposizione ripartenza:
  Controllo modulatori e riaccensione servizio linac e RF
  Verifica boc servizo linac, rf e vuoto
  Controllo magneti servizio magneti
  Controllo diagnostiche servizio diagnostica
  Controllo vuoto servzio vuoto
  Verifica funzionamento controlli servizio controlli

## Slide 4
Durante l’operzione supporto tutti i servizi per garantire il buon funzionamento della macchina.
In particolare si pensa di fare degli esperimenti con lenti al plasma necessario supporto servizio elettronica e vuoto
  2 settimane a marzo servizio diagnostica (Donato) e collega impegnati per costruire cavi e sicurezze 3 circuiti HV
  In generale tutto Marzo servizio diagnostica (Donato) sarà impegnato test plasma con Angelo Biagioni a plasma_lab
  1 o 2 settimane giugno per installazione a sparc dei 3 circuiti di scarica e relativi test

## Slide 5
Da aprile inizio programmazione per lo smontaggio e il montaggio dei nuovi solenoidi e linea SABINA terahertz
Da parte di tutti i servizi serve una programmazione delle attivita necessarie per una verifica delle attivita da svolgere.
Inazzitutto occore un disegno della macchina con i nuovi solenoidi e della linea SABINA.
In questo ambito va considerato lo scollegamento e il collegamento di tutti gli apparati coinvolti.
Con l’occasione si vuole fare un nuovo cablaggio di tutti i segnali e la nomenclartra dei cavi, etc
A partire da ottobbre si vuole inizre le operzioni di smottaggio