## Programmazione
| LNF, 12-06-2023 | PROGRAMMAZIONE SPCM LUG-DIC 2023 |  |  |  |  | MESI: | 6
| PREVISIONE | [8 empty] | CONSUNTIVO
Priorità | PROGETTAZIONE | M.U. | mesi = | 6 | personale = | 1.2 | M.U. disponibili*= | 6 |  | M.U.
- | GESTIONE UFF. TEC. | 1 | [7 empty] | 0
1 | ATLAS PP1 (ITK) | 0.5 | stampa 3D mokup piping PP1 + setup termociclaggio cavi | [6 empty] | 0
4 | BESIII | 0.5 | stampa 3D per CGEM-IT | [6 empty] | 0
1 | COLD Lab | 0.5 | stampa 3D prototipi QUAX | [6 empty] | 0
4 | CUPID | 1 | disegni costruttivi + stampa 3D per prototipo torre CUPID | [6 empty] | 0
2 | CYGNO (MANGO^2/GIN) | 0.25 | stampa 3D componenti accessori prototipo GIN/LIME | [6 empty] | 0
3 | ENTER_BNCT | 0.5 | progetto e disegni costruttivi porta-rivelatori NCT-WES adattato a carburi di silicio | [6 empty] | 0
| NANOCAL | 1 | stampa 3D componenti meccanici prototipo NANOCAL | [6 empty] | 0
| NEUCOL | 0.75 | progetto stampo in ottone per realizzazione provini per prove di trazione | [6 empty] | 0
| PADME | 0.5 | progetto e disegni costruttivi interfaccia holder-goniometro per test BTF
| RD_MUCOL | 0.5 | stampa 3D raccordi e piccoli contenitori per applicazioni scintillatore+PMT | [6 empty] | 0
4 | RESOLVE/XlabF | 0.5 | stampa 3D vari cover per tomografo CTS | [6 empty] | 0
3 | SCF_LAB | 0.5 | stampa 3D particolari Breadboard (BB) per MPAc | [6 empty] | 0
1 | SPARC_LAB | 0.75 | stampa 3D capillari in VeroClear + piccoli componenti | [6 empty] | 0
3 | TABUK | 0.5 | progetto di massima cilindri moderazione per mis. umidità suoli con neutr. cosmici | [6 empty] | 0
| ALTRI LAVORI |  | richieste non programmate | [6 empty] | 0
| totale M.U. = | 9.25 | impegno prog. = | 154.1667 | % |  | impegno eff.= | 0 | % | 0
Priorità | MECCANICA | M.U. | mesi = | 6 | personale = | 4 | M.U. disponibili*= | 20 |  | M.U.
- | GESTIONE OFF. | 1 | [7 empty] | 0
1 | ATLAS PP1 (ITK) | 0.5 | realizzazione particolari per test trazione cavi | [6 empty] | 0
1 | COLD Lab | 1.5 | realizzazione particolari per finalizzare QUAX + Cavità RF + Portacampioni | [6 empty] | 0
4 | CUPID | 1 | produzione particolari Cu/PTFE per prototipo torre CUPID | [6 empty] | 0
2 | CYGNO (MANGO^2/GIN) | 1 | supporto lavorazioni prototipo GIN/LIME | [6 empty] | 0
3 | ENTER_BNCT | 0.75 | realizzazione cassetto porta-rivelatori NCT-WES adattato a carburi di silicio | [6 empty] | 0
| LHCb | 0.5 | realizzazione n. 2 supporti per fotomoltiplicatori | [6 empty] | 0
4 | MITIQO | 0.5 | realizzazione supporteria/bersaglio (Prog. Regione Lazio) | [6 empty] | 0
2 | MU2E | 3 | realizzazione vassoi portacavi tra dischi e MBS + meccanismo di separazione dischi | [6 empty] | 0
| NEUCOL | 0.75 | realizzazione stampo in ottone per provini prove di trazione | [6 empty] | 0
| PADME | 0.5 | realizzazione interfaccia holder-goniometro per test BTF | [6 empty] | 0
4 | RD_MUCOL | 0.5 | realizzazione di componenti per calorimetro elettromagnetico | [6 empty] | 0
4 | RESOLVE/XlabF | 0.5 | realizzazione pezzi per tomografo CTS | [6 empty] | 0
3 | SCF_LAB | 1 | realizzazione particolari meccanici per BB MPAc + supporti per nuovo SCF_Lab2 | [6 empty] | 0
1 | SIDDARTHA-2 | 2.5 | supporti/frame meccanici per shielding/veto 3(k+)/rivelatore HPGe | [6 empty] | 0
1 | SPARC_LAB | 1 | lavorazioni meccaniche su flange + lucidatura + realizzazione gas-jet | [6 empty] | 0
4 | VIP | 2 | aggiustamenti setup bersaglio rame VIP-2/costruzione VIP-3 SDD 1mm + Camera | [6 empty] | 0
| ALTRI LAVORI |  | richieste di lavorazioni meccaniche non programmate | [6 empty] | 0
| totale M.U. = | 18.5 | impegno prog. = | 92.5 | % |  | impegno eff.= | 0 | % | 0
* Ferie: 1,5/12 M.U. Malattia/Permessi: 0,25/12 M.U. Aggiornamento/Manutenzione: 0,25/12 M.U.
Totale indisponibilità annuale: 2/12 M.U. |  |  |  |  | fattore di disponibilità: 1 - (2/12) = | 0.83333