## Slide 1: STAR : upgrade status
Andrea Ghigo, Luigi Pellegrino & STAR Team
Servizi e Progetti DA Frascati 18 Luglio 2023

## Slide 2
STAR & building
Servizi e Progetti DA Frascati 18 Luglio 2023

## Slide 3
STAR building functional layout
Experimental area
Lasers
clean room
Modulator &
klystron area
Racks &
Power supplies
Accelerator bunker
Servizi e Progetti DA Frascati 18 Luglio 2023

## Slide 4
STAR 3D LAYOUT
Servizi e Progetti DA Frascati 18 Luglio 2023

## Slide 5
STAR piano tempi
Fine 08/11/23
Inizio 07/05/21
2022
2023
DETAILED DESIGN
PROCUREMENTS AND PROCEDURES
INSTALLATION
SISTEMA DI CONTROLLO
START UP
LOGISTICA e PRE-MONTAGGI
CONTRACT SIGNED
END OF CONTRACT
CDDR APPROVED
PROROGA
Oggi
30 Giugno 2023 la fornitura è stata consegnata
UNICAL nomina la Commissione di collaudo
INFN emette l’ultima fattura pari al 20% del totale
Totale della commessa STAR HE 6.6 M€ IVA inclusa

## Slide 6: FASE FINALE DI INSTALLAZIONE
Fine modifiche distribuzione idraulica nel bunker e cablaggi magneti
Completamento cablaggi/montaggi Diagnostica, Vuoto, LLRF
Montaggio camere di interazione
Rimontaggio vecchia linea LE e chiusura vuoto
Fine montaggi linee guide d’onda RF (gun, sezione S, sezioni C)
Fine upgrade impianti elettrici/idraulici
Fine cablaggi racks ed installazione sistema di segnalazione, sicurezza ed emergenza (fine aprile)
Consegna secondo Klystron
SAT stazioni RF C
Contratto upgrade sistema di controllo 28 febbraio (attività già in corso)
Altri montaggi minori (schermature, linee laser, linee X)
Servizi e Progetti DA Frascati 18 Luglio 2023

## Slide 7
STAR prima dell’installazione dei tubi e cavi
Servizi e Progetti DA Frascati 18 Luglio 2023

## Slide 8
Magnet and diagnostics cabling phase
Servizi e Progetti DA Frascati 18 Luglio 2023

## Slide 9
S-Band & C-Band modulators and klystrons by AMPEGON & SCANDINOVA
Servizi e Progetti DA Frascati 18 Luglio 2023

## Slide 10
Cablaggi alimentatori, diagnostiche & RF
Servizi e Progetti DA Frascati 18 Luglio 2023

## Slide 11
STAR HE-Linac Complete Detailed Design Report | 
A. Bacci1, L. Faillace2, L. Pellegrino2, D. Alesini2, S. Bini2, F. Cardelli2, G. Catuscelli2, I. Drebot1, A. Esposito2, A. Gallo2, A. Ghigo2, D. Giannotti1, V. Petrillo1,3, L. Piersanti2, E. Puppin1,4, M. Rossetti Conti1, L. Serafini1, A. Stella2, A. Vannozzi2, S. Vescovi2 | 
1 - INFN, Sezione di Milano e LASA 2 - INFN, Laboratori Nazionali di Frascati 3 - Università degli Studi di Milano 4 - Politecnico di Milano | 
Approved by: | Luca Serafini Andrea Ghigo
DATE | STATUS | DISTRIBUTION LIST | 
19/7/2021 | FINAL-R | UNICAL | 
Documentazione da consegnare

## Slide 12
Gun & S band accelerating section

## Slide 13
C band accelerating section

## Slide 14
Three ways dipole magnet

## Slide 15
Low energy branch

## Slide 16
High energy focusing system

## Slide 17
Interaction chamber

## Slide 18
Low and high energy lines

## Slide 19
Thanks for the attention
Servizi e Progetti DA Frascati 18 Luglio 2023