## Slide 1: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
Composizione del Servizio nel 2024:
Maurizio Mongelli responsabile
Roberto Triggiani componente
…………………………………………………….
Vincenzo Valentino associato

## Slide 2: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
RICHIESTE 2024

## Slide 3: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
RD_MuCOL (Muon Collider)
Progettazione della struttura meccanica di un prototipo di cella calorimetrica (layer attivo: rivelatore MPGD + assorbitore + elettronica di lettura) e dello stand necessario per misurarne le performance.
Inizio presunto attività: aprile
Stima: 1 mese-persona
Richieste CSN I
Notes: Richiedente: Rosamaria Venditti

## Slide 4: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
CMS MUONI
Attività RPC:
Disegno di un setup per RPC (cosmici)
Disegno di una struttura meccanica per test beam
Attività GEM:
Disegno di tool per l’ottimizzazione della produzione di rivelatori (GE21 e ME0)
Disegno di attrezzature per il Laboratorio GEM
(supporti nella Dark Box, Gas Rack, ecc.)
Stima: 1+2 = 3 mesi-persona
Richieste CSN I
Notes: Richiedente: Piet Verwilligen

## Slide 5: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
CMS TRACKER
Finalizzazione dei Jig di produzione dei moduli dell’OT di CMS
Stima: 1 mese-persona
Richieste CSN I
Notes: Richiedente: Donato Creanza

## Slide 6: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
Richieste CSN I
EURIZON (CREMLIN+) / RD_FCC
Progettazione di alcuni componenti meccanici di un prototipo di camera a deriva multifili per un esperimento ad FCC-ee; in particolare:
  contributo alla progettazione e prototipizzazione di un mock-up dimostrativo della camera di IDEA FCC (in collaborazione con INFN Lecce)
  ottimizzazione del progetto di camera di monitoraggio velocità di deriva (in collaborazione con INFN Lecce)
Stima: 1 mese-persona
Notes: Richiedente: Nicola De Filippis

## Slide 7: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
LHCb
Progettazione di una nuova struttura meccanica per il telescopio del Laboratorio RPC di Sezione
Progettazione di una box per muRwell
Modifica della struttura meccanica del tripletto RPC per elettronica FATIC
Stima: 2 mesi-persona
Richieste CSN I
Notes: Richiedente: Marilisa De Serio

## Slide 8: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
CTA
Progettazione di supporti per test in laboratorio di SiPM e relativa elettronica
Inizio attività: 1° quadrimestre
Stima: 1 mese-persona
Richieste CSN II
Notes: Richiedente: Fabio Gargano

## Slide 9: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
FERMI
Progettazione di Tool per l’assemblaggio e l’incollaggio di rivelatori a strip di silicio doppia faccia per il tracciatore Gamma-Compton
Inizio attività: 2° quadrimestre
Stima: 1 mese-persona
Richieste CSN II
Notes: Richiedente: Fabio Gargano

## Slide 10: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
HERD_DMP
Progettazione tool di assemblaggio tile trapezoidali per prototipo completo di un side (Inizio attività: 1° quadrimestre)
Progettazione supporto per test in laboratorio del prototipo completo di un side (Inizio attività: 1° quadrimestre)
Progettazione supporto per test al CERN del prototipo completo di un side (Inizio attività: 2° quadrimestre)
Stima: 1+1+1 = 3 mesi-persona
Richieste CSN II
Notes: Richiedente: Fabio Gargano

## Slide 11: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
NUSES
Ottimizzazione della progettazione di un prototipo di tracciatore a fibre
(Inizio attività: 1° quadrimestre)
Stima: 1 mese-persona
Richieste CSN II
Notes: Richiedente: Fabio Gargano

## Slide 12: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
Space It Up - ASI
Disegno di supporti meccanici per attività collegate al PE–ASI di un prototipo di tracciatore a fibre
(Inizio attività: 2° quadrimestre)
Stima: 1 mese-persona
Richieste CSN II
Notes: Richiedente: Fabio Gargano

## Slide 13: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
SPB
Progettazione della meccanica per i componenti del piano focale del telescopio del prossimo volo di pallone di lunga durata (SPB3).
Stima: 1,5 mesi-persona
Richieste CSN II
Notes: Richiedente: Francesco Saverio Cafagna

## Slide 14: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
T2K
mPMT Aggiornamento, con parziale ri-progettazione, della meccanica dei multi-PMT a seguito dei test in esecuzione sui prototipi, con alleggerimento delle strutture metalliche in considerazione delle mutate richieste dell’esperimento.
JPARC Progetto di strutture di supporto e movimentazione per le TPC (JPARC) e meccanica di movimentazione per test TPC “spare” su fascio al CERN.
AIDAInnova Progetto della struttura di supporto per il cilindro ad alta pressione (carico di 500 kg) e disegno del rack per la distribuzione dei gas.
Stima: 2+1+1 = 4 mesi-persona
Richieste CSN II
Notes: Richiedente: Emilio Radicioni, Gabriella Catanesi

## Slide 15: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
KM3
Nuova fase di disegno (con conseguente riqualifica) del Base Module delle Detection Unit alla luce del cambio, dettato da esigenze di mercato, del transceiver elettro-ottico usato per la trasmissione dei dati: a ciò consegue il ridisegno delle schede elettroniche, delle trasmissioni in fibra ottica e un importante riadattamento della meccanica interna del Base Module.
Stima: 2 mesi-persona
Richieste CSN II
Notes: Richiedente: Marco Circella, Irene Sgura

## Slide 16: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
ALICE
ALICE3 Progetto della struttura meccanica di supporto del rivelatore RICH di ALICE3
(Inizio attività: gennaio 2024)
Piccoli tool per movimentazione e sostegno di componenti da caratterizzare nel vuoto
ITS3 (EIC_NET) Progettazione di tool per piegatura ed assemblaggio di layer curvi a diametro diverso (rispetto a progetto “superALPIDE”, già svolto nel 2022 e 2023)
PIXEL Chamber (PRIN 2022) Disegno di tool per allineamento/assemblaggio di stack di sensori al silicio in geometria piana
Progetto RIPARTI pCT
(proton Computerized Tomography) in collaborazione con LinearBeam di Ruvo di Puglia
Disegno di stand di supporto per test su fascio e realizzazione di telescopi con ALPIDE
Stima: 4+1+1+1 = 7 mesi-persona
Richieste CSN III
Notes: Richiedente: Giuseppe Bruno

## Slide 17: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
LUNA (ai LNGS)
Disegno del supporto meccanico dei «wobbler» da installare su una nuova linea dell’acceleratore LUNA 400 ai LNGS.
Stima: 0,5 mesi-persona
Richieste CSN III
Notes: Richiedente: Giovanni Ciani

## Slide 18: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
FRIDA
Sviluppo di un monitor di fascio di protoni clinici basato su fibre ottiche.
Prosieguo delle attività di disegno di supporto di fibre ottiche e dell’elettronica di read-out.
Stima: 1 mese-persona
Richieste CSN V
Notes: Richiedente: Raffaella Radogna

## Slide 19: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
SHINE
Progettazione di componenti meccanici funzionali ad un setup sperimentale: accoppiamento laser e tubo a raggi X, supporto ed accoppiamento di scintillatori e PMT.
Stima: 1 mese-persona
Richieste CSN V
Notes: Richiedente: Raffaella Radogna

## Slide 20: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
Richieste 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m.p.
 |  | RD_MuColl (Muon Collider) | CMS TRACKER | CMS MUONI | EURIZON (CREMLIN+)/RD_FCC | LHCb |  |  |  | 
CSN I |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 8
 |  | CTA | FERMI | HERD_DMP | NUSES | Space It Up - ASI | SPB | T2K | KM3 | 
CSN II |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,5 | 4 | 2 | 14,5
 |  | ALICE | LUNA |  |  |  |  |  |  | 
CSN III |  | 7 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 7,5
 |  | FRIDA | SHINE |  |  |  |  |  |  | 
CSN V |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2
Totale m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32