## Slide 1: WP 4.2 Lavori di potenziamento della rete elettrica dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso Activity 2 – UPS Power Distribution Upgrade Luigi Cappelli on behalf of SIE
Progetto LNGS-FUTURE - IR0000024 - Avviso pubblico “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” PNRR, Decreto n. 3264 del 28.12.2021 – Missione 4 Componente 2, Linea di investimento 3.1 - finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - CUP I19D22000090007

## Slide 2: Descrizione intervento
Potenziamento della rete elettrica UPS a servizio degli esperimenti:
  Passaggio da architettura distribuita e centralizzata con ridondanza (configurazione 2N+1);
  Nuova potenza totale UPS installata per i laboratori sotterranei: 540 kW;
  Nuova distribuzione nelle sale sperimentali per mezzo di blindosbarre;
Ridondanza dell’alimentazione delle utenze critiche
  2 UPS modulari installati in 2 compartimenti antincendio separati e linee con percorsi diversi
  Impianto propedeutico per utilizzo di STS per trasferimento automatico dell’alimentazione da GS a NC
Upgrade degli UPS a servizio dei Sistemi di Sicurezza
  Nuovi UPS modulari in sostituzione degli attuali monolitici obsoleti
Importo complessivo di € 1.295.941,09 (oltre IVA 22%).

## Slide 3: Attività propedeutiche
Rimozione dei fan-coils dalle pareti est
della Sala A e Sala B (ditta Arcobaleno)
Rimozione UPS a servizio di DAMA LIBRA
(e relativo box GT6)
Scambio interruttori su PCC di GS (OMNIA)

## Slide 4: Aree interessate
Interi Lab Sotterranei

## Slide 5: Aree interessate

## Slide 6: Aree interessate

## Slide 7: Aree interessate
Area di stoccaggio:
  Galleria Servizi
  Galleria TIR TE
  Galleria TIR AQ
  Lab Eserni

## Slide 8: Aree interessate
Area di stoccaggio:
  Galleria Servizi
  Galleria TIR TE
  Galleria TIR AQ
  Lab Esterni

## Slide 9: Aree interessate
Area di stoccaggio:
  Galleria Servizi
  Galleria TIR TE
  Galleria TIR AQ
  Lab Esterni

## Slide 10: Aree interessate
Area di stoccaggio:
  Galleria Servizi
  Galleria TIR TE
  Galleria TIR AQ
  Lab Esterni

## Slide 11: Cronoprogramma
Avvio Contratto | T0
Approvvigionamento materiali | T0 + 1-4 Mesi
Avvio Lavori | T0 + 3 Mesi
Realizzazione canaline e cavidotti | T0 + 2 Mesi
Stesura Cavi | T0 + 5 Mesi
Installazione Condotti Sbarre | T0 + 7 Mesi
Installazione UPS Rete Magliata | T0 + 8 Mesi
Installazione Shelter e UPS esperimenti | T0 + 9 Mesi*
Fine Lavori | T0 + 10 Mesi
Stima del T0: Febbraio 2024
* questione DAMA

## Slide 12: Disservizi
Sostituzione UPS Rete Magliata
  Dove: Laboratori Sotterranei
  Locali tecnici interessati: Box UPS, Sala Controllo e Lab Acque Falgiani
  Quando: dopo 8 mesi dall’avvio dei lavori (ottobre-novembre)
  Per quanto: ~ poche ore

## Slide 13: Interferenze
Installazione Blindo e passaggio cavi nelle Sale Sperimentali:
SALA A: cantieri?
SALA B: Cryoplatform
SALA C: Darkside, smontaggio Borexino?
Passaggio cavi in galleria auto:
  - Sostituzione tubi ventilazione (G. Bucciarelli)
- Vietato il parcheggio delle auto (a tratti)
Passaggio cavi e scarico/montaggio shelters:
- Occupazione della galleria TIR
Tutte le attività:
  - sovrapposizione con WP4.3 (revamping sale + sicurezza)
  cercheremo di evitare al contemporaneità nello stesso luogo

## Slide 14: Risorse
RUP: Luigi Cappelli
Ufficio RUP: Antonio Iannuzzo
DL: Fabrizio Torelli
DO: Nando Polidoro, Manuel Palesse
CSE: Ing. Salvatore Baldassarra
Si prevede il supporto di:
  2 mesi di lavoro Ditta Arcobaleno per smontaggio fan coils e bonifica cavi
  2 persone del facchinaggio per spostamento materiale
  OMNIA per qualche giorno per invertire interruttori su PCC Galleria Servizi
DITTE ESTERNE

## Slide 15: Note
Richiesta di Variante
  Nell’ottica di allargare la distribuzione da doppia sorgente con blindo anche in Sala D e Sala E, i quadri di uscita degli UPS devono prevedere altri 2 interruttori. Anche la forma del quadro, in funzione del nuovo layout, potrebbe cambiare.
  Importo stimato: circa 80 k€

## Slide 16: WP 4.2 Lavori di potenziamento della rete elettrica dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso Activity 2 – UPS Power Distribution Upgrade
Progetto LNGS-FUTURE - IR0000024 - Avviso pubblico “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” PNRR, Decreto n. 3264 del 28.12.2021 – Missione 4 Componente 2, Linea di investimento 3.1 - finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - CUP I19D22000090007