## Slide 1
ELI-NP: NUOVO CONTRATTO
Disputa legale IFIN-HH vs EUROGAMMAS risolta (Agosto 2023). Restituite penali al consorzio.
Abbiamo lavorato congiuntamente ad IFIN-HH su un nuovo contratto:
    conto terzi (per utilizzo fondi europei non puo’ essere un collaboration agreement).
    abbiamo lavorato per renderlo tuttavia bilanciato tra nostre e loro responsabilità (IFIN: power, cooling, rete dati, logistica, radioprotezione, stesura cavi).
    il contratto prevede l’installazione e messa in funzione di tutti i component pagati con fase 1.
    Valore 3 MEuro, 4 deliverables.
    Ampio margine di guadagno INFN (costi personale per conto terzi).
    Contratto solo INFN-IFIN-HH, partner industriali Scandinova (Modulatori), Amplitude (Laser), sono nostri sub-contractors.
    Si tratta di un dimostratore di ridotte performance ma fascio in fondo alla linea (10 Hz, 100 pC) per Febbraio 2026.
    Piano tempi già condiviso da tempo con tutti i servizi coinvolti. Organigramma (slide successiva) condiviso con servizi, Sandro, Direttore
    Impegno NON continuativo ma importante in alcune fasi.
    Supporto da ditte esterne per connettorizzazioni cavi, installazione supporti (ordini da fare)

## Slide 2
NEW IMPLEMENTATION ELI-NP: ORGANIZATION
PROJECT COORDINATOR
D. Alesini (LNF)
G. Franzini (Deputy)
LASER
F.Falcoz (AMPLITUDE)
ELECTRICAL PLANTS AND PLC
G. Catuscelli, R.Ricci
(LNF)
COOLING AND VENTILATION
P. Tuscano, U. Rotundo
(LNF)
LAYOUT & ALIGNMENT
E.Di Pasquale (LNF)
OPTICAL LINES F.Zomer, K. Dupraz
(CNRS)
RF SOURCES M.Lindholm
(SCANDINOVA)
RF SOURCES &RF DISTRIBUTION F.Cardelli
(LNF)
DIAGNOSTICS & TIMING
G. Franzini
(LNF)
CONTROLS
A. Michelotti (LNF)
VACUUM
A. Liedl
(LNF)
MAGNETS & POWER SUPPLIES
A.Vannozzi
(LNF)
RF & SYNCRO L.Piersanti
(LNF)
BEAM DYNAMICS
L. Faillace
(LNF)
SAFETY
S. Vescovi
(LNF)
MACHINE PROTECTION SYSTEM
S.Pioli
(LNF)
SYSTEM AND NETWORK MANAGEMENT
R. Gargana (LNF)
PMO
T. Grimaldi
(INFN-MI)
STAFF IN SUPPORT OF THE PROJECT
A. Stecchi, A. D’Uffizi, S. Cantarella

## Slide 3
A breve termine (6 Mesi, come comunicato ad Antonio/Leonardo):
    VUOTO: trattamento guide banda C @LNF, installazione guide banda S e C @ Magurele, verifica componenti diagnostica per ordini (3 MESI-UOMO)
    CONTROLS, SYSTEM AND NETWORK MANAGEMENT: acquisto componenti per implementazione rete dati (specifiche già prodotte), preparazione IOC per controllo macchina, interazione con Cosylab (1 FTE)
    LAYOUT & ALIGNMENT: molto lavoro già fatto, moduli son già in posizione, modifica supporti roof per installazione guide, specifiche guide jolly (1 MESI-UOMO)
    RF SOURCES &RF DISTRIBUTION : supporto a test modulatori e klystron (1 MESI-UOMO)
    MPS: modifica (0.2-0.5 FTE)
    ELECTRICAL PLANTS AND PLC: verifica stato e nuovo ordine per modifica PLC (1 MESI-UOMO)
    DIAGNOSTICS & TIMING: ordini e preparazione componenti, schemi timing, layout racks (3 MESI-UOMO)
    RF & SYNCRO: preparazione componenti ed eventuali ordini per installazione (1-2 MESI-UOMO)
ELI-NP: ATTIVITA’ A BREVE (6 MESI) TERMINE
ORDINE AMPLITUDE (350 kEuro) E SCANDINOVA (100-300 kEuro)

## Slide 4
A medio termine (6-12 Mesi):
    VUOTO: installazione guide banda S e C @ Magurele, messa i vuoto moduli, installazione rack vuoto, connettorizzazione cavi ed interfaccia con controllo (3 MESI-UOMO)
    CONTROLS, SYSTEM AND NETWORK MANAGEMENT: preparazione IOC per controllo macchina ed inizio installazione sistema di Controllo, interazione con Cosylab (1.5 FTE)
    MPS: modifica (0.2-0.5 FTE)
    ELECTRICAL PLANTS AND PLC: installazione e verifica PLC, , connettorizzazione cavi, supervisione implementazione impianto di potenza (2 MESI-UOMO)
    DIAGNOSTICS & TIMING: installazione rack , connettorizzazione cavi ed interfaccia con controllo (2 MESI-UOMO)
    RF & SYNCRO: installazione rack, connettorizzazione cavi ed interfaccia con controllo (2 MESI-UOMO)
    RF SOURCES &RF DISTRIBUTION : connettorizzazione cavi RF ed interfaccia con controllo (1 MESI-UOMO)
    MAGNETS & POWER SUPPLIES installazione rack, connettorizzazione cavi ed interfaccia con controllo (2 MESI-UOMO)
    COOLING AND VENTILATION: supervisione implementazione impianto di raffreddamento ed allaccio impianto con strutture acceleranti (1-2 MESI-UOMO)
ELI-NP: ATTIVITA’ A MEDIO (6-12 MESI) TERMINE

## Slide 5
THE NEW FACILITY: LAYOUT
LASER
LINAC
LASER TRANSPORT
MODULATORS AND KLYSTRONS
RACKS