## Slide 1: DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
Amministrazione Centrale
Pisa, 6 giugno 2024

## Slide 2
Richiesta di digitalizzazione di un processo
Arrivo di una nuova richiesta
Notes: ES. DAFC
A una Direzione di AC + membro di GE fanno riferimento più applicativi. I propdom sono nominati da AC/GE e sono i nostri interlocutori in rappresentanza del management
Gli Esperti di dominio li scegliamo noi, fra utenti esperti del sw (quelli che aprono tkt sensati). 10 persone è il numero giusto, fra sezioni piccole, grosse, nord, sud…

## Slide 3
“Un programma di computer fa quello che gli dici, non quello che vuoi”
Esperti di dominio
COSA
Servizio supporto all’utenza
Proprietari di dominio
COME
Notes: Il software è dell’utenza, non è della DSI. Della DSI è sicuramente la tecnologia, ma le esigenze da soddisfare e il funzionamento deve essere guidato dall’utenza.
Il proprietario di dominio ci dice cosa deve fare il software, il risultato, non il come
Il come ce lo devono dire gli utenti, esperti di dominio

## Slide 4
Requisiti
Produce
Supervisiona
DSI
Esperti di Dominio
COME
Servizio supporto all’utenza
Notes: Saltare questa slide

## Slide 5
Documento informatico
(AGID)
Dematerializzazione
Conservazione digitale
Accessibiltà
Ufficio Transizione Digitale
Notes: Saltare questa slide

## Slide 6
Vengono disegnati i prototipi delle interfacce
( sketch delle videate su smartphone )
Il prototipo
Notes: Saltare questa slide

## Slide 7
Il prototipo
Vengono disegnati i prototipi delle interfacce
( sketch delle videate dell’applicativo )
Notes: Saltare questa slide

## Slide 8
App Desktop
Backend
Storage API
Raw DB
Oracle
Contabilità
Alfresco
Documentale
Analisi
Dipendenze
Condivisione
Architettura di sistema
Vengono elencati i moduli e le loro relazioni. Saranno coinvolti i maintainer dei progetti ed i responsabili delle aree
Notes: Saltare questa slide

## Slide 9
FE - Applicazione di backoffice [15,5 gg => 3 settimane]
  Pagina di elenco dei fascicoli da lavorare [4 gg]
  Pagina di dettaglio del fascicolo (elenco documenti) [2,5 gg]
  Preview e download del documento [3 gg]
  Form di inserimento dei metadati [4 gg]
  Tasti di chiusura e rigetto del fascicolo [2 gg]
FE - Applicazione per smartphone [24 gg => 5 settimane]
  Home page personale [6 gg]
  Pagina di dettaglio per missione (elenco documenti) [3 gg]
  Caricamento di documentazione in formato PDF [4 gg]
  Fotografia al documento e caricamento in formato JPEG [6 gg]
  Preview del documento [1 gg]
  Tasto di cancellazione e ripristino del documento [2 gg]
  Tasto di chiusura del fascicolo [2 gg]
BE – Backend dedicato all’applicazione [15 giorni => 3 settimane]
  Caricamento di un documento, pdf e immagine [2 gg]
  Cancellazione e rispristino documento [1 gg]
  Chiusura e riapertura busta [4 gg]
  Approvazione e rifiuto busta [3 gg]
  Creazione metadati del documento [3 gg]
  Modifica e cancellazione dei metadati [2 gg]
BE – Integrazione con il tool di Storage [7 gg => 1.5 settimane]
  Integrazione lato BE [3 gg]
  Integrazione lato FE [4 gg]
BE – Integrazione con il sistema contabile e portale MS [5 gg => 1 settimana]
  API per l’estrazione delle MS svolte e non rimborsate [5 gg]
Commissionato a ditta esterna
Sviluppato da Svil_1
Sviluppato da Svil_3
Sviluppato da Svil_2
Elenco delle attività, previsione di effort, risorse
Assegniamo i task

## Slide 10
Ferie
Ferie
Sviluppo Applicativo - Timeline
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
Analisi requisiti
Back-End 1° parte: Feature 1, Feature 2
Back-End 2° parte: Feature 3, Feature 4
Sviluppo front-end smartphone (ditta esterna)
Testing
Go Live
Sviluppo Applicazione
- Piano di previsione
Estrazione MS
Dipendenza
Refactor benefici assistenziali
Reclutamento per Ucraina
Ribaltamento costi stipendi
Integrazione Stipendiale
Reclutamento bandi regione Toscana
Sviluppo front-end uffici
Attività ricorrenti e schedulate
Pilota
Testing
Review
Review

## Slide 11
Ferie
Ferie
Sviluppo Applicativo – Possibili imprevisti
DIC
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
Back-End 1° parte: Feature 1, Feature 2
Back-End 2° parte: Feature 3, Feature 4
Sviluppo front-end smartphone (ditta esterna)
Testing
Go Live
Sviluppo Applicazione
- Piano di previsione
Estrazione MS
Dipendenza
Refactor benefici assistenziali
Reclutamento per Ucraina
Integrazione Stipendiale
Reclutamento bandi regione Toscana
Sviluppo front-end uffici
Attività ricorrenti e schedulate
Pilota
Testing
Review
Review
!!!

## Slide 12
Richiesta di review
Verifiche propedeutiche
Pipelines
Primo rilascio
Dallo sviluppo all’infrastruttura di test
Viene chiesto al servizio infrastruttura di dispiegare le macchine per i nuovi servizi. Si procedere poi alla verifica di una checklist e alla verifica della prima installazione in test
Notes: Saltare questa slide

## Slide 13
Dallo sviluppo all’infrastruttura di test
Richiesta di review
Verifiche propedeutiche
Pipelines
Primo rilascio
Viene chiesto al servizio infrastruttura di dispiegare le macchine per i nuovi servizi. Si procedere poi alla verifica di una checklist e alla verifica della prima installazione in test
Notes: Saltare questa slide

## Slide 14
Requisiti
Produce
Accetta
Supervisiona
DSI
Esperti di Dominio
Proprietari di Dominio
Software
Produce
Testa/valida
COSA
COME
Documentazione rivolta all’utenza e formazione
Presentazione in CD
Servizio supporto all’utenza
Notes: Saltare questa slide

## Slide 15
Supporto
Requisiti
Richiede
Fornisce
Fornisce
Produce
Accetta
Supervisiona
DSI
Esperti di Dominio
Proprietari di Dominio
Utenza
Software
Produce
Valida
COSA
COME
Documentazione rivolta all’utenza e formazione
Servizio supporto all’utenza
Notes: Saltare questa slide

## Slide 16
Ufficio Datawarehouse e Business Intelligence
Qual è la Disponibilità residua delle Sigle di Commissione (1-5)
al 31/12?
Quant’è il costo medio di una trasferta Italia diviso per profili (TA, RT)?
Quale è l’andamento della differenza tra Base di Gara e Importo Iva Inclusa nelle gare PNRR?
Richiesta 1
Richiesta 2
Richiesta 3
Notes: Saltare questa slide

## Slide 17
Ufficio Datawarehouse e Business Intelligence
Due approcci differenti all’esplorazione dei dati
ANALITICO
Dati di Dettaglio utili per controlli puntuali e come supporto alle Attività Ordinarie
STATISTICO
Dati aggregati utili come supporto alle Decisioni
Notes: Saltare questa slide

## Slide 18
Ufficio Datawarehouse e Business Intelligence
Report Analitico
Notes: Saltare questa slide

## Slide 19
Ufficio Datawarehouse e Business Intelligence
Analisi Statistica
Notes: Saltare questa slide

## Slide 20
Monitoraggio e analisi log
Sicurezza informatica
Conformità con GDPR e vari standard
Disaster recovery
Privacy
Troubleshooting
Protezione dati
Evoluzione tecnologica
Backup
Integrazione servizi di terze parti
Automazione
Aggiornamenti
Test
Scrittura di software per l'infrastruttura
Assistenza
Business Continuity
Applicativi software
Utenti
Business intelligence
Documentazione
Servizi a supporto dello sviluppo software
Accessibilità
Norme Agenzia per l'Italia digitale