## Slide 1: Avanzamento fisico
Monique Bossi
ETIC Infrastructure manager
http://www.einstein-telescope.it

## Slide 2: Avanzamento fisico
Con l’avanzamento fisico il MUR monitora il progresso nella realizzazione del progetto nel periodo di riferimento (bimestre) ed il suo stato complessivo di esecuzione (in termini di Work Package, Attività, Obiettivi Intermedi, Deliverables, indicatori di avanzamento etc.), in relazione alle finalità da raggiungere.
Einstein Telescope Infrastructure Consortium (ETIC - IR0000004)
PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1

## Slide 3: Considerazioni
Tale monitoraggio avviene attraverso:
una relazione tecnica;
una dichiarazione di conformità al principio DNSH;
relativa checklist in appendice alla dichiarazione di conformità al principio DNSH
tutti i Deliverables previsti dal progetto nel periodo di riferimento
In generale, tutti i Soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione della piattaforma “GEA” e sono tenuti alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati.
Tuttavia, per quanto riguarda l’avanzamento fisico, il solo Proponente (INFN) ha a disposizione la funzionalità per il caricamento delle relative informazioni.
Una volta conclusa la relazione, questa deve essere scaricata, firmata dal legale rappresentante del Proponente e ricaricata sulla piattaforma.
Einstein Telescope Infrastructure Consortium (ETIC - IR0000004)
PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1

## Slide 4: La relazione tecnica
Einstein Telescope Infrastructure Consortium (ETIC - IR0000004)
PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1
Sezione 1 - Andamento generale del progetto:
informazioni sull’avanzamento generale di progetto previsto,
contributo all’indicatore comune RRFCI 08 «N. Ricercatori/rici FTE» valore programmato VS valore realizzato (su base semestrale)
contributo ai tagging ambientali e digitali, pari opportunità, generazionali e di genere, informazione e pubblicità, principi Open science e FAIR Data; pertinenza delle attività al campo d’intervento 055 con un vicolo digital pari al 100%
Sezione 2 – Avanzamento Work Package e Attività (=task)
Sezione 3 – Avanzamento Obiettivi intermedi e valorizzazione/aggiornamento degli indicatori oggettivi.
Sezione 4 – Analisi previsionale e commenti finali

## Slide 5: Adempimenti DNSH
1) La Dichiarazione riguarda la conformità delle attività svolte nel bimestre al principio DNSH, e contiene indicazione circa le modalità con cui la compagine di progetto ha assolto il rispetto del principio per ciascuno dei sei obiettivi ambientali.
La Dichiarazione viene redatta e firmata dal Rappresentante Legale del Soggetto Proponente (coordinatore).
Einstein Telescope Infrastructure Consortium (ETIC - IR0000004)
PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1
2) La Checklist DNSH, solo se ci sono attività concluse nel bimestre.
La compilazione di questa Checklist è “cumulativa”:
Scheda 26
Schede MEF

## Slide 6: Riassumendo
Documento | Quando | Chi lo fa | Chi lo firma | Note
Aggiornamento attività | Entro il 28 del secondo mese tramite form | Proponente per il Co- proponente | - | Compila on line su piattaforma GEA il solo Proponente
Relazione Tecnica | Ogni bimestre | Proponente | Legale rappresentante del Proponente | Compila su GEA il solo Proponente; da scaricare per far firmare e ricaricare firmata sul sistema
Dichiarazione DNSH (Allegato 2) | Ogni bimestre | Proponente anche a nome dei co-proponenti | Legale rappresentante del Proponente | Dichiarazione generale a nome di tutti i Soggetti Attuatori. Carica su GEA il Proponente
Dichiarazione DNSH (Allegato 2)  DSAN | Ogni bimestre | Co-proponenti | Legale rappresentante del Co- proponente | Relativa solo alle attività di progetto del co-proponente. Il Proponente raccoglie ed archivia
Check list DNSH (schede MEF) | Per le attività concluse nel Bimestre | Proponente e Co- proponenti | RUP… | Carica su GEA in quanto parte integrante della dichiarazione DNSH del Proponente
Deliverables | Ogni bimestre | Proponente e Co-proponenti | - | Carica su GEA il Soggetto Proponente come allegati alla relazione tecnica

## Slide 7: TO DO - Relazione tecnica
- Ogni Bimestre selezionando il secondo mese
(M14, M16, M18…)
- Entro ogni 28 del secondo mese
Prossima chiusura: 28 aprile, M16, B08

## Slide 8: TO DO - DNSH
Inviare al PMO la Dichiarazione DNSH, Allegato 2 (DSAN)
Inviare le Schede DNSH per le attività concluse nel Bimestre compilate, firmate dal RUP e dall’OE
Per procedure con dichiarazione o senza obblighi non inviare niente
Tuttavia, in caso di audit saranno verificate sia le schede che le dichiarazioni.
Vanno tenute in archivio le versioni compilate, firmate dal RUP e dall’OE

## Slide 9: TO DO - Deliverable
Usare il template per la relazione in inglese
PMO: inserisce ID e revisiona per
«omogeneità stilistica»
Entro il 28 del mese sottomettere
la versione finale

## Slide 10: Deliverale Submission calendar B07 – due & postponed
 | TASK description | END | IO | Del. | Due Bimester | Due Bimester NEW
WP2_UniPI_T050 | isaET-IR@CISUP - MicroRaman la lab | M12 | Raman Equipment purchased | Invoices and certification documentation delivered | 6 | 7
WP2_INFN-NA_T019 | PLANET - Lathe and accessories | M13 | Lathe installed | Delivery and acceptance test (Technical Report) | 7 | 9
WP2_INFN-NA_T020 | PLANET - Equipment for environmental monitoring | M14 | Environmental sensor characterization facility | Delivery and acceptance test of the equipment (Technical Report) | 7 | 15

## Slide 11: Deliverale Submission calendar B08 - due
 | TASK description | END | IO | Del. | Due Bimester | Due Bimester NEW
WP2_UniCA-Fisica_T031 | ETiCO2 - General services | M15 | General services installed and operational | Clean room and labs ready (delivering report) | 8 | 8
WP2_UniCA-Fisica_T032 | ETiCO2 - Technical services | M15 | Technical services installed and operational | All technical services installed and operational. | 8 | 8
WP2_UniCA-Fisica_T033 | ETiCO2 - Clean room and laboratories | M15 | Labs and clean room operational and ready for equipment installation | Clean room operational and certified, other laboratories ready. All spaces ready for machines installation. | 8 | 8
WP3_INFN-RM1_T006 | C75 From DESIGN to Contract | M15 | C75 Tender assigned | Firm commitment signed (contract) | 8 | 8
WP3_UniVanvitelli_T001 | CALATIA-cavity-ring-down spectroscopy | M16 | Design and purchase of optomechanical components for the analyzer | Technical report | 8 | 8
WP4_UniPG_T015 | CAOS - Public Procurement for the infrastructure | M15 | Contract assigned | Tender assigned to project management company | 8 | 8
WP5_INFN-BO_T005 | BETIF - FPGA acceleration server | M16 | Server with FPGA accelerator cards - delivery and acceptance | Operating server | 8 | 8
WP5_INFN-BO_T011 | BETIF - WR infrastructure | M16 | WR infrastructure delivery and acceptance | WR infrastructure operational | 8 | 8
WP6_INFN-LNS_T011 | tender and contract | M15 | Contract signature and advance payment | Contract and garantee | 8 | 8
WP6_UniCA-IngCiv_T018 | Lab for architectural feasibility study for ET | M15 | Lab ready for the ET feasibility study | Technical report | 8 | 8

## Slide 12: Deliverale Submission calendar B08 - postponed
 | TASK description | END | IO | Del. | Due Bimester | Due Bimester NEW
WP3_INFN-NA_T002 | CALATIA-vacuum-surface-contamination | M16 | Design and purchase of surface contamination sensors andoptomechanical components | Acceptance test report and parcel | 8 | 10
WP3_UniSapienza-Fis_T012 | Cryostat Mechanal-thermal Design-Study C75 | M15 | Study C75 configurations | Scientific Report | 8 | 10
WP4_UniPG_T021 | CAOS - Vacuum infrastructures | M15 | Positive technical testing and delivery | Installation terminated, techical testing is positive, acceptance documents signed | 8 | 18
WP5_INFN-BO_T007 | BETIF - Computing resources for GPU-enabled processing | M16 | GPU cards delivery and acceptance | Cards installed in server | 8 | 10
WP5_UniBO_T004 | DIFAET - Phase B: Server B | M15 | Servers delivery acceptance | conformity check (technical specifications check, benchmarking and product validation) | 8 | 11

## Slide 13: Domande, dubbi, perplessità?