## Slide 1: News e piani

## Slide 2: News - poche
3 Giugno 10-12: meeting con reviewer del ministero
  Arrivato invito a ogni affiliato (1 persona scientifica per ogni istituzione + 1 amministrativa)
  Onestamente non abbiamo idea di cosa succedera’, l’hub ci ha comunicato di “stare tranquilli, tutto sotto controllo”. Andiamo e vediamo
Open Calls
  Pastoia amministrativa. Meta’ delle domande ha delle “feature”, stanno cercando di risolvere internamente ma e una pena
  Se assegnassero ora (la commissione potrebbe) solo meta’ del budget sarebbe assegnato
Meeting Settembre
  Le date da inserire non sono tutti giorni di presenza, ma primo e ultimo giorno! (form molto strano)
RAC:
  Valutazioni tecniche mandate a RAC per proposte 1/1-31/3 2024
  INFN ripete che richieste dovrebbero essere soddisfatte (lato cloud e batch) per fine Maggio … vediamo se succede

## Slide 3: MS8: mar-giu 2024
Scadenza fine Giugno 2024 (questa e’ la scadenza del lavoro, non della sua documentazione)
Scadenza 20 Luglio 2024  e’ quando l’HUB vuole mandare ai reviewers
Proposta organizzativa:
  Prossimo meeting (Mercoledi’ 12 Giugno, 15:00): tutti i WP si informano con i PI sullo stato delle varie flagship (no draft, solo un messaggio / mail)
    Scopo: capire se ci sono criticita’
  Meeting successive (Giovedi’ 27 Giugno, 12:00): primo draft dei report
    Come al solito, si va in modalita’ incrementale sull’ultimo report
      Qui: https://drive.google.com/drive/folders/13_sGaGi7JHNmT3WsPB_S6TdMVUTBDh-x?usp=sharing, facendo per M8 esattamente come fatto per M7
  Meeting successivo (Mercoledi’ 10 Luglio, 15:00): check finale che tutto sia a posto; documenti pronti

## Slide 4: AoB
Ora che ci sono risorse di calcolo, avete idea se le persone abbiano problem a usarle?
Ovviamente esistono manuali (per esempio per Leonardo: qui) ma spesso sembrano eccessivi per quello che serve a uno sviluppatore medio
Chiacchierata stamattina con Daniele S.: possono essere utili piccolo tutorial per uso efficiente delle risorse? Per esempio, da fare in meeting aperti a tutto lo spoke e poi registrati?
  Voi intanto sondate magari se I collaborator sentano questa necessita’, Se “va tutto bene” ci si risparmia la fatica