## Slide 1: DUNE Stato e Prospettive
Consiglio dei Laboratori – Preventivi 2025

## Slide 2
Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) based at Fermilab Long Baseline Neutrino Facility
Muon neutrinos/antineutrinos from high power proton beam (1.2 MW)
Massive underground liquid Argon TPC (4 x 17 kt – 40 kt fiducial volume )
Near Detector (ND) to characterize the beam
determine the mass hierarchy and measure the value of δCP
1300 km
Chicago
South Dakota

## Slide 3
DUNE Near Detector

## Slide 4
SAND – System for on-Axis Neutrino Detection
Multipurpose detector
high performance ECAL, light-targeted tracker,
LAr target, all in magnetic field, always on beam axis
YOKE
STT
GRAIN
ECAL
SC COIL
GRAIN – 1 ton liquid Argon target with VUV imaging system (fully optical read-out)
STT – 5 ton Straw-Tube tracker with “solid-H” target
CH2 and C interleaved slabs
ECAL - KLOE Lead Scintillating Fibers calorimeter (Barrel + EndCaps)
MAGNET – KLOE 0.6T superconductive coil + Fe Yoke

## Slide 5
KLOE-to-SAND Project OBS

## Slide 6
KLOE-to-SAND Project Time Schedule
Item | Data
Inizio operazioni smontaggio KLOE | Maggio 2022
Estrazione Camera a Deriva | Gennaio 2023
Estrazione ECAl/Barrel | Maggio 2024
Smontaggio ECAL/End-Caps | Ottobre 2024
Installazione nuovo Power Supply magnete | Giugno 2025
Test magnete | Settembre 2025
Estrazione magnete | Marzo 2026
Smontaggio ferro | Luglio 2026
Spedizione | Settembre 2027
Disponibilità ND-hall | Settembre 2028
Inizio fisica DUNE | Gennaio 2031

## Slide 7
KLOE-to-SAND Operation Activities at LNF
Removal of all the cables and the FEE+HV racks
Extraction of the Drift Chamber
CALORIMETER
Laser Tracker survey
Extraction of Barrel (24 modules)
  Variable height platform design and construction
  Insertion/extraction machine refurbishment
  Dismounting of PMTs
Dismounting of 4 End-Caps
  Tools refurbishment and construction
Modules consolidation
Operational test
MAGNET AND YOKE
Installation of new Power Supply
Colling and operational test
Extraction of the Cryostat
Dismounting of the Iron Yoke
Packaging and Shipping

## Slide 8
Estrazione Moduli del Barrel

## Slide 9
Estrazione del primo modulo

## Slide 10
Estrazione del primo modulo

## Slide 11
Dopo 5 Moduli
Module bearings support rods
Iron ring
Magnet cryostat
Module rotation guides
Support rods

## Slide 12
L’ultimo

## Slide 13
Stoccaggio dei Moduli agli Edifici 57 e 8

## Slide 14
Ripristino dei Moduli
Rimozione tape danneggiato
e nuovo wrapping
(80% dei moduli)
Incollaggio guide e ripristino piastra PMT
(1 solo modulo)
Incollaggio moduli delaminati (25%) dopo test colle
su mock-up fibre-piombo

## Slide 15
Smontaggio End-Caps (autunno 2024)
Telaio ribaltatore ripristinato
4 nuovi telai di trasporto

## Slide 16
Nuovo Power Supply del Magnete
Unità di Potenza: 3x1kA moduli in parallelo con controllo corrente custom
OCEM già sotto contratto per studio di rispristino delle parti
elettro-meccaniche
Attesa offerta finale in autunno
DDD
maggio 2025
Power Unit
Free wheels diodes
Bus bars
Contactors
Dump resistor
Filter
Quench Detector

## Slide 17
Test del Magnete
Test di validazione del magnete e del sistema di controllo
(PS, Quench Detector, Control System, Software Interface) prima della spedizione
Raffreddamento della bobina
Liquidi criogenici da tank mobili
36kl LN2 + 6kl LHe
Bypass dell’impianto Dafne
Interfaccia criogenica semplice
Ripetibile a Fermilab
Procurement
Già effettuati ordini per interfaccia criogenica, noleggio skid e tank,
gas e liquidi di consume
(tranne LHe)
In via di definizione il ruolo di ASG per lo smontaggio/rimontaggio della torretta

## Slide 18
Estrazione del Magnete
Reverse engineering completato
Disegni operativi delle strutture meccaniche di estrazione e trasporto pronti
Procedura di estrazione da definire e concordare con RSPP
Diametro 5.80 m
Lunghezza 4,40 m
Peso 42 t
Studio dell’estensione del pontile carrabile
in corso

## Slide 19
Elettronica di Lettura del Calorimetro
Possible uso del picoTDC con misura della carica con TOT e discriminatore a doppia soglia
Test in collaborazione con CAEN per misurare risoluzione in carica rispetto a un digitizer
PMT signal driven by LED
Step Attenuator
Digitizer
A5256
Discriminator
DT5203
picoTDC

## Slide 20
Il giogo di ferro è composto da 34 parti (20 t peso massimo)
Peso totale 700 t
Supporto della stessa ditta del montaggio
Alcune parti vanno smontate prima dell’estrazione del magnete
Smontaggio del Ferro

## Slide 21
Spazi di Stoccaggio e Test

## Slide 22
CSN1 2025 | Richiesta
Raffreddamento e Test del Magnete | 
Fornitura di 6000 L di LHe | 160k
Supporto ASG-Superconductors | 500k
Estrazione del Magnete e Smontaggio Ferro | 
Estensione campata del pontile carrabile | 120k
Attrezzatura meccanica per estrazione/inserimento/trasporto criostato | 100k
Supporto ditta per smontaggio e movimentazione | 80k
Refurbishment Moduli ECAL | 
Nastro, colla, metabolismo di laboratorio | 50k
Trasporto | 
Progettazione meccanica | 40k
Anagrafica | FTE
D. Domenici (resp. loc) | 70%
G. Delle Monache | 30%
E. Diociaiuti | 10%
S. Giovannella | 10%
F. Happacher | 10%
M. Iliescu | 30%
M. Martini | 30%
S. Miscetti | 10%
R. Ricci | 10%
A. Vannozzi | 20%
TOTALE | 2.2
Attività LNF
smontaggio, ripristino e test del calorimetro
test di funzionamento del magnete
estrazione del magnete
smontaggio dello yoke
packaging and shipping
definizione nuova FEE
Servizi LNF 2025 | Richiesta
Servizio Impianti Criogenici DA | 0.5 mu
Servizio Ingegneria Elettrotecnica DA | 0.2 mu
Servizio Impianti Elettrici DT | 0.2 mu
Servizio Impianti a Fluido DT | 0.1 mu
Servizio Elettronica e Automazione DR | 0.1 mu
Sigla CSN1: DUNE