## Slide 1
PNRR
Aggiornamento gare G. Carlino C3SN, CNAF 03/07/2024

## Slide 2: Procedure ICSC Spoke 0 INFN
Numero procedure = 132
Sopra soglia = 61
  concluse = 39
    fatturate = 10
    rendicontate = 9
  in corso = 22
Sotto soglia = 71
  concluse = 36
    fatturate = 12
    rendicontate = 2
  in corso = 35
Conclusa == Rendicontata / Fattura Pagata / Contratto stipulato / Aggiudicazione GE
In Corso == Preparazione Capitolato / Gara in corso
Tipologia procedure
Potenziamento Impianti nei Tier2, LNGS e LNFESA
Risorse IT al CNAF
  Library & tape
  AQ storage
    primo Appalto Specifico pledge 2023
    secondo Appalto Specifico pledge 2024 e CN
Risorse IT ai Tier2
  Prima tranche 2023
    CPU Consip
    Gara nazionale Storage @PI
    Gara nazionale Concentratori Rete @LNGS
  Seconda tranche 2024
    CPU da AQ Terabit
    AQ nazionale Storage @BA
    Gara nazionale Router Rete @PD
Server virtualizzazione Tier2 & Centri Calcolo
  AQ nazionale Storage @BA

## Slide 3: $$ ICSC Spoke0 INFN
Budget Progetto = 39 M€
Costo Bando |  |  |  | Costo Rendiconto |  |  | 
€ 48.141.167 |  |  |  | € 46.678.858 |  |  | 
Concluse |  | In Corso |  | Concluse | Fatturate | In Corso | 
€ 23.110.728 |  | € 25.030.438 |  | € 21.738.397 | € 4.161.723 | € 24.940.460 | 
Sopra Soglia |  | Sotto Soglia |  | Sopra Soglia |  | Sotto Soglia | 
€ 43.622.337 |  | € 4.518.609 |  | € 42.287.532 |  | € 4.391.326 | 
Conclusa | In Corso | Conclusa | In Corso | Conclusa | In Corso | Conclusa | In Corso
€ 20.468.094 | € 23.154.463 | € 2.642.643 | € 1.875.976 | € 20.270.155 | € 23.223.085 | € 2.515.350 | € 1.875.976
 |  |  |  | Rendicontate | 5.536.165 | Sopra Soglia | Sotto Soglia
Economia di gara |  | € 1.462.309 |  | € 3.356.165 |  | € 3.360.623 | € 175.542

## Slide 4: $$ ICSC Spoke0 INFN

## Slide 5: $$ ICSC Spoke0 INFN per Sede
Sito | Importo Bando | Importo a Rendiconto
BA | € 5.897.102 | € 5.685.000
CNAF | € 6.240.847 | € 6.222.471
CT | € 4.562.691 | € 4.425.022
LNF | € 8.610.790 | € 8.531.364
LNGS | € 5.037.712 | € 5.000.000
LNL | € 3.254.037 | € 3.168.933
MI | € 2.064.600 | € 2.009.000
NA | € 5.460.089 | € 4.800.000
PD | € 698.390 | € 706.067
PI | € 2.317.623 | € 2.285.000
RM1 | € 2.368.506 | € 2.286.000
TO | € 1.628.778 | € 1.560.000
Totale | € 48.141.167 | € 46.678.858

## Slide 6: $$ TERABIT
CNAF – AQ Storage
  Primo Appalto Specifico 2.6 M€ solo per CNAF
CNAF - AQ TERABIT (multi CUP con ICSC e DARE)
  TERABIT (saturazione budget) = 7.6 M€
    Bubble HPC per CNAF, (alcuni) Tier2 e MIB
      Cluster CPU, Cluster CPU/GPU, Storage CEPH
  DARE = 2.2 M€
    ETIC Cloud per CNAF e BA
  ICSC = 4.7 M€
    pledge 2024 e Cloud Centro Nazionale per Tier2, LNGS e LNFESA
      Cluster CPU e Storage CEPH
  In corso ordini nelle varie sedi – consegna stimata dopo estate

## Slide 7: Potenziamento Impianti - BA
Ampliamento Data Center = 2.1 M€
  Stato = Preparazione Documenti – non inviati ancora a Intellera e AC
  In corso riscrittura capitolato entro fine luglio, documenti a Intellera e AC in settembre
  Stima delibera GE ottobre/novembre
  Stima fine procedura fine anno 2025
  Valutazione = Criticità MOLTO ALTA
Sostituzione PDU = 380 k€
  Stato = Preparazione Documenti
  Documentazione da completare quando si termina gara ampliamento, documenti a Intellera e AC in settembre/ottobre
  Stima delibera GE novembre/dicembre
  Stima fine procedura autunno 2025
  Valutazione = Criticità MEDIO BASSA
Solo Procedure Sopra Soglia

## Slide 8: Potenziamento Impianti - CT
Potenziamento Cabina Elettrica = 800 k€
  Stato = Inditta
  Termine presentazione offerte 31/07/24
  Stima conclusione procedura estate 2025
  Valutazione = Criticità BASSA
Acquisto Container = 1.3 M€
  Stato = Aggiudicazione Provvisoria = 1.2 M€
  Stima conclusione procedura estate 2025
  Valutazione = Criticità BASSA
Solo Procedure Sopra Soglia

## Slide 9: Potenziamento Impianti – LNF
Nuovo Data Center Space Economy
  Stato = Gara in corso
  Finanziamento = 5.7 M€
  Termine presentazione offerte 20/5 - conclusa
  Stima determina aggiudicazione fine luglio
  Termine procedura autunno 2025
  Valutazione = Criticità MEDIO-ALTA
    In linea con il cronoprogramma ma esecuzione complicata
Solo Procedure Sopra Soglia

## Slide 10: Potenziamento Impianti - LNGS
Adeguamento Centro di Calcolo = 2.7 M€
  Stato = determina GE giugno 24
  Stima fine procedura fine 2025
  Valutazione = Criticità MEDIO-ALTA
Solo Procedure Sopra Soglia

## Slide 11: Potenziamento Impianti - LNL
Potenziamento Centro di Calcolo Fase 2 = 1.7 M€
  Stato = in attesa stipula contratto
  Opere edili (non ICSC) completate – consegna cantiere aprile
  avvio anticipato maggio 2024
  Stima fine lavori 9 mesi: inizi 25 ma possibili ritardi per le forniture (tempi di consegna di mesi)
  Valutazione = Criticità MEDIA ALTA
Solo Procedure Sopra Soglia

## Slide 12: Potenziamento Impianti - MI
Potenziamento impianti elettrici = 800 k€
  Stato = Determina GE maggio 2024
  Termine offerte agosto 2024
  Stima determina aggiudicazione GE ottobre 24
  Stima fine procedura estate/autunno 25
  Criticità = MEDIO-ALTA
Solo Procedure Sopra Soglia

## Slide 13: Potenziamento Impianti - NA
Potenziamento data center DC1 e DC2 = 1,357 M€
  Stato = in corso stipula contratto
  determina GE dicembre 23 - avvio anticipato marzo 24
  Stima fine procedura inizio 2025
  Lotto 2 impianto raffreddamento deserto – da riproporre
  Valutazione = Criticità Assente
Potenziamento impianto raffreddamento = 622 k€
  Stato = delibera GE
  determina GE giugno 24 – termine offerte settembre 24
  Stima fine procedura primavera 2025
  Valutazione = Criticità MEDIO-BASSA
    Esecuzione non complicata
Solo Procedure Sopra Soglia

## Slide 14: Potenziamento Impianti - PD
Potenziamento Impianto di raffreddamento = 500 k€
  Stato = contratto stipulato
  Avvio anticipato gennaio 24
  Pagamento primo SAL giugno
  Stima fine lavori settembre 24
  Stima fine procedura inizi 25
  Valutazione = Criticità ASSENTE
Solo Procedure Sopra Soglia

## Slide 15: Potenziamento Impianti - PI
Nuovo Data Center = 1 M€
  Stato = Preparazione Documenti – non inviati ancora a Intellera e AC
  Finanziamento = 1 M€ (ISCS) sala calcolo + 2.5 (FOE) impianti
  Problemi per convenzione con UNIPI (non consentirebbe la partecipazione di terzi alla convenzione)
  Affidamento diretto per la Progettazione in fase di aggiudicazione
  Stima fine procedura estate-autunno 25
  Valutazione = Criticità MEDIO-ALTA
    Su fondi ICSC solo lavori sala calcolo, impianti difficilmente finiranno per estate 25, ma non sono su fondi PNRR
Solo Procedure Sopra Soglia

## Slide 16: Potenziamento Impianti – RM1
Estensione Data Center = 600 k€
  Stato = Determina GE maggio 25
  Indizione gara giugno 25
  Stima fine procedura estate 25
  Valutazione = Criticità MEDIA
Solo Procedure Sopra Soglia

## Slide 17: Gare Nazionali Risorse
Router Rete - PD
  Stato = Determina GE maggio 25
  Preparazione capitolato Zani et at, RUP Michelotto
  Pubblicazione gara giugno
  Stima aggiudicazione autunno
  Valutazione: CRITICITÀ BASSA

## Slide 18: Gare Nazionali Risorse
AQ Storage - BA
  Stato = Interazione con Intellera e AC
  Preparazione capitolato Chierici, Fantinel et al, RUP Gervasoni
  Richieste modifiche alla documentazione amministrativa soprattutto manutenzioni
  Stima determina GE settembre/ottobre ??
  CRITICITÀ: MEDIO-ALTA
    Primo AQ con nuovo codice e numerose gare a Bari