## Sheet1
Work Breakdown Structure del Progetto Archivio istituzionale INFN openaccessrepository.it
Versione corrente
documento esteso di StefanoDP: https://codimd.infn.it/Ra1K6OOmSsmgdxKMI06vGA |  | TKT |  | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | NOTE
1.Dashboard
| 1.1 ORCID e ROR obbligatori per ogni comunita'' - warning nella dashboard di inserimento | 74.9 | StefanoDP | bar: 2024-09-30 to 2024-10-28
| 1.2 liberatoria obbligatoria all atto dell' autenticazione - custom field n.11 | 27, 97 | StefanoDP | bar: 2024-10-07 to 2024-10-28
| 1.3 verifica che codici ORCID nuovi siano accettati facendo una prova |  | Irene | bar: 2024-08-26
| 1.4 Richiesta di modifiche ROR al Registry | 63 | StefanoB | bar: 2024-08-26 to 2024-09-09
| 1.5 inserimento di email per assistenza e supporto - quale ? decisione | 34 | StefanoDP | bar: 2024-08-26
| 1.6 email di supporto crea automaticamente tkt baltig | 35 | StefanoDP | bar: 2024-08-26
| 1.7 contatore accessi e download con sw proprietario | 21 | StefanoDP | bar: 2024-08-26 to 2024-10-28
| 1.8 Verificare sistema di autorizzazione e permessi upload | 77, 86 | Irene | bar: 2024-08-26
| 1.9 Enforcing autorizzazione e permessi - obbligo scelta community | 86 | StefanoDP | bar: 2024-09-30 to 2024-10-28
| 1.10 diagramma di approvazione autore-coordinatore CSN/direttore-curatrice all'interno della dashboard | 76 |  | 2024-08-26: post release
| 1.11 email assistenza e supporto chiedere lista infn.it | 84 | stefanoB | bar: 2024-08-26 to 2024-09-02
| 1.12 email assistenza e supporto implementare nella dashboard | 85 | StefanoA | [18 empty] | metadati custom: https://openscience.infn.workplace.garr.it/Products/Files/DocEditor.aspx?fileid=400 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-28
| 1.13 curation policy nella dashboard: FASE 1 - redazione testo | 20 | Irene | [18 empty] | ir | bar: 2024-09-02
| 1.14 verifica ROR modificati | 63 | Irene | [18 empty] | Irene Piergentili | bar: 2024-09-23 to 2024-10-28
| 1.15 Lingua metadati: ENG o ITA? scelta ENG | 100 | Irene | [18 empty] | 10:17 | bar: 2024-09-23
| 1.16 Lingua metadati: ENG o ITA? implementazione scelta ENG |  | StefanoDP | [18 empty] | oar-support@lists.infn.it | bar: 2024-09-23 to 2024-10-28
| 1.17 curation policy nella dashboard: FASE 2 - tabella ROR | 20 | Irene | bar: 2024-09-23 to 2024-10-28
| 1.18 curation policy nella dashboard: FASE 2 - implementazione | 20 | StefanoDP | bar: 2024-09-23 to 2024-10-28
| 1.19 casella per richiesta del DOI | 102 | StefanoDP | bar: 2024-08-26 to 2024-10-21
| 1.20 sollecita ROR |  | Irene | bar: 2024-10-07 to 2024-10-21
| 1.21 casella metadato APC | 97 | StefanoDP | 2024-08-26: INTEGRATO IN WBS4.11
| 1.22 ORCID obbligatorio nella dashboard di upload per tutte le comunita' | 74 | StefanoDP | bar: 2024-10-28
2.Accesso Oauth |  | 3, 65
| 2.1 AAI | 10, 61 | StefanoA | bar: 2024-08-26 to 2024-09-02
| 2.2 Edugain |  | StefanoA | bar: 2024-09-16 to 2024-10-28
| 2.3 ORCID | 10, 24 | StefanoA | bar: 2024-08-26 to 2024-09-02
| 2.4 Seamlessaccess.org ??? |  | StefanoA | bar: 2024-08-26 to 2024-09-23
| 2.5 IDEM |  | StefanoA | bar: 2024-09-16 to 2024-10-28
| 2.6 GitHUB | 10 | StefanoA | bar: 2024-08-26
| 2.7 circolare ricorda ORCID obbligatorio (insieme a Nadia Pastrone) |  | StefanoB | bar: 2024-09-02 to 2024-10-28
| 2.8 ricognizione e decisione EDUGAIN+Seamless+IDEM ? |  | StefanoA | 2024-08-26: EDUGAIN+IDEM
3.Rilascio DOI
| 3.1 verifica della procedura di switch con V12+ stefano Zani | ? | StefanoDP | bar: 2024-08-26 to 2024-09-09
| 3.2 chiede a gruppo della CRUI riferimento tecnico di Datacite | 88 | StefanoB | bar: 2024-09-02
| 3.3 Quesito al DOI Datacite Roberto Delle Donne | 89.99 | StefanoDP | bar: 2024-09-02 to 2024-10-07
| 3.4 implementazione della procedura di switch | 89.99 | StefanoDP | bar: 2024-09-02 to 2024-10-28
4.Migrazione dei prodotti
| 4.1 prevenire inserimento DOI duplicati - curatela e analisi del problema | 87 | Irene | bar: 2024-09-02
| 4.2 prevenire inserimento DOI duplicati - software |  | StefanoDP | 2024-08-26: post release
| 4.3 migrazione da Catania | 36 -> 91 (riassuntivo) | StefanoDP | bar: 2024-08-26 to 2024-10-28
| 4.4 curatela dei prodotti migrati | 36 -> 91 (riassuntivo) | Irene | bar: 2024-09-23 to 2024-10-28
| 4.5 correzione eventuali problemi | 36 -> 91 (riassuntivo) | StefanoDP | bar: 2024-09-09 to 2024-10-28
| 4.6 customizzazione vocabolari - individuazione |  | Irene | bar: 2024-08-26
| 4.7 customizzazione vocabolari - integrazione |  | StefanoDP | bar: 2024-09-02 to 2024-10-28
| 4.8 customizzazione vocabolari - verifica |  | Francesca | bar: 2024-09-23
| 4.9 metadati aggiuntivi custom, inclusione struttura CERN Open Data Portal | 55, 68 | Irene | [18 empty] | https://github.com/cernopendata/opendata.cern.ch/blob/master/cernopendata/jsonschemas/records/record-v1.0.0.json | bar: 2024-08-26
| 4.10 metadati aggiuntivi custom, inclusione struttura CERN Open Data Portal | 55, 68 | Francesca | [18 empty] | https://github.com/cernopendata/opendata.cern.ch/blob/master/cernopendata/jsonschemas/records/record-v1.0.0.json | bar: 2024-08-26
| 4.11 metadati aggiuntivi custom, inclusione struttura CERN Open Data Portal, incluso APC | 55, 68, 97 | StefanoDP | [18 empty] | https://github.com/cernopendata/opendata.cern.ch/blob/master/cernopendata/jsonschemas/records/record-v1.0.0.json | bar: 2024-09-02 to 2024-10-28
| 4.12 verifica funzionalita' metadati aggiuntivi custom |  | Irene | bar: 2024-10-07 to 2024-10-28
| 4.13 verifica rispondenza alle richieste DMP (Fioretto et al.) |  | Francesca | 2024-09-02: Riunione 3/09
| 4.14 sanificazione dati ingresso |  | StefanoDP | bar: 2024-08-26 to 2024-10-28
| 4.15 customizzazione vocabolari - ROR - implementazione |  | StefanoDP | bar: 2024-10-28
| 4.16 modifica del default Zenodo da 9 a 11 custom field |  | Francesca, Irene, stefanoDP | bar: 2024-10-28
5.Ingestione da INSPIRE
| 5.1 Scrittura codice |  | Luca | bar: 2024-09-16 to 2024-10-14
| 5.2 valutazione e ingestione |  | StefanoDP | bar: 2024-09-23 to 2024-10-28
| 5.3 Valutazione della compatibilita metadati |  | Irene | bar: 2024-09-23 to 2024-10-28
| 5.4 contatto con INSPIRE per API etc versione invenio etc |  | StefanoB | bar: 2024-09-23 to 2024-10-28
6.Ingestione da arXiv ? /SCOAP3 - dopo apertura -----
| ? |  | xxxxx
7.Ingestione note tecniche Frascati - dopo apertura
| 7.1 valutazione sulla fattibilita'ante-release - software |  | StefanoDP | bar: 2024-09-02
| 7.2 valutazione sulla fattibilita'ante-release - curatela |  | Irene | bar: 2024-09-02
8. Deployment | bar: 2024-09-02
| 8.1 Dimensionamento |  | ettore cesarini | bar: 2024-09-02
| 8.2 tool installazione automatizzazione |  | cesarini | bar: 2024-09-02
8.3 sviluppo ? completare | bar: 2024-09-02
9.Apertura
9.1 apertura agli esperti INFN+ISPRA etc e test | bar: 2024-11-04 to 2024-11-11
9.2 apertura al pubblico | bar: 2024-11-18
9.3 eventuali bug | bar: 2024-11-25
Assenze
Irene | bar: 2024-09-09 to 2024-09-16
StefanoDP | bar: 2024-09-16 to 2024-09-23; 2024-10-21
StefanoA
Ettore Cesarini
Francesca | bar: 2024-09-09 to 2024-09-16
StefanoB
Note on E12: Irene Piergentili: trovate info, necessario confronto con Stefano DP per verificare. Proposta: impostare scelta nella community REQUIRED in form upload record
Note on F66: Irene Piergentili: +stefano.dalpra@cnaf.infn.it prima apriamo in produzione e poi procediamo a inserire note tecniche