## Slide 1: News Ottobre 2025

## Slide 2: Outlilne
Stato del progetto e di Spoke2 in particolare
Open Calls: a che punto siamo
Rimodulazione e estensione
Riunione di fine anno
AoB

## Slide 3: Stato del progetto
Meeting generale di ICSC tenutosi a Roma 17-20 settembre
  Adesso ci sono le slides sull’agenda: qui
Messaggio generale: nulla e’ facile (ne’ facilitato dalla burocrazia italiana), ma in qualche modo si va avanti

## Slide 6
Ricordatevi di tenere aggiornata la situazione personale QUI

## Slide 7: Contatti con industrie: Innovation Funds e Bandi a Cascata
Bandi a Cascata: non tutti assegnti, ci sara’ ridistribuzione. Situazione SUD non banale
InnovFunds: apprezzato dal MUR il carattere multi spoke (che non era previsto

## Slide 8: Il futuro ….
400 Meur: Quasi il doppio di Leonardo
Capofila CINECA ma ICSC responsabile della parte “data oriented”

## Slide 9: Gia’ adesso ICSC soggetto con cui Italia si presenta a bandi EU
approvato

## Slide 10: Avanzamento scientifico

## Slide 11: Spoke2: sulla carta fra quelli messi meglio!

## Slide 12: Risorse RAC

## Slide 14: Veniamo a noi …
Prossime scadenze:
  MS9 finisce a fine Ottobre 2024  report all’Hub entro il 20 Novembre
    Piano di azione con I WP Leader; reunion settimana prossima
Fino a MS8 tutto “sotto controllo”:
  98% dei Targe rispettati – il 2% si riferisce a Target spostati per situazioni fuori dal nostro controllo (per esempio ritardo nella aggiudicazione delle Open Calls o ritardi nel procurement di hardware)
  KPI per pubblicazioni e talk:
    340 pubblicazioni (aiuta molto l’essere citati in ogni paper LHC; adesso anche Virg; DuNE?)
    100 talks a conferenze
    Numeri >> degli altri spokes … tanto che ci si chiede se possa diventare un problema
  Unico report ricevuto fino ad ora, dice per Spoke 2:
    Spoke 2 – Milestone being pursued, with key activities planned / under way and ongoing work on 19 active flagship projects and 7 innovation projects (exceeding expectations).

## Slide 15: Restensione e rimodulazione
Estensione a 31/12/2025 richiesta dal CN
Risposta “criptica” ottenuta il 18/09
Inizialmente si pensava che fosse un’estensione al 28/02/2026, ma sembra adesso di capire che
  Estensione a 31/12/2025 (ultima data per “spese”)
  Tali spese possono poi essere trasmesse a ministero entro il 28/03/2026
Onestamente, partita NON chiusa

## Slide 16: In ogni caso: rimodulazione
Neecsasrio riformulare il programma / le spese su 40 mesi e non su 36
Richiesta per lunedi’ prossimo arrivata agli ENTI (tranne che a noi di INFN/Spoke2, no comment) di rimodulare le spese MS10 [Nov24-Aug25] in una MS10 [Nov24-Aug25] euna nuova MS11 [Set2025-Dic2025]
  Ovviamente a parita’ di cifre totali
In teoria la question non e’ di pertinenza dello spoke 2, perch’ avviene a livello di partner di ICSC; pero’ se avete dubbi chiedete pure
  Ammesso che sappiamo rispondere, perche’ come detto sopra “ci erano dimenticati di dircelo”(

## Slide 17: Open calls / Bandi a Cascata
Exec summary: “mamma che fatica”
Bandi di Spoke 2 aggiudicati a Luglio, con partenza 1 Settembre
  Quindi porgetti di 12 mesi, a meno di richiesta di estensione
Kick off scientifica la settimana scorsa: qui
Kick off amministrativo sara’ gestito da INFN direttamente, a breve

## Slide 18
Coma da istruzioni: “Ciascun progetto finanziato dai bandi a cascata dovrà sottomettere i report di avanzamento scientifico (…). L’attività di valutazione dei report di avanzamento è di competenza degli Spoke. Lo Spoke può nominare un comitato di valutazione interno al CN (n.d.r. consigliato) o esterno che deve produrre un report di valutazione scritto.”
I vincitori devono produrre report scientifici come da gantt (che possiamo rivalutare alla vista delle nuove tempistiche), compresi di “documentazione a comprova” - forse necessari anche piccoli report bimestrali sulla piattaforma atWork
Questo comitato (nella pratica, una persona per ogni progetto) valuta il report e realizza un piccolo report (poche righe e una valutazione finale POSITIVE / PARTIALLY POSITIVE / NEGATIVE) - template qui
Da bando, i pagamenti sono a 3 punti fissi
  40% di anticipo (gia’ chiesto da tutti, mi risulta)
  Altro 40% quando si arriva a certificare il primo 40% (80% in totale dei soldi)
  Il 20% a saldo (100% in totale)
I vincitori POSSSONO accedere a risorse RAC
  Stanno gia’ facendo le domande
Estensione:
ICSC al 31/12/2025 pero’ questo NON implica che una simile estensione sia automaticamente possibile per le open calls, per motivi di tempistica della rendicontazione finale verso il MUR

## Slide 19: Meeting di fine anno a Catania
Nuovo doodle chiuso la settimana scorsa:
Il meglio sembra:
10-11-12:
9 responsabili di affiliati dipersona
L’accendiamo?

## Slide 21
Leonardo Company
TASI
IFAB