## Slide 1: Outer Tracker CMS-Phase2
Donato for the TK-Bari Super Team

## Slide 2: Problems First: The lpGBT Issue

## Slide 6: Stato attivita’ moduli Outer Tracker CMS-Phase2
Visita dei WG Convener a Bari per verifica operatività del centro
Completata la procedura di acquisto e ricezione a Bari dei jigs di produzione per tutti i centri di assemblaggio (procedura manuale)
Tutti i jigs (100!) sono stati preparati a Bari, assemblandoli e calibrandoli (Mitutoyo) prima della spedizione agli altri centri
Intervento di manutenzione bondatrice Delvotec G5 con annesso corso di apprendimento/aggiornamento per gli operatori
Bonding Exercise per la qualifica del centro di produzione
Avvio della pre-produzione in Ottobre. Abbiamo prodotto 3 kick-Off + 2 inviati a Brown per Bonding Test + Pre-prod: 3 funzionali +2 Bare Modules
Implemento software con interfaccia grafica utente GIPHT per test moduli on-line e database storage dei dati dei moduli

## Slide 7: Squadre in Camera Pulita

## Slide 8: Jigs Finali

## Slide 9: Bonding

## Slide 10: Moduli di pre-produzione

## Slide 11: Visit Report BARI

## Slide 12: Infrastructures
The infrastructure is complete except for the following items:
The second KIT box has to be installed
Production quantity of sensor gluing jigs (Bari – in production) and hybrid gluing jigs (Brown – in transit) has not been received yet  OK
The local database is not available yet (Perugia – waiting for second server from INFN)  In Corso
Some cabinets have to be connected to dry air  OK
Barcode scanners – will be purchased soon  OK
The space available appears rather tight.

## Slide 13: Points of Failure
The group has a relatively new Delvotec G5 bonder which will be serviced in October. There is also an older G4 bonder which is customized for ALICE and cannot easily be used as a backup. Other single points of failure are the dispensing robot and the Mitutoyo CMM machine (used e.g. for metrology), which has recently been refurbished.
The number of FTEs seems marginal.

## Slide 15: Proposta referee:
10 annualità oltre a quelle del piano CTS anziché le 26 annualità richieste
No supporto al commissioning
NB: nel piano P2024 ci sono 6 annualità etichettate “commissioning” che però coprono anche le attività di integrazione alla TIF
Esercizio P2024v2: taglio lineare sulle annualità extra-CTS

## Slide 17: Incontro con referee CSN1 sul piano P2024 (2024.11.21)
Pregresso (per il TK)
  Piano CTS: 76 annualità
  Piano P2024: 16 CTS residue + 26 nuove richieste
  Nel frattempo non ci sono state determine a bandire da parte della GE
  Proposta referee su TK: 26 annualità = 16 CTS residue + 10 nuove + 1 o 2 contingenza
Incontro della scorsa settimana
  Disponibilità dei referee a rimodulare la loro proposta
  Piano di assegnazioni dettagliato per 2025-2026
  “Budget” a disposizione dei sotto progetti per il 2027-2028
Timeline: nuova versione di P2024 per CSN1 di febbraio 2025
  Nuova proposta dei referee delle quote per i vari progetti (dicembre?)
  Discussione all’interno dei progetti (gennaio)