## Slide 1
Pisa Attivita‘SVT 2013
Giuliana Rizzo
Universita’ & INFN Pisa
SVT preparazione preventivi INFN 2013
11 Giugno 2012

## Slide 2: SVT assegnazioni Pisa 2012 – Baseline
SVT Baseline: prototypes to be built in 2012
  Meccanica:
    Instrumentazione dei prototipi meccanici L0 (striplets/pixel), per test termostrutturali con raffreddamento nel lab TFD (nuove richieste 2012 + integrazione finanziamento 2011 per realizzazione L0 striplets module nuovo design TDR)
    Prototipo arco e test termostrutturali (finanzioto nel 2011 +integrazione richieste)
    Assegnati a PI 2011 fondi per costruzione prototipo modulo L0 e arco
    Con integrazione +6KE nel 2012 per instrumentazione moduli.
    Verranno realizzati moduli meccanici del Layer0 e arco (gia’ finanziati )dopo il TDR – Autunno 2012. Capire con Bosi cosa serve per sensori fanout e se sono disponibili.
    Revisione design moduli dopo la caratterizzazione termostrutturale per iniziare il design finale dei componenti e produzione dei prototipi di parti di modulo e jigs per il 2013. (richieste finanziarie per il 2013 da definire).
  FE chip per strip:
    Continua attivita’ per sottomissione prototipi fine 2012/2013 e costruzione successiva testboard adatta.

## Slide 3: SVT assegnazioni 2012 – Pixels (I)
Prototypes for decision on pixel in 2013: MAPS vs Hybrid Pixels
  Irradiation of INMAPS structures
    possibile irraggiamento con neutroni (2-3 step prima del testbeam Nov? 10^12, 5x10^12, 10^13 or higher.
    Fine giugno test sui chip 12 um e high res.
  Bump bonding with thinner sensor/FE chips
    Produce epitaxial/edgless sensors for interconnection with Superpix1 (3D)
      In produzione 1 batch standard p+/n per Superpix1 entro stop FBK
    Gain experience from ALICE R&D (Bari group) on FE chip thinning with IZM
    Bump-bonding of Superpix1 (3D) with epitaxial/edgless sensors.
      Assegnati 20kE a PI (richiesti 2 run spessore standard e sottile con costo 20kE/each). Superpix1 non sara’ pronto entro il 2012! Come si destinano?
  Mechanics:
    Test continuita’ supporti per pixel con cooling e test termostrutturali.
    I test sono in corso

## Slide 4: SVT assegnazioni 2012 – Pixels (I)
Testbeam in Autumn 2012
  Last testbeam before the decision on pixel technology in 2013.
  On test:
    INMAPS 32x32 and 3x3 matrix pre/post irradiation
      Non e’ chiaro che siamo pronti per il post irradiation.
    Hybrid pixel module with 3 Superpix0 chips
      Non sara’ pronto e non e’ chiaro che serva
    3D MAPS II run of Chartered/Tezzaron
      forse sono disponibili chips 3D del run prototipo con buon allineamento?
    Other pixel structures might be available
      Aggiornare la lista delle strutture che potrebbero essere disponibili

## Slide 5: SVT 2013 – Attivita Pisa (I)
Pisa: FE chips, Pixels, Meccanica,Testbeam?
FE chips for strips/plets
  Attivita’ per II sottomissione FE chip (prototipo 128 ch ?)
  Richieste per schede di test ed elettronica correlate
MAPS:
  Preparazione II sottomissione INMAPS se si decide di perseguire questa strada.
Hybrid Pixels: Assottigliamento/bump-bonding
  Nessuna richiesta finanziaria associata (finanziamenti gia’ avuti nel 2012 ma chip Superpix1 ancora non in produzione)
  Test di Superpix1 (3D) disponibile nel 2013.
  Bump bonding FE chip Superpix1 (spessore standard e assottigliato ~ 100 um?) con matrice sensori spessore standard (finanziati solo 20 kE che servono per 1 run di interconnessione cn IZM). Test successivi.
  Costo IZM run bump-bonding:
    Single die ROC (10 assembly) 22kE (thinning possible?)
    ROC on wafer (20 ass.) 13.5 kE (thinning possible) + 1 ROC wafer 6.5 kE=20 kE
  Esploarare interconnessione Superpix1 con T-micro? Capire dettagli.

## Slide 6
Nel 2013 dopo tests TFD prototipi L0 pixel/striplets e realizzazione prototipo arco con verifica “solidita’” termostrutturale del design TDR, si procedera’ alla rivisitazione design dei moduli e design finali jigs per assemblaggio.
  Richieste finanziarie da definire per realizzare componenti e jiigs per I moduli con design finale.
  Richieste finanziarie per prototipo di sestante L1_L2
Prima della costruzione finale (2014) importante la verifica del montaggio dei moduli sui supporti/semiconi cooling ring e dell’intera zona di interazione. Costruzione di un prototipo della zona di interazione in collaboarazione con le altre sedi:
  Maschera equivalente a shielding conici di tungsteno, gimbal ring, (pipe centrale gia’ finanziata) (PI)
  Supporto per transition cards (MI)
  Coni & cooling rings HDI U(UK?)
  Altro?
SVT 2013 – Attivita’ Pisa (II)

## Slide 7: SVT 2013 - Attivita’ Pisa (III)
Pisa collabora alle seguenti attivita’ (se decidiamo siano necessarie):
Realizzazione di catena lettura per strip con chip FE+sensore+fanout layer0 per test
Prototipo di striplets funzionante con sensore 200 um, fanout multistrato, chip FE (vero) per testbeam (?)
Testbeam 2013 (?)

## Slide 8: backup

## Slide 9: Personale e Percentuali 2011  possibile aumento delle percentuali nel 2012
2012 | SuperB
C. Angelini PO | 50%
G. Batignani PO | 40%
S. Bettarini RU | 40%
G. Casarosa DOTT | 30%
A. Cervelli Ass. | 40%
F. Forti PA | 50%
A. Fella | 100%
M. Giorgi PO | 40%
A. Lusiani RU | 40%
B. Oberhof DOTT. | 30%
E. Paoloni RU | 30%
A. Perez Ass. | 100%
G. Rizzo RU | 40%
J. Walsh RIC INFN | 40%
FTE Fisici | 6.8
20 persone (14 fisici + 5 ing + 1 segr.)
-> 6.1 FTE Fisici + 2.4 FTE Tecnologi Sez. = 8.5 FTE
F. Bosi* | 60%
F. Morsani | 40%
F. Raffaelli | 50%
A. Moggi | 50%
+ Ing electr? | xx%
FTE Tecnologi | 2.4
Richieste tecnologi:

## Slide 10: Responsabilita’ SuperB a Pisa
M.A.Giorgi: Coordinamento Progetto SuperB
F.Forti: Coordinamento Detector SuperB, Resp. Nazionale P-SuperB
G.Rizzo: SVT Convener – Resp. P-SuperB Pisa
E.Paoloni: MDI/Background Co-Convener
J. Walsh: Physics Co-Coordiantor
A.Lusiani: Tau physics Co-Convener
F. Bosi: SVT Mechanical System Engineer
F. Raffaelli: Chief Mechanical Engineer Detector
A.Fella: Computing
L. Lilli: Segreteria Management