## Slide 1
Construction phases (from BaBar experience)
Design & prototype: 2013 baseline,
  2013 R&D on pixels for L0 upgrade: technology choice in 2013-2014?
Procure and Fabricate (+test) (2014-15)
  2015-2016 for pixel upgrade
Module Assembly & Det. Assembly (2016-17)
  2017 for pixel upgrade
Commissioning 2017-2018
  2019 possible installation of pixel
SVT Attivita’ 2013
Dopo il TDR entriamo in fase di costruzione.
Per la baseline e’ necessario costruire alcuni prototipi nel 2013 per finalizzare il design dell’intero rivelatore ed entrare in produzione con i vari componenti nel 2014
Per i pixel del Layer0 nel 2013 continua R&D sulle varie opzioni per arrivare alla decisione sulla tecnologia nel 2013-14
Sottomissione INMAPS su grandi dimensioni si rimanda al 2014.

## Slide 2: Sommario attivita’ 2013 (I)
Sensori: run preproduzione (2 fornitori?) + sensori meccanici con metallizazione L0
Fanouts: prototipi per moduli meccanici vari layers, e funzionanti per L0.
FE chip: II prototipo 128 ch (fast e slow ch)
Elettronica periferica: prototipi dei vari componenti in fase piu’ o meno avanzata
Allestimento catena lettura per strip con chip FE I prototipo+sensore+fanout test (fast, slow ch??) capire meglio implicazioni (chi fa cosa e richieste finanziarie)
Prototipo di striplets funzionante con sensore 200 um, fanout multistrato, chip FE (vero) capire meglio implicazioni (chi fa cosa e richieste finanziarie)
Catena completa dell’elettronica periferica e del sistema di acquisizione integrando tutti I componenti in fase prototipale. capire meglio implicazioni (chi fa cosa e richieste finanziarie)

## Slide 3: Sommario attivita’ 2013 (II)
Meccanica:
  Prototipi di moduli/jigs per produzione finale
  Mockup zona d’interazione
  Prototipi pixel module support microcooling
Testbeam 2013? (probabilmente no)
R&D sui pixel
Continua attivita’ sui vari fronti (INMAPS, pixel ibridi) ma senza richieste finanziarie importanti
Nuova sottomissione INMAPS nel 2014 dopo risultati completi I chip+irraggiamento+testbeam2012.