## Slide 1: Stato Costruzione/Integrazione
P. Migliozzi
7/12/2012

## Slide 2: Riassunto puntate precedenti
Gennaio 2012: E. Migneco presenta in Comm2 la proposta del gruppo di Napoli (elaborata tra ottobre e dicembre 2011) di affidare la costruzione e l’integrazione delle torri ad un Consorzio di Aziende -> ben recepita da Comm2
Gennaio 2012-Giugno 2012: si lavora nell’ottica del Consorzio. Richieste finanziamenti 2013 a Comm2 elaborate in tal senso
6 Settembre 2012 Riunione SC: si decide per scorporamento “costruzione meccanica ed elettronica” dalle attività del Consorzio
11 Settembre 2012 Riunione con referees Comm2 a Bari: si presenta l’output della riunione del 6 Settembre, dicendo che il gruppo di Napoli si prende carico dell’integrazione delle torri
Settembre/Ottobre 2012 Riunioni gruppo integrazione: vedi slides seguenti

## Slide 3: Nuova Proposta del 17 Ottobre 2012 “soluzione distribuita”
Assemblaggio
OM
Meccanica
Elettronica
PMT
Sfere
Cavi
Boe
Cime
GEL
Idrof
Strumentazione
Gare a procedura negoziata gestite dall’INFN
Assemblaggio
Moduli di piano
Assemblaggio
torri
INFN + azienda
Azienda
INFN o azienda
La consegna dei sottocomponenti verrà fatta direttamente presso la sede di assemblaggio

## Slide 4: Assemblaggio Modulo di Piano (I)
La nuova proposta prevede una singola gara per la "costruzione" dei moduli di piano. Ovvero la ditta che si aggiudicherà questa gara sarà incaricata di:
costruire i contenitori metallici e i tappi come da nostri disegni esecutivi allegati al capitolato
costruire le schede elettroniche come da nostri schemi allegati al capitolato
costruire il telaio interno delle schede come da nostri disegni esecutivi allegati al capitolato
acquisire i connettori ottici ed elettrici da montare sul tappo come da nostre specifiche inserite nel capitolato (verranno definiti i codici dei connettori e la ditta produttrice)
assemblare il modulo di piano secondo le specifiche inserite nel capitolato
testare e qualificare il modulo di piano secondo le specifiche inserite nel capitolato

## Slide 5: Assemblaggio Modulo di Piano (II)
Questa opzione permetterà di:
operare con una gara a procedura negoziata (senza bando) con conseguente snellimento dei tempi complessivi di espletamento del processo di aggiudicazione (da verificare con ufficio contratti)
semplificare la gestione complessiva delle forniture avendo un singolo fornitore che si occupa della costruzione, dell'acquisizione e dell'assemblaggio e test
ridurre le problematiche di gestione logistica degli approvvigionamenti
accelerare il processo di aggiudicazione della commessa con conseguente riduzione dei tempi di produzione dei moduli di piano
accelerare il processo di progettazione del modulo di piano potendo assegnare sin da ora la tipologia di connettori e quindi dimensioni e numero degli stessi (in caso contrario la progettazione non sarebbe potuta iniziare se non dopo l'aggiudicazione della gara dei cavi e connettori della torre).
L'unico contro sarà probabilmente una maggiore spesa per singolo modulo di piano rispetto alla configurazione con più gare e attività di assemblaggio affidata ad una ditta

## Slide 6: Attività 2013 (1)
Gennaio: invito aziende (necessario definire in dettaglio il protocollo) per costruzione modulo di piano
Fino a Luglio si lavora per concludere gara modulo di piano
Fine 2013 faremo una prima torre per definire il protocollo di integrazione
Intanto sapremo se faremo 8 torri + X stringhe oppure 8 + 8 torri. Questa informazione ci permetterà di capire se fare l’integrazione in-house o fare una gara per assegnarla ad una ditta esterna.

## Slide 7: Attività 2013 (2)
Bisogna aspettare la conclusione delle gare per ripensare l’organizzazione delle diverse fasi dell’integrazione
Realizzazione di un database per le costruzioni e i test-bench

## Slide 8: Database costruzioni e test-bench
C. Bozza ha presentato alcune idee su come realizzare il DB che contenga tutte le informazioni caratterizzanti la fase di costruzione delle torri.
Sono state individuate due categorie di informazioni: quelle statiche (caratteristiche dei componenti, ciascuno individuabile tramite codice a barre e/o numero di serie) e quelle dinamiche (risultati dei test-bench e delle calibrazioni.
Abbiamo, inoltre, realizzato che la definizione delle variabili da inserire nel DB (punto questo molto importante per permettere a C. Bozza di iniziare il suo lavoro) è strettamente interconnessa alla realizzazione dei test-bench. Poiché per fase 2 molto lavoro è già stato fatto, si è deciso di istituire un gruppo di lavoro che elabori un documento su come realizzare i test-bench per i piani e le torri, e le calibrazioni e le risorse necessarie.
Il gruppo è costituito da: F. Ameli, C. Bozza, T. Chiarusi, A. D’Amico, G. De Rosa (chairperson), E. Leonora, G. Riccobene.
Purtroppo nonostante G. De Rosa abbia chiesto la disponibilità delle persone per iniziare questo lavoro, non siamo ancora partiti