## Slide 1: Stato Progetto
29.05.2013
Catania

## Slide 2: Moduli Ottici
Item | Stato | Info
Sfere | Ordine | Emissione documentazione in corso da parte della ditta (Antimafia, …..) In attesa info tecniche relative al connettore per iniziare la produzione (foro)
PMT | Ordine | Prima consegna Luglio – ogni mese 140 pezzi
GEL | Ordine | In attesa di ns autorizzazione per la produzione
FEM | Gara in sede centrale | 
Basetta | Attesa offerta ufficiale ISEG | Ordine direttivo Giugno
Connettore | Attesa offerta ufficiale SEACON | Ordine direttivo Giugno
Schermo | In partenza richiesta offerta ufficiale | Ordine direttivo Giugno
Assemblaggio OM | 5 giugno apertura buste | Ordine direttivo Luglio / Settembre

## Slide 3: Moduli Ottici

## Slide 4: Torre
Item | Stato | Info
Cime tensionamento | Capitolato completo | Da inviare per direttivo Giu/Lug Circa 4 mesi approvazione
Meccanica Torre (Piani, ancora, Boe comprensive di sfere) | Capitolato in preparazione | Da inviare per direttivo Lug/Sett Circa 4 mesi approvazione
Modulo di Piano | Prototipo Realizzato Test assemblaggio (Mag-Giu) Capitolato da preparare in parallelo | Da inviare per direttivo Lug/sett Circa 4 mesi per approvazione
Cablaggio (dorsale) | Prototipo testato Capitolato in fase di preparazione | Da inviare direttivo Sett Circa 4 mesi per approvazione
Posizionamento acustico | Capitolato idrofoni completo Capitolato LBL da preparare | Da inviare direttivo Giu/Lug Circa 4 mesi per approvazione
Laser | Capitolato da preparare | Da inviare direttivo Sett Circa 4 mesi per approvazione
Elettronica e meccanica base torre | A firma direttore | 

## Slide 5: torre
Stima
Da definire la strategia dell’integrazione per poter fornire un planning

## Slide 6: Rete di fondo
Item | Stato | Info
Terminazione cavo EO | Progetto in fase di definizione Incontri con Alcatel / ODI in fase di definizione | Tempistica da definire Deadline  metà 2014
Meccanica JB | In fase di progettazione. La progettazione del telaio è funzione della tipologia di cavi usati La progettazione dei contenitori è in fase di esecuzione (ultimato progetto modulo di piano) | Senza il capitolato cavi e connettori non è possibile definire il progetto del telaio
Cablaggio JB | In fase di definizione il capitolato. Mancano ancora informazioni relative alle lunghezze dei cavi  sezione/tipologia/tecnica di costruzione/budget nn definibili Verrà inserita l’acquisizione di due manifold nel capitolato come backup solution per la terminazione del cavo | Senza il layout del telescopio non è possibile definire la lunghezza dei cavi
Connettori JB | Definito elenco e specifiche dei connettori Saranno acquisiti a fornitore unico | Ordine Giu/Lug 2013 Consegna Ott 2013
Elettronica JB | Completata e testata | Produzione schede per JB entro Nov 2013 Produzione anche per PPM-DU (?)
Integrazione JB | Da realizzare internamente (personale INFN – LNS) | Circa 3 mesi
Tool di posa | Da definire | 

## Slide 7: Rete di fondo