## Slide 1: Km3Net Italia Stato Ordini
Roma SC
11 novembre 2013

## Slide 2: Situazione Impegni di spesa e disponibilità
Disponibilità fondi su Km3Net Italia € 20.250.000,00
Impegni di spesa (gare aggiudicate, in fase di aggiudicazione, avviate) € 17.350.000,00
Disponibilità € 2.900.000,00

## Slide 3: Accordo KM3Net IT – KMeNet Europa
  6.000.000,00 dedicati ad attività Km3Net in particolare a:
    Acquisizione componenti per la realizzazione dei DOM per 24 stringhe
    Acquisizione dei connettori ROV operabili di base stringa per la connessione con le JB
  Inoltre KM3Net IT
    Acquisirà i cavi di interlink per la connessione stringhe – JB
    Realizzerà le 2 JB per le 24 stringhe
    Effettuerà le operazioni di deployment per la messa a mare delle stringhe, inclusa la PPM-DU

## Slide 4: Accordo KM3Net IT – KM3Net Europa
Specifiche tecniche dei componenti del DOM (ad esclusione delle rete di fondo a totale carico di KM3Net Italia sia dal punto di vista tecnico che gestionale) a carico di KM3Net Europa
  Definizione specifiche
  Redazione capitolati tecnici in lingua italiana
    Nota: ogni capitolato tecnico è stato e sarà accompagnato da una preliminare analisi dei costi per verificare che il budget definito da Km3net Europa sia coerente con il budget reale della gara
Gestione del Budget, Gare e forniture a carico di Km3Net IT (in particolare LNS)

## Slide 5: Km3Net Italia Torri
Item | Sub item | Stato | Note
Ancora |  | In fase di definizione la gara | Firma direttore
Piani |  | Gara avviata | 
Boa |  | Gara avviata | Include struttura metallica e sfere di vetro
Cime tensionamento |  | Gara avviata | 
Cablaggio |  | Gara avviata | Include dorsale, cavi e connettori di base torre e di piano, cavi di connessione con OM, idrofoni e Strumentazione oceanografica
Contenitori di piano |  | Vedi Slide successive | 
OM |  | Vedi Slide successive | 
Strumentazione oceanografica |  | Forniture da avviare | Tutti fornitori unici a firma del direttore (tempistica circa 30 gg per ordine da inizio procedura)
Idrofoni |  | Gara avviata | 
Led Beacon |  | Gara da avviare | Fornitore unico

## Slide 6: Km3Net Italia - Modulo di piano
Item | Sub item | Stato | Note
Contenitore di piano |  | Gara aggiudicata | Fornitura di 112 contenitori di piano completi di telai interni (firma direttore < 50.000)
Connettori |  | Gara avviata | Inserita nella fornitura del sistema di cablaggio
PSS |  |  | 
 | Schede | Gara da avviare | Firma direttore (massimo 2 mesi). In attesa qualifica prototipi (1/2 novembre) per avvio procedure di ordini e gare)
 | VICOR | Gara da avviare | Fornitore unico o gara su MEPA. In attesa qualifica prototipi (1/2 novembre) per avvio procedure di ordini e gare)
FCM |  |  | 
 | FPGA | Gara da avviare | MEPA < 50.000. In attesa qualifica prototipi (1/2 novembre) per avvio procedure di ordini e gare)
 | Interruttori | Gara da avviare | MEPA < 50.000. In attesa qualifica prototipi (1/2 novembre) per avvio procedure di ordini e gare)
 | Trasformatori Vanguard | Gara da avviare | MEPA < 50.000. In attesa qualifica prototipi (1/2 novembre) per avvio procedure di ordini e gare)
 | Schede (160) | Gara da avviare | Firma direttore (massimo 2 mesi). In attesa qualifica prototipi (1/2 novembre) per avvio procedure di ordini e gare)
LASER | ?? | ?? | ??
Assemblaggio |  | Gara da avviare | Importo a firma Direttore (non prima di gen 2014). Ipotesi di lavoro 2 persone per modulo x 4 hh modulo x 50€/h

## Slide 7: Km3Net Italia - Modulo Ottico
Item | Sub item | Stato | Note
Sfere |  | Gara aggiudicata | Sfere in produzione. In attesa spedizione connettori. Consegna prevista primo lotto di circa 400 sfere entro febbraio 2014.
PMT |  | Gara aggiudicata | Consegnati 4 lotti PMT. In attesa consegna altri due lotti. Termine consegna entro dicembre 2013
Schede ISEG |  | Gara aggiudicata | Consegna 250 pz Feb 2014, 250 Pz Mar 2014, 250 Pz Apr 2014
Schermi mu metal |  | Gara avviata | Commissione congruità completato lavoro. Attesa firma ordine Presidente. Produzione schermi già avviata (su rapporto di fiducia!)
FEM |  | Gara aggiudicata | Ordine nn ancora firmato, in attesa presentazione documentazione da parte della ditta Tempi produzione 3 mesi da data ordine ufficiale
GEL |  | Gara aggiudicata | Materiale consegnato presso LNS
Connettori OM |  | Gara aggiudicata | Attesa firma ordine Presidente Consegne complete presso sede Benthos entro dicembre 2014
Assemblaggio OM |  | Gara aggiudicata | Assemblaggio in 6 mesi data inizio attività stimata in feb 2014 (consegna basette ISEG). Termine attività Agosto 2014

## Slide 8: Km3Net Italia – Rete di fondo
Item | Sub item | Stato | Note
Cavi interlink JB - DUs |  | Gara avviata | Acquisiti i cavi di interlink per 8 torri e 24 stringhe inclusi jumper di base torre / stringa e jumper da installare sulle 3 JB
Junction Box |  |  | 
 | Contenitori | Gara da avviare | Disegni pronti Fornitura in attesa di informazioni sulla parte ottica Firma Direttore Tempi previsti (2 mesi ordine + 2 mesi fornitura)
 | Schede PCS | Gara aggiudicata | Consegna 3 mesi
 | Schede PSS | Gara da avviare | Vedi Modulo di piano (sarà acquisito nella stessa gara delle PSS del modulo di piano)
 | Schede FCM | Gara da avviare | Vedi Modulo di piano (sarà acquisito nella stessa gara delle FCM del modulo di piano)
 | Connettori | Gara avviata | Inserita nella gara per il cablaggio della torre
 | Telaio | Gara da avviare | Progetto legato alla fornitura dei connettori rov operabili (non prima di feb 2014)
Assemblaggio |  |  | Interno – LNS
Cavi interlink CTF – JB |  | Gara da avviare | 1.) In attesa definizione CTF e poi fornitore unico 2.) Gara SEACON – ODI con connettore lato CTF da definire una volta definito CTF
Operazioni marine |  | Gara avviata | 

## Slide 9: Operazione Modulo di Piano
Ipotesi di lavoro iniziale
Unica gara per la fornitura di un modulo di piano completo (comprensiva della fornitura del sistema di cablaggio, elettronica, assemblaggio).
Unica fornitura esterna – LASER
Importo stimato:
1.000.000,00 per la fornitura dei moduli di piano di 8 torri
Problema: TEMPO!
Strategia attuale
Suddivisione delle forniture in sotto forniture ognuna delle quali in grado di stare alla firma del direttore
Unica fornitura a firma presidente – LASER (fornitore unico) !!!!!!
Importo stimato (su preventivi e gare aggiudicate)
470.000,00 per la fornitura dei moduli di piano di 8 torri
Risultato:
Risparmio di tempo: ogni gara aggiudicata o aggiudicabile entro 60 gg
Risparmio di soldi : budget complessivo ridotto alla metà di quello stimato per la gara con soluzione “chiavi in mano”

## Slide 10: Km3Net Italia per Km3Net Europa
Item | Sub item | Stato | Note
PMT |  | Gara avviata | Attesa apertura buste entro dicembre 2014
Sfere |  | Gara avviata | Lettere di invito da spedire entro nov/dic (in attesa di comunicazione ufficiale dell’AC)
Cooling System |  | Gara avviata | 
PMT – Sistema di supporto |  | Gara da avviare | In attesa dei disegni definitivi e del capitolato definitivo di gara da parte di Km3net europa. Prossima finestra : gennaio 2014 ATTUALMENTE RISCHIO CHE NON SI ESTIBILE CON I FONDI KM3NET ITALIA MANCANDO LE INFORMAZIONI NECESSARIE!!
Light collection devide |  | Gara da avviare | Firma direttore In attesa dei disegni finali e del capitolato tecnico da parte di km3net europa
GEL |  | Gara da avviare | Fornitore Unico Firma Presidente
CLB |  | Gara da avviare | In attesa di capitolato tecnico da parte di km3net europa (stima dei costi attualmente disponibile sulla base di una analisi effettuata da P. Musico INFN GE) Prossima finestra: gennaio 2014 ATTUALMENTE RISCHIO CHE NON SI ESTIBILE CON I FONDI KM3NET ITALIA MANCANDO LE INFORMAZIONI NECESSARIE!! (dipende dai tempi di produzione)
Power Board |  | Gara da avviare | In attesa di capitolato tecnico da parte di Km3net europa. Probabilmente a firma direttore
Signal collection Board |  | Gara da avviare | In attesa di capitolato definitivo di gara da parte di Km3net europa e successiva stima dei costi. Prossima finestra : gennaio 2014 ATTUALMENTE RISCHIO CHE NON SI ESTIBILE CON I FONDI KM3NET ITALIA MANCANDO LE INFORMAZIONI NECESSARIE!!
Piezo |  | Gara da avviare | 1In attesa di capitolato definitivo di gara da parte di Km3net europa e successiva stima dei costi. Prossima finestra : gennaio 2014 ATTUALMENTE RISCHIO CHE NON SI ESTIBILE CON I FONDI KM3NET ITALIA MANCANDO LE INFORMAZIONI NECESSARIE!!