## Slide 1: Stato Rete di fondo
SC 22 gennaio 2014

## Slide 2: JB Torri
Item | Sub Item | Progetto / Specifiche | Ordine | Consegna | Note
Telaio |  | Febbraio | Marzo (FU) | Giugno | 
Contenitore OP |  |  |  |  | 
 | Contenitore e tappi | Febbraio | Marzo (FU) | Giugno | 
 | Telaio supporto | Febbraio | Marco (FU) | Giugno | 
 | Amplificatori ottici | √ | Febbraio (FU) | Marzo | 
 | Patch panel | √ | Febbraio (FU) | Aprile | 
 | Mux/Demuc | √ | √ | √ | 
 | Connettori | √ | Aprile (GARA) | Giugno | 
Contenitore EP |  |  |  |  | 
 | Contenitore e tappi | √ | √ | Febbraio | 
 | Telaio supporto | √ | √ | Febbraio | 
 | FCM | √ | Febbraio (MEPA) | Aprile | 

## Slide 3: JB Torri
Item | Sub Item | Progetto / Specifiche | Ordine (firma) | Consegna | Note
 | PSS | √ | Febbraio (FU) | Marzo | 
 | Connettori | √ | Aprile (GARA) | Giugno | 
Contenitore PP |  |  |  |  | 
 | Contenitore e tappi | √ | √ | Febbraio | 
 | Telaio | √ | √ | Febbraio | 
 | PCS | √ | √ | Febbraio | 
 | Connettori | √ | Aprile (GARA) | Giugno | 
Cablaggio interconnessione POD |  | √ | Aprile (GARA) | Giugno | 
Connettori OUT a pannello |  | √ | Maggio (GARA) | Settembre (?) | 
Connettore IN a pannello |  | √ | Marzo (FU) | Settembre | 

## Slide 4: JB Stringhe
Analoga situazione a quella delle torri a meno della parte ottica per la quale attualmente non è ancora presente un documento tecnico descrittivo di :
    Cosa dovrà essere contenuto all’interno
    Modalità di cablaggio
    Vincoli di installazione dei componenti
    Alimentazioni …
Ad oggi è stata formulata una richiesta di acquisizione degli amplificatori delle JB da parte di KM3Net Europa.
    In attesa delle specifiche tecniche per l’acquisto
    A firma direttore

## Slide 5: Conclusioni
Se non presenti ulteriori ritardi prima della fine del progetto dovrebbero essere a disposizione due JB.