## Slide 1: Belle-II referee meeting
F.Forti
28/3/2014

## Slide 2: Status SuperKEKB e Belle-II
Costruzione sta andando avanti come previsto
  Installazione magneti SuperKEKB on schedule
  Test beam congiunto PXD-SVD
  Filatura della camera completata
  PID passato CD2-3
  Refurbishing ECL avanzato
  …
Possibili problemi
  Simulazioni background updatate sembrano mostrare situazioni problematiche  redesign dello shield ?
  Ridotto operation budget per accendere la macchina nel 2015  forte azione di KEK, da capire
  Vari sistemi sul critical path:
    Produzione sensori DEPFET PXD
    Assemblaggio SVD
    Produzione e assemblaggio TOP
    Software

## Slide 3: Partecipazione Italiana
Gruppi italiani perfettamente inseriti nella collaborazione.
Riconoscimento dei ruoli
  Gruppi di fisica
  Reconstruction
SVD, TOP, ECL
    Assunzione di responsabilita’ specifiche

## Slide 4: Tempistica 2014
Aprile: Attività PID
  Richieste sblocchi e sostanziale approvazione delle attività
  Richieste di assegnazioni aggiuntive (circa 40kE) da discutere a maggio
Maggio: Stato e piano complessivo
  SVD, (PID), ECL, COMP
  Richieste di sblocchi ed assegnazioni aggiuntive
      Gia’ in essere i 27 kE per i fondi comuni
Convergenza su MoU per l’estate
  Definizione più precisa dei contributi SVD, PID
  Possibile slittamento ad autunno per ECL
  Contributi COMP su MoU dedicato