## Slide 1: AISHa 2 prospettive
Installazione e test preliminari a Catania o direttamente a Pavia.
Modalità e tempi di realizzazione ?
Commissioning del sistema completo al CNAO o al limite in Via Ferrata.
Installazione e commissioning in sala Sincrotrone in più fasi successive, minimizzando, ma, ovviamente non annullando, l’impatto con le normali operazioni di trattamento dei pazienti.
Dipenderanno dagli accordi tra il CNAO e l’INFN.
Sarà una copia di AISha 1

## Slide 2: AISHa2 Budget
Superconducting magnetic system and ancillaries 325 k€+IVA
Permanent magnet hexapole 160 k€
Source Body (Injection, chamber, ectraction, support) N.D.
590 k€
Missioni 10 k€
Assegno di ricerca 46 k€
TOTAL 646 k€

## Slide 3
AISHA 2 - CNAO | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
Ordine magneti SC |  |  |  |  |  | 
Costruzione magneti SC utilizzando progetto AISHA1 |  |  |  |  |  | 
Test magneti e assemblaggio con PM e corpo sorgente |  |  |  |  |  | 
Ordine magneti PM |  |  |  |  |  | 
Costruzione magneti PM |  |  |  |  |  | 
Misure magnetiche PM |  |  |  |  |  | 
Ordine componenti sistema RF |  |  |  |  |  | 
Consegna componenti RF |  |  |  |  |  | 
Test su dummy load (shorter) |  |  |  |  |  | 
Ordine camera del plasma e altri comp. Meccanici |  |  |  |  |  | 
Costruzione camera e meccanica |  |  |  |  |  | 
Costruzione forno |  |  |  |  |  | 
Sistema iniezione gas e altre ancillaries |  |  |  |  |  | 
Alimentatori bobine SC e alim. HV |  |  |  |  |  | 
Costruzione sistema di estrazione |  |  |  |  |  | 
Ordini per lavori testbench |  |  |  |  |  | 
Preparazione area |  |  |  |  |  | 
Control system |  |  |  |  |  | 
LEBT (t.b.c.) |  |  |  |  |  | 
Diagnostica |  |  |  |  |  | 
Tests finali e caratterizzazione |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
Criticità: personale LNS deve seguire AISHA-1 e PS-ESS simultaneamente nel 2014.
Ordinare i componenti di AISHA-2 in simultanea potrebbe portare risparmi dell’ordine del 10-20% sui costi e tempi nettamente più brevi.
La costruzione di una seconda sorgente AISHA a partire da un disegno AISHA-1 esecutivo e completo nei dettagli prenderà 18-20 mesi
In ogni caso l’installazione al CNAO difficilmente potrà essere fatta prima della fine del 2016.
Va definito il livello di “garanzia” post-installazione che INFN può dare a CNAO.