## Slide 1: Stato di gare ed ordini del progetto XPR A. Lanza

## Slide 2: Lista ordinativi progetto XPR
3 gare da pubblicare entro la fine 2014:
Alimentatori
DDS
Magneti
Le altre gare saranno istruite ad inizio 2015

## Slide 3: Gara alimentatori: 4 per quadrupoli e 6 per correttori
Due gare indipendenti
Assegnazione in base al criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
7 ditte da invitare, di cui solo 2 nazionali
Base di gara: per i quadrupoli 259k euro, per i correttori 100k euro
Stato
Richiesta d’ordine inoltrata
- Quattro disciplinari completati, due in italiano e le rispettive traduzioni in inglese
Criteri e pesi di aggiudicazione definiti
Pronto l’invio all’AC INFN per l’approvazione

## Slide 4: Gara Dose Delivery System
Gara a fornitore unico (De.Tec.Tor. di Torino)
Previsione di spesa: 305k euro
Stato
Richiesta d’ordine da inoltrare
Giustificativo per fornitore unico completato
- Disciplinare in italiano, da integrare e approvare
Tempi aspettati: richiesta d’ordine entro stasera, disciplinare pronto …, invio all’AC non appena la documentazione sara’ completa

## Slide 5: Gara magneti: 2 magneti correttori
Assegnazione in base al criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
5 ditte da invitare, di cui solo uno nazionale
Base di gara: 88k euro
Stato
Richiesta d’ordine da inoltrare
Disciplinare in italiano e inglese scritto, da controllare (dal RUP) ed eventualmente integrare
Criteri e pesi di aggiudicazione in via di definizione
- Tempi aspettati: controllo dei disciplinari entro settimana prossima, criteri e pesi di aggiudicazione anche prima. Ragionevolmente serviranno un paio di settimane circa per completare la documentazione

## Slide 6: Ordini
Due ordini presentati (martedi’ scorso):
Vuoto – finestra sottile piccola ~ 7.9k euro
Diagnostica – metallizzazione fibre SFP ~ 1.5k euro
Ordine schede National Instruments in preparazione