## XPR
Legenda: | Consegna specifiche | [6 empty] | Emissione ordine INFN | [5 empty] | Emissione ordine CNAO | [5 empty] | Costruzione-consegna | [6 empty] | Legenda: |  |  | Consegna specifiche | [6 empty] | Emissione ordine INFN | [6 empty] | Emissione ordine CNAO | [7 empty] | Costruzione-consegna | [5 empty] | Assembly out Sincro | [5 empty] | Assembly in Sincro | [6 empty] | Commissioning |  |  |  |  | End |  |  |  |  | Legenda: |  |  | Consegna specifiche | [5 empty] | Emissione ordine INFN | [6 empty] | Emissione ordine CNAO | [6 empty] | Costruzione-consegna | [7 empty] | Assembly out Sincro | [6 empty] | Assembly in Sincro | [5 empty] | Commissioning | [5 empty] | End
Planning XPR Fase 1 | Planning XPR Fase 1 | [19 empty] | Planning XPR Fase 1 | [58 empty] | Planning XPR Fase 1
Anno | 2014 | [19 empty] | 2015 | [58 empty] | 2016
Mese | Settembre |  |  |  |  | Ottobre | [5 empty] | Novembre |  |  |  | Dicembre |  |  |  |  | Gennaio |  |  |  |  | Febbraio |  |  |  |  | Marzo |  |  |  | Aprile | [5 empty] | Maggio |  |  |  |  | Giugno |  |  |  |  | Luglio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Settembre |  |  |  |  | Ottobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Dicembre |  |  |  |  | Gennaio | [5 empty] | Febbraio |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Aprile |  |  |  |  | Maggio |  |  |  |  | Giugno |  |  |  |  | Luglio | [5 empty] | Agosto |  |  |  |  | Settembre |  |  |  |  | Ottobre | [5 empty] | Novembre |  |  |  | Dicembre
Settimana | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Fermi macchina programmati - Sincro open | Chick off meeting 9 Settembre 2014
HEBT
Diagnostica
SFP meccanica per n.3 rivelatori escluso tank e controllo
SFP meccanica: Attrezzatura by SMC
SFP meccanica : Assembly in cleanroom by AXE
SFP meccanica : Metallizzazione fibre by TSD
SFP elettronica per n.3 rivelatori escluso controllo
SFP elettronica: Circuiti elettronici by Università di Bergamo
Controlli: Materiale National Instrum.- escluso scheda Fast Timing
QIM/QPM - Escluso tank e controllo
Controlli per QM: escluso n.1 scheda Fast Timing
Vuoto
Soffietti lamellari
Camere da vuoto
Camera in fibra di vetro
Finestra in fibra di Carbonio
Finestra sottile piccola
Scintillating Fiber Harp (meccanic a in-out)
Qualification profile monitor (meccanica in-out)
Pompe ioniche
Pompe turbo e primarie
Vacuometri e teste di misura
Valvola rapida
Valvole da vuoto
Tubi da vuoto, flange, raccorderia da vuoto
Beam stopper
Beam dumper
Meccanica
Gru a bandiera-mensola con paranco manuale
Girder scavalco impianti (4 QUA + CEB + SFP) - Poi assemblato
Girder vicino dipolo (2 CEB + QPM + SFP) Poi assemblato
Supporto mobile magneti scansione sala XPR - Poi assemblato
Supporto spostabile regolabile per nozzle - Poi assemblato
Tavola/Posizionatore campioni
Magneti correttori
Allineamenti
Allineamenti asse HEBT
Allineamenti singoli componenti sul girder a scavalco in Via Ferrata
Allineamenti singoli componenti sul girder con magneti di scansione
Allineamenti singoli componenti sul girder lato dipolo d'uscita
Allineamenti in sala Sincro e sala sperimentale
Alimentatori
Alimentatori n.4 quadrupoli
Alimentatore a 6 vie per 6 correttori, compreso comando remoto.
Alimentatore di smagnetizzazione del primo dipolo di macthing
Sistema di controllo
Schede di timing (sviluppo)
Stesura rete - stesura rete timing
Adattatori di protocollo
Nuove gfa
Aggiornamento repository
Nuove console e livelli 3
Nozzle
Rivelatore
Elettronica National Instruments
Elettronica di completamento
Controlli e sicurezze, installazione, impianti HEBT
Radioprotezione
Sistemi di monitoraggio ambientale
Sistemi di monitoraggio aria
SIS
Progetto SIS XPR | [76 empty] | SIS OK!
Collaudo SIS
Impianti elettrici
Fornitura quadri e cavi elettrici
Posa in opera cavi elettrici
Impianti meccanici
Piping per cooling magneti: materiali
Piping per cooling magneti: posa in opera
Piping per cooling alimentatori: materiali
Piping per cooling alimentatori: posa in opera
Cooling e ventilazione materiali
Cooling e ventilazione posa in opera
Sala sperimentale e sala di controllo locale
Foratura muri dalla Sala Sperimentale alla PS1
Foratura muri da PS1 a PS2 ed altri fori
Sigillatura muri Sala Sperimentale
Cablaggio rete informatica CTRL e MAIN e cavi punto-punto
PC controlli, PC su internet, Pannelli SIS, Interfono, Telefono
Laser allineamento
Laser allineamento installazione
Telecamere e controllo accessi materiali
Telecamere e controllo accessi posa in opera
Antincendio materiali
Antincendio posa inopera | [113 empty] | Protoni | [17 empty] | Carbonio
Arredamento/Attrezzatura
Commissioning con fascio sino alla Sala Sperimentale