## STATO
TORRE #8
PIANO | DEPLOYMENT AL 17/11/ 2014 LOG-20/11/2014 | LINK | 25/11/ 2014 | LINK | 26/11/ 2014 | LINK | 29/11/ 2014 | LINK | 2014-12-13 | LINK | Prima dello spegnimento delle vancanze AL 16/12/2014 | LINK | Riaccensione dopo le vancanze AL 09/01/2015 | LINK | Stato AL 13/01/2015 | LINK | Stato AL 15/01/2015 | LINK | Stato AL 26/01/2015 | LINK | Stato AL 29/01/2015 | LINK
BASE | 20 | PASS | 20 | PASS | 20 | PASS | 20 | PASS | 20 | PASS | 20 | PASS | 20 | PASS | 20 | PASS | 20 | PASS | 20 | PASS | 20 | PASS | LEGENDA | DESCRIZIONE
1 | 39 | PASS | 41 | PASS | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | Il sistema di controllo interviene al superamento della soglia e stacca la linea
2 | 18 | PASS | 18 | nd terasic | 18 | nd terasic | 18 | nd terasic | 18 | nd terasic | 20 | nd terasic | INSTABILE -> CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | il 2 si accende e parte con una corrente nominale 13-14mA per poi passare ai 19mA | nd terasic | APERTO | Fusibile interrotto--- Si nota un piccolo aumento di corrente per la polarizzazione degli switch dopodichè la corrente va a zero
3 | 41 | PASS | OFF | nd | OFF | nd | OFF | nd | OFF | nd | 20 | PASS | 20 | PASS | 20 | PASS | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | INSTABILE -> CORTO | la linea presenta un assorbimento non costante e dopo pochi minuti (<10min) il sistema va in corto circuito
4 | 40 | PASS | 41 | PASS | 41 | PASS | 41 | PASS | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | INSTABILE -> XXmA | la linea presenta un assorbimento non lineare e dopo pochi minuti (<10min) il sistema si stabilizza alla corrente XXmA
5 | 40 | PASS | 41 | PASS | 41 | PASS | 41 | PASS | OFF | PASS | 20 | PASS | 20 | PASS | 20 | PASS | 41 | PASS | 41 | PASS | 41 | PASS
6 | 41 | PASS | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | INSTABILE->CORTO | FAIL | INSTABILE -> CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | si accende a 80mA poi tende a diminuire sino a 27mA, non possiamo fare misure di piano perché non abbiamo disponibile la efcm a terra con il canale corrispondente | NO LASER
7 | 20 | PASS | 41 | PASS | 41 | PASS | 40 | PASS | OFF | PASS | 20 | PASS | INSTABILE -> 28mA | PASS | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | si accende 50-80mA oscillante e poi scende 22mA, carlo sul piano misura 20mA e la corrente sulla 5V è 650mA 23mA prima di accendere OM OM0-ON-26mA-Link-OK OM1-ON-30mA-Link-OK OM2-ON-36mA-Link-OK (avuto un aumento a 80 mA e poi scende) OM3-ON-39mA-Link-OK OM4-ON-40mA-Link-OK OM5-ON-43mA-Link-OK | PASS
8 | 18 | PASS | OFF | nd | OFF | nd | OFF | nd | CORTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL
9 | 19 | PASS | OFF | nd | OFF | nd | OFF | nd | OFF | nd | INSTABILE -> CORTO | FAIL | INSTABILE -> CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO si è staccata la PCS della JB piu' 1,5A | FAIL
10 | 20 | PASS | OFF | nd | OFF | nd | OFF | nd | OFF | nd | 20 | PASS | INSTABILE -> CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL
11 | 40 | PASS | 40 | PASS | 40 | PASS | CORTO | FAIL | INSTABILE -> CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL
12 | 41 | PASS | 41 | PASS | 41 | PASS | 40 | PASS | 40 | PASS | INSTABILE -> 30mA | PASS | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | CORTO | FAIL | reimpostato la soglia di corrente a 200mA ed il piano dopo un periodo a 140mA (circa 1 min) tende a diminuire, carlo controlla corrente sulla 375VDC e misura circa 21mA, sui sense di corrente dei moduli ottici non misura nessuna corrente mentre sulla linea a 5V 670mA abbiamo fatto il reboot per passare dal safe al working firmware in contemporanea il piano è andato in corto franco | FAIL
13 | 19 | PASS | OFF | nd | OFF | nd | OFF | nd | INSTABILE -> CORTO | nd | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL
14 | 19 | PASS | OFF | nd | OFF | nd | OFF | nd | OFF | nd | 20 | PASS | 20 | PASS | 20 | PASS | 40 | PASS | APERTO | FAIL | APERTO | FAIL
JB #1
POD | AL 17/11/ 2014 | LINK | 25/11/ 2014 | LINK | 26/11/ 2014 | LINK | 29/11/ 2014 | LINK | 2014-12-13 | LINK | Prima dello spegnimento delle vancanze AL 16/12/2014 | LINK | Riaccensione dopo le vancanze AL 09/01/2015 | LINK | Stato AL 16/12/2014 | LINK
ELECT. | 20mA | PASS | 20mA | PASS | 20mA | PASS | 20mA | PASS | 20mA | PASS | 20mA | PASS | 20mA | PASS | 20mA | PASS
PHOT. | 35mA | PASS | 35mA | PASS | 35mA | PASS | 35mA | PASS | 35mA | PASS | 35mA | PASS | 35mA | PASS | 35mA | PASS
PIANO | DEPLOYMENT 16/11/ 2014 Optical Power Received on Shore (*) |  | (read from 1% SPLITTER CHANNEL) |  | DEPLOYMENT 17/11/ 2014 Optical Power Received Off-Shore (**) |  |  |  | DEPLOYMENT 17/11/ 2014 Optical Power Received Off-Shore (***) |  |  |  | Riaccensione dopo le vancanze AL 09/01/2015 - Optical Power Received Off-Shore (***)
BASE | -2.19 | dBm | -22.19 |  | -16.54 | dBm | CAMBIO SFP A TERRA |  |  | dBm
1 | -1.6 | dBm | -21.6 | [5 empty] | -13.11 | dBm |  |  | -25.2 | dBm
2 | -16.45 | dBm | -36.45 |  | -29.58 | dBm | [11 empty] | Potenze ottiche attenuate al di sotto del valore di sensibilità riportato nel datasheet dei transceiver
3 | -1.16 | dBm | -21.16 |  | -13.85 | dBm | [6 empty] | -10.4 | dBm
4 | -6.12 | dBm | -26.12 | [5 empty] | -17.59 | dBm
5 | -17.31 | dBm | -37.31 | [5 empty] | -26.38 | dBm |  |  | -25.2 | dBm
6 | -20.93 | dBm | -40.93 | [5 empty] | -27.31 | dBm
7 | -2.93 | dBm | -22.93 | [5 empty] | -28.36 | dBm |  |  | -13.6 | dBm
8 | -2.68 | dBm | -22.68 |  | -16.44 | dBm
9 | -0.7 | dBm | -20.7 |  | -18.41 | dBm
10 | -1.24 | dBm | -21.24 |  | -17.47 | dBm | [6 empty] | -13.31 | dBm | Prima di andare in corto
11 | -2.67 | dBm | -22.67 | [5 empty] | -14.72 | dBm
12 | -0.21 | dBm | -20.21 | [5 empty] | -14.08 | dBm
13 | -1.56 | dBm | -21.56 |  | -15.78 | dBm
14 | -2.28 | dBm | -22.28 |  | -20.26 | dBm | [6 empty] | -27.4 | dBm
JB | 6.65 | dBm | -13.35 |  | -8.6 | dBm |  |  | -8.6 | dBm
(*) | Values measured on shore without preamplification
(**) | The value are measured with 3 dBm of preamplification from JB to the tower
(***) | The value are measured with 5 dBm of preamplification from JB to the tower