## Sheet1
| LHCC UCG Inputs |  | (Approved Phase-I)
| 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | may-16 | jun-16 | Y-2017 | Y-2018
FTK
ATCA shelves + … | 2015-06-01: 4 shelves
VME crates + … | 2015-05-01: 1 crate; 2015-09-01: 2 crates |  |  | 4 crates |  |  | 8 crates
AM system | 2015-02-01: AM06 submitted; 2015-05-01: AM06 received | AM06 production received
[5 empty] | ¦--> | AM06 initial test 200 chips ready for usage
[6 empty] | ¦--> | 5 LAMBs assembled
first AM board | 2015-04-01: FDR; 2015-06-01: ¦; 2015-07-01: ¦-->; 2015-09-01: 1 AMB at P1
[6 empty] | ¦ |  |  | ¦--> | AMB PRR
[6 empty] | ¦--> |  | all AM06 tested |  | ¦
AM boards | 2015-08-01: ¦-->; 2015-10-01: ¦-->; 2015-12-01: 16 at P1 |  |  |  | 32 AMB |  | all at P1
IM Spartan6 | 2015-06-01: all at P1
IM Artix7 | 2015-03-01: PRR; 2015-05-01: 10 at CERN; 2015-07-01: all at P1
DF | 2015-01-01: PRR; 2015-07-01: 8 at P1; 2015-09-01: all at P1
AUX | 2015-02-01: PRR; 2015-07-01: 4 at P1; 2015-09-01: 16 at P1 |  |  |  | 32 AUX |  | all at P1
SSB | 2015-04-01: PRR; 2015-07-01: 8 at P1 |  |  |  | all at P1
FLIC | 2015-07-01: all at P1
Software | 2015-07-01: end of 2015 setup ready
My2015 selection for LHCC
FTK
VME crates + … | 2015-09-01: 2 crates
AM chip | 2015-02-01: AM06 submitted; 2015-05-01: AM06 received
[5 empty] | ¦--> | AM06 initial test & 200 chips ready for usage
AM boards | 2015-06-01: ¦-->; 2015-09-01: 1 at P1; 2015-12-01: 16 at P1
Input Mezzanines | 2015-07-01: all at P1
Data Formatters | 2015-07-01: 8 at P1; 2015-09-01: all at P1
AUX | 2015-09-01: 16 at P1
Second Stage board | 2015-07-01: 8 boards at P1
FLIC | 2015-07-01: all at P1
Software | 2015-07-01: end of 2015 setup ready