## Slide 1: Stato gare e ordini di XPR 17 marzo 2015 A. Lanza

## Slide 2: Situazione gare
Concluse:
  DDS, gara a fornitore unico. Aggiudicato a DE.TEC.TOR. Contratto inviato alla ditta per la firma (non ancora ricevuto da INFN Pavia)
Approvate da INFN e in corso:
  Magneti. Lettere di invito inviate a 5 ditte. Termine per presentazione offerte: 31 marzo. Apertura buste e proposta di aggiudicazione: 20 aprile
  Alimentatori per magneti. Lettere di invito in invio questa settimana a 7 ditte. Termine per presentazione offerte: 8 maggio. Apertura buste e proposta di aggiudicazione: 21 maggio
Da imbastire:
  Impianto elettrico. LNF con CNAO per definizione capitolato tecnico
  sistema SIS. CNAO per definizione capitolato tecnico. Gara ad unico fornitore?

## Slide 3: Tabella riassuntiva impegnato - 1
Impegnato CNAO

## Slide 4: Tabella riassuntiva impegnato - 2
Impegnato CNAO
Ordine in via di definizione

## Slide 5: Tabella riassuntiva impegnato - 3
Ordine in via di definizione
Importo a base di gara soggetto a ribasso

## Slide 6: Tabella riassuntiva impegnato - 4
Impegnato CNAO
Ordine in via di definizione

## Slide 7: Tabella riassuntiva impegnato - 5

## Slide 8: Richieste di acquisto
RDA “problematiche”:
  Elettronica SFP. Necessario contratto conto terzi UniBG – INFN Pavia. In definizione.
RDA da sottoporre ad amministrazione INFN:
  Spostamento tubazioni idrauliche in sala sincrotrone. Lavori previsti per 16 – 17 aprile. DUVRI sotto esame dell’RSPP dell’INFN Pavia
  Lavorazioni finali per SFP. Ordine a ditta SMC
  Controllo Siemens del sistema del vuoto. Da chiarire quantita’ di scorta e corsi di formazione
  Camere da vuoto. In attesa disco verde
  Carrello porta girders. In attesa di disco verde
  Utensileria. In attesa di offerte MEPA
  Dinamometro digitale. In attesa disco verde

## Slide 9: Conclusioni
A sei mesi dall’inizio dell’attivita’ sono state completate:
  1 gara
  10 ordinativi
Sono in conclusione:
  4 ordinativi
Sono state avviate:
  2 gare
Per un totale di 872838.04 euro.
Un sentito ringraziamento va all’amministrazione INFN di Pavia, e in particolare ad Angelica Vitali, per la dedizione e il supporto continuamente fornito, in una situazione gia’ particolarmente difficile per la carenza di personale