## Slide 1
Notes: 1

## Slide 2: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
La Sala Sperimentale sta richiedendo
un lavoro più puntuale di progettazione
e
costi che non erano stati previsti nel budget
Sala Sperimentale

## Slide 3: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
chiusura provvisoria del tubo di passaggio del fascio tra la Sala Sincro e la Sala Sperimentale con “carote” di cls.
schermaggio di sicurezza, con circa 1 mc di sabbia, posto subito dopo il bidone di acqua all’uscita del magnete della nuova HEBT.
Sala Sperimentale
Nell’ottica di ottenere l’agibilità della Sala Sperimentale, anche durante i trattamenti, nel prossimo fermo di Aprile si farà:
Si spera di ottenere l’agibilità della Sala XPR dopo l’estate.

## Slide 4: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
E’ stato fatto un foro difficile nel C.A. (budget CNAO) per il passaggio dei cavi dei magneti di scanning.
Si dovrebbero fare altri fori, meno complessi perché fatti nel cls e non nel CA, per diminuire la lunghezza dei cavi del DSS tra la sala sperimentale e la sala di controllo dedicata.
Il DDS era fatto per stare fisso, mentre ora si dovrà posizionare in quattro posizioni diverse, per cui, se si decide per la proposta di santi Passarello, si dovrà fare un scasso per terra adeguato, ma niente di complesso.
Sala Sperimentale

## Slide 5: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
Sala sperimentale

## Slide 6: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
Per ottenere che la sala sia in depressione con i 15 ricambi/h di aria (vedi Elio Bollito), è necessario sigillare tutti i possibili passaggi di aria attraverso le pareti ed il tetto e si deve costruire una “botola” (da progettare) per sigillare la grossa apertura a pavimento.
Si devono trattare le pareti con vernici antipolvere.
Anche il pavimento si deve trattare con una resina tipo quella della Sala Sincro.
Sala Sperimentale

## Slide 7: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
Definite le posizioni dei canali di aria e dei filtri assoluti, si potranno definire i laser di allineamento, che, rispetto a quelle delle sale di trattamento devono centrare quattro isocentri e, possibilmente, sporgere dal tetto più o meno quanto le plafoniere in modo da consentire l’utilizzo di una gru con una sufficiente distanza tra il gancio e gli oggetti da movimentare.
Avevamo pensato all’installazione di una gru (non prevista nel budget) per rendere più facile lo spostamento ed il posizionamento degli apparati, ma ora (vedi S. Passarello) la gru è indispensabile per montare tutta la parte dei magneti di scanning.
Sala Sperimentale

## Slide 8: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
Gru a mensola

## Slide 9: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
Gru a mensola con braccio snodato

## Slide 10: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
Sala sperimentale

## Slide 11: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
Abbiamo discusso quello che deve andare in sala controllo ed è stata definita la relativa disposizione di:
Armadio del DDS
Armadio del Vuoto con i drivers ed il suo sistema di controllo
Armadio del sistema di controllo generale
Console con i computer ed i monitors di controllo
Sala controllo della Sala Sperimentale

## Slide 12: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
Sala controllo XPR

## Slide 13: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
Cablaggio rete informatica CTRL e MAIN e cavi punto punto
PC controlli, PC su internet, Pannelli SIS, Interfono, Telefono
Antincendio
Telecamere e controllo accessi
Attrezzatura
Arredamento
Sala controllo della Sala Sperimentale
Completamento previsto nel budget INFN

## Slide 14: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
Erano stati previsti i fondi per trasporti, ma erano stati previsti solo per i girder prima e dopo l’assemblaggio fino alla sala Sincro.
Sono necessari, specie se si andasse all’INFN di via Ferrata altri trasporti per i quadrupoli ed i correttori che si trovano in sala Sincro, ma i tecnici preferiscono montare il tutto all’ingresso della sala P.S. 1, cioè l’attuale, e, quindi, una parte dei trasporti potrebbe essere evitata.
Rimane il trasporto dalla sala P.S. 1 al Sincro dei girder assemblati.
E’ necessario anche un trasporto degli alimentatori dei magneti di scanning dalla sala P.S. 1 alla P.S. 2.
Trasporti

## Slide 15: Task#1: Coordinamento delle fasi di realizzazione, installazione e allineamento.
Vista d’insieme edificio