## Slide 1: SIS for XPR

## Slide 2
Accesso alla sala sperimentale ora possibile
Necessità e progetto di dump, fisso o rimovibile a ridosso del muro, in corso di valutazione

## Slide 3
Specifiche funzionali definite
Lista I/O e lista cavi definite
Prima proposta, comprensiva di progettazione di massima, proposta di sistema di sviluppo e test e offerta economica ricevuta il 14/7/2015
Discussione in corso con SIDEA.

## Slide 4: Tempistica proposta
t0 + 4 settimane: stesura specifiche di dettaglio del sistema e emissione ordini relativi
t0 + 7 settimane: disponibilità dei materiali
t0 + 8 settimane: rilascio schema logico funzionale esecutivo.
t0 + 10 settimane: montaggi e cablaggi.
t0 + 12 settimane: test di collaudo e accettazione.
Proposta SIDEA

## Slide 5: Lavoro di posa previsto
una squadra di 5 persone che possa operare per un tempo di posa complessivo di 10 gg. lavorative (con durata della giornata estesa sino a 12 ore e posizionando queste in orario contigui comunque inziianti nella giornata). Al termine di questo periodo saranno necessari altri due giorni per effettuare i test di battitura.
Proposta SIDEA

## Slide 6: Conclusioni
Finalmente è iniziata una discussione col fornitore
Una fase di contrattazione è necessaria, soprattutto sul contenuto della fornitura, oltre che sul prezzo
Il tempo per installazione e test è significativo rispetto alla generale disponibilità di edificio e impianto e dovrà essere concordato con le necessità di operazione.