## Slide 1
Notes: 1

## Slide 2: Allineamenti
Il 2-3 Luglio, durante il fermo per manutenzione, i colleghi dei LNF (Luigi Pellegrino, Marco Paris e Francesco Putino) con l’aiuto di Mirco Nodari, hanno tracciato l’asse del fascio che coincide con quello determinato a suo tempo da David Bianculli e più recentemente dalla Ditta Axist.
L’unico problema è Ciavola Giovanni, che non trova la stessa corrispondenza dei suddetti tre nella distanza tra la flangia d’uscita del dipolo della HEBT ed il muro Sincro-XPR.
Al ritorno delle ferie Luigi e colleghi, analizzando con calma i dati troveranno una spiegazione adeguata, ma noi potremmo già installare i girder da subito.

## Slide 3: Agibilità della Sala XPR
Considerato il fermo amministrativo di poco più di due mesi e l’imminente arrivo del nulla osta, non abbiamo fatto niente di ufficiale, ma solo studi su come piazzare gli oggetti in sala.
Grazie al lavoro della Radioprotezione, la Sala Sperimentale è agibile dallo 07 Luglio 2015, anche con il Sincrotrone in funzione.
Il 2 Luglio ha fatto un sopralluogo un Ing. per valutare la disponibilità ad assumere un incarico professionale per redigere un progetto per la realizzazione di un muro di 30 cm da addossare alla parete schermante.

## Slide 4: Lavori nella Sala XPR
L’Ing. Incaricato dovrà aprire un cantiere, anche se piccolo, e darci, oltre al progetto, il computo metrico per chiedere a diverse ditte un’offerta per la realizzazione.
Altri due Ingegneri verranno domani e poi valuteremo a chi affidare l’incarico con fondi CNAO.
Io credo che per fine Agosto il muro potrebbe essere costruito, sempre con fondi CNAO.
Altri lavori, quali la sigillatura delle fessure tra i blocchi per la radioprotezione, la verniciatura delle pareti, la resina al pavimento, lo scasso per la piastra di Santi Passarello ed altri fori nelle pareti, potrebbero essere gestiti dall’INFN, ma devo verificare.

## Slide 5: Installazioni nella Sala XPR
Canali, filtri assoluti, laser etc., faranno scegliere definitivamente il tipo di gru da installare in sala, che in linea di massima dovrebbe essere del tipo a mensola con braccio snodato.
Subito dopo il progetto definitivo di canali e filtri assoluti dell’aria, bisognerà progettare-acquistare il tipo di laser da utilizzare per i quattro isocentri richiesti dal Progetto XPR.

## Slide 6: Lavori ed Installazioni nella Sala di controllo attigua alla XPR
Restano in prima priorità i cablaggi speciali di Toncelli.
Abbastanza urgenti potrebbero essere i controlli accessi , insieme con quelli della sala XPR, per evitare misunderstanding con il SIS.
La sala di controllo è in ultima priorità per non ingolfare l’INFN con la richiesta di ordini non urgenti.

## Slide 7: Urgenza del SIS
L’installazione del primo girder, quello all’uscita del dipolo, non potrà essere fatta se non con il SIS funzionante, che permetterà l’eliminazione delle carote in cls e del blocco di sabbia davanti al dipolo d’uscita della HEBT.
Ricordo che il nuovo SIS è importante non solo quando si dovrà mandare il fascio nella HEBT, ma anche prima, appena cioè, arriveranno gli ultimi due correttori, ordinati con la gara dei magneti.
+++

## Slide 8: Revisione del budget del Progetto XPR
Si ottenuto un notevole risparmio con l'applicazione dell'IVA al 10% sugli ordini dell'AC dell'INFN. |  |  |  |  | 
Attività | Totale | Imponibile | IVA al 22% | IVA al 10% | Risparmio
Nozzle | 305.000 | 250.000 | 55.000 | 25.000 | 30.000
Magneti | 98.164 | 89.240 | 19.633 | 8.924 | 10.709
Alimentatori | 324.500 | 295.000 | 64.900 | 29.500 | 35.400
SIS | 165.000 | 150.000 | 33.000 | 15.000 | 18.000
 |  |  |  |  | 94.109
Inseguito all’accordo CNAO-INFN mi è stato chiesto di rivedere il budget del Progetto XPR per vedere se era possibile caricare circa 200 k€, senza compromettere il progetto stesso. Una parte per le missioni necessarie al personale CNAO ed un’altra per una particella pesante, quale il TPS per il trattamento dell’occhio.

## Slide 9: Costi stimati rivisti il 18/06/2015

## Slide 10: Costi stimati rivisti il 18/06/2015

## Slide 11: Costi stimati rivisti il 18/06/2015

## Slide 12: Costi stimati rivisti il 18/06/2015

## Slide 13: Costi stimati rivisti il 18/06/2015

## Slide 14: Costi stimati rivisti il 18/06/2015

## Slide 15: Costi stimati rivisti il 18/06/2015

## Slide 16: Costi stimati rivisti il 18/06/2015